PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO E A CONSTRUTORA ELOS LTDA.

Pelo presente instrumento particular, as partes contratantes celebram o SEGUNDO TERMO ADITIVO ao Contrato nº 40/2020, que tem como objeto a prestação dos serviços de criação de duas lajes técnicas para remanejamento das unidades condensadoras de split e reforma da Coberta da Casa Sede, para atender às necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, situado a Avenida Santos Dumont 3384, Fortaleza/CE, referente ao Processo Administrativo Eletrônico PROAD nº 654/2021 e Proad principal nº 2604/2020, com fundamento nos artigos 57, §1º, Inc. II, e 65, inc. II, alínea c, da Lei nº 8.666/93, nas Cláusulas Quarta, Décima Sétima e Vigésima do mencionado contrato.

PARTES
CONTRATANTE - O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, com sede na Avenida Santos Dumont nº. 3.384, nesta capital, CEP 60.150-162, inscrito no CNPJ sob o nº. 03.235.270/0001-70, neste ato representado por sua Diretora Geral, Sra. NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA, portadora do CPF n° 223.935.523-91 e RG n° 09598980 – SSP-CE.
CONTRATADA – CONSTRUTORA ELOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na rua Arquiteto João Braga Lima, 16, Bairro Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60.175-030, inscrita no CNPJ sob o nº 05.217.104/0001-76, aqui representada por seu sócio administrador, GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CAMPOS, portador do CPF nº 037.670.323–76 e RG nº 2004009060140 SSP-CE.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o item 4.1 da Cláusula Quarta (Do prazo e condições da prestação dos serviços), cuja redação passa a ser da seguinte forma:

“CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. O serviço será efetuado em prazo de execução não superior a 135 (cento e trinta e cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de serviço emitida pela Divisão de Manutenção e Projetos.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica incluído o subitem 17.1.2 ao item 17.1 da Cláusula Décima Sétima (Da Vigência e da Prorrogação), em decorrência da prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 30 (trinta) dias, com a seguinte redação:
“CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO”.
17.1 (...)
17.1.1 (...)
17.1.2- Fica prorrogado, por mais 30 (trinta) dias, o prazo de vigência do contrato, previsto no item 17.1.1 desta Cláusula, encerrando-se em 13/04/2021. “

CLÁUSULA TERCEIRA - Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições pactuadas na avença original.
## Fortaleza, 11 de fevereiro de 2021.

NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA
DIRETORA-GERAL
CONTRATANTE

GUSTAVO DE ALBUQUERQUE CAMPOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONTRATADA