## Planilha1
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES DO TRT 7ª REGIÃO - IGUATU
CONTRATADA: TEMPO ENGENHARIA LTDA
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADES | TOTAL(R$) | PERÍODO
| TO | 30 DIAS
MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES | 3319.43 | 1584 | 47.72%
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2009.08 | 342.84 | 17.06%
PAREDES E PAINÉIS | 1312.5 | 81.38 | 6.2%
REVESTIMENTO | 4484 | 151.48 | 3.378%
PINTURA | 32020.8 | 19910.6 | 62.18%
IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS | 5250 | 350 | 6.667%
COBERTURA | 33163 | 678.38 | 2.046%
INSTALAÇÃO ELETRICA | 6343.6 | 567.13 | 8.94%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 492.51 | 164.17 | 33.33%
ESQUADRIAS E FERRAGENS | 6337.22 | 1658.7 | 26.17%
PAVIMENTAÇÃO | 4054 | 243.75 | 6.013%
SERVIÇOS DIVERSOS | 2783.7 | 1345.96 | 48.35%
SERVIÇOS FINAIS | 3465.96 | 1157.72 | 33.4%
TOTAL GERAL | 105035.8
TOTAL SIMPLES |  | 28236.09 | 26.88%
TOTAL ACUMULADO |  | 28236.09 | 26.88%