## 10ª MEDIÇÃO
OBRA: Retrofit das Fachadas, Recuperação Estrutural, Impermeabilização e Serviços Gerais do Edifício Dom Helder Câmara
CONTRATADA: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
CONTRATO: Nº 012/2023 |  | PROAD: Nº 3990 / 2021 | [18 empty] | PROPOSTA 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADES | [27 empty] | V.U. C/BDI (R$) | VALORES (R$)
|  |  | QT. ORIG | PRIMEIRO ADITIVO |  |  | QT ORIG.+ 1ºADIT. | SEGUNDO ADITIVO |  |  | QT ORIG.+ 1ºADIT. + 2º ADIT. | CLASSIF (FS/FP/OP) | TERCEIRO ADITIVO |  |  | QT ORIG.+ 1ºADIT. + 2º ADIT. + 3º ADIT. | CLASSIF (FS/FP/OP) | MEDIÇÕES | [11 empty] | SALDO QUANT ORIG + 1º ADIT. |  | TOTAL ORIG. | PRIMEIRO ADITIVO |  |  | TOTAL ADITADO | SEGUNDO ADITIVO |  |  | TOTAL ADITADO | TERCEIRO ADITIVO |  |  | TOTAL ADITADO | MEDIÇÕES | [11 empty] | SALDO ACUM.
|  |  |  | Acrésc. | Supres. | Líq. |  | Acrésc. | Supres. | Líq. |  |  | Acrésc. | Supres. | Líq. |  |  | 1A. | 2A. | 3A. | 4A. | 5A. | 6A. | 7A. | 8A. | 9A. | 10A. | 11A. | 12A. |  |  |  | Acrésc. | Supres. | Líq. |  | Acrésc. | Supres. | Líq. |  | Acrésc. | Supres. | Líq. |  | 1A. | 2A. | 3A. | 4A. | 5A. | 6A. | 7A. | 8A. | 9A. | 10A. | 11A. | 12A.
|  |  | (Q) | (a1) | (s1) | (L1=a1+s1) | (Q1=Q+L1) | (a2) | (s2) | (L2=a2+s2) | (Q2=Q1+L2) |  | (a3) | (s3) | (L3=a3+s3) | (Q3=Q2+LL3) |  | (M1) | (M2) | (M3) | (M4) | (M5) | (M6) | (M7) | (M8) | (M9) | (M10) | (M11) | (M12) |  | VU | =Q.VU | (=a1*VU) | (=s1*VU) | (=L1'VU) | =Q1.VU | (=a2*VU) | (=s2*VU) | (=L2'VU) | =Q2.VU | (=a3*VU) | (=s3*VU) | (=L3'VU) | =Q3.VU | =M1.VU | =M2.VU | =M3.VU | =M4.VU | =M5.VU | =M6.VU | =M7.VU | =M8.VU | =M9.VU | =M10.VU
A | SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTINUADOS | [30 empty] | 785354.03 |  |  |  | 787703.91 |  |  |  | 869389.01 |  |  |  | 952488.03 | 87897.61 | 107007.91 | 80753.7 | 211170.02 | 109372.81 | 69116.37 | 65826.91 | 46583.18 | 43835.18 | 45249.1 | 40842.55 |  | 44832.72
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [30 empty] | 316255.29 |  |  |  | 316255.29 |  |  |  | 392002.89 |  |  |  | 467750.49 | 41023.41 | 45134.2 | 37873.8 | 37873.8 | 37873.8 | 40728.69 | 37873.8 | 37873.8 | 37873.8 | 37873.8 | 37873.8 |  | 37873.8
1.1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL | UN | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | [13 empty] | 0 | 294.72 | 294.72 | 0 | 0 | 0 | 294.72 | 0 | 0 | 0 | 294.72 | 0 | 0 | 0 | 294.72 | 294.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | bar: 1A. (M1)
1.1.2 | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA | MÊS | 8 |  |  | 0 | 8 | 2 |  | 2 | 10 | FS | 2 |  | 2 | 12 | [13 empty] | 1 | 37873.8 | 302990.4 | 0 | 0 | 0 | 302990.4 | 75747.6 | 0 | 75747.6 | 378738 | 75747.6 | 0 | 75747.6 | 454485.6 | 37873.8 | 37873.8 | 37873.8 | 37873.8 | 37873.8 | 37873.8 | 37873.8 | 37873.8 | 37873.8 | 37873.8 | 37873.8 |  | 37873.8 | bar: 1A. (M1) to 11A. (M11)
1.1.3 | MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SENIOR (Engenheiro calculista para analise e instrução de procedimentos de recuperação estrutural) | H | 40 |  |  | 0 | 40 |  |  | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 40 |  | 2A. (M2): 40 | 0 | 181.51 | 7260.4 | 0 | 0 | 0 | 7260.4 | 0 | 0 | 0 | 7260.4 | 0 | 0 | 0 | 7260.4 | 0 | 7260.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE | UN | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1A. (M1): 0.5; 6A. (M6): 0.5 | 0 | 5709.77 | 5709.77 | 0 | 0 | 0 | 5709.77 | 0 | 0 | 0 | 5709.77 | 0 | 0 | 0 | 5709.77 | 2854.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ETC | [30 empty] | 469098.74 |  |  |  | 471448.62 |  |  |  | 477386.12 |  |  |  | 484737.54 | 46874.2 | 61873.71 | 42879.9 | 173296.22 | 71499.01 | 28387.68 | 27953.11 | 8709.38 | 5961.38 | 7375.3 | 2968.75 |  | 6958.92
1.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO INSTALADA REV02 01/2022 | M2 | 3 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 |  | 1A. (M1): 3 | 0 | 589.69 | 1769.07 | 0 | 0 | 0 | 1769.07 | 0 | 0 | 0 | 1769.07 | 0 | 0 | 0 | 1769.07 | 1769.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO | MÊS | 8 |  |  | 0 | 8 | 2 |  | 2 | 10 | FS | 2 |  | 2 | 12 | [13 empty] | 1 | 1146.42 | 9171.36 | 0 | 0 | 0 | 9171.36 | 2292.84 | 0 | 2292.84 | 11464.2 | 2292.84 | 0 | 2292.84 | 13757.04 | 1146.42 | 1146.42 | 1146.42 | 1146.42 | 1146.42 | 1146.42 | 1146.42 | 1146.42 | 1146.42 | 1146.42 | 1146.42 |  | 1146.42 | bar: 1A. (M1) to 11A. (M11)
1.2.3 | LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS DE 4,3m x 2,3m | MÊS | 8 |  |  | 0 | 8 | 2 |  | 2 | 10 | FS | 2 |  | 2 | 12 | [13 empty] | 1 | 1822.33 | 14578.64 | 0 | 0 | 0 | 14578.64 | 3644.66 | 0 | 3644.66 | 18223.3 | 3644.66 | 0 | 3644.66 | 21867.96 | 1822.33 | 1822.33 | 1822.33 | 1822.33 | 1822.33 | 1822.33 | 1822.33 | 1822.33 | 1822.33 | 1822.33 | 1822.33 |  | 1822.33 | bar: 1A. (M1) to 11A. (M11)
1.2.4 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE FORÇA, AGUA E ESGOTO | UND | 3 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 |  | 1A. (M1): 3 | 0 | 1920.69 | 5762.07 | 0 | 0 | 0 | 5762.07 | 0 | 0 | 0 | 5762.07 | 0 | 0 | 0 | 5762.07 | 5762.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.5 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM AF 11/2017 | M2 | 80 |  |  | 0 | 80 |  |  | 0 | 80 |  |  |  | 0 | 80 |  | 2A. (M2): 80 | 0 | 127.5 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.6 | ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA | PXD | 5000 |  |  | 0 | 5000 |  |  | 0 | 5000 |  |  |  | 0 | 5000 |  | 1A. (M1): 720; 2A. (M2): 720; 3A. (M3): 720; 4A. (M4): 720; 5A. (M5): 720; 6A. (M6): 720; 7A. (M7): 680 | 0 | 0.45 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.7 | PLATAFORMA MADEIRA COM TABUAS DE PINHO PARA REPAROS | M2 | 15 |  |  | 0 | 15 |  |  | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 15 |  | 1A. (M1): 15 | 0 | 322.72 | 4840.8 | 0 | 0 | 0 | 4840.8 | 0 | 0 | 0 | 4840.8 | 0 | 0 | 0 | 4840.8 | 4840.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.8 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO -LOCAÇÃO MENSAL, exceto TELA, MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 18000 |  | 12403.2 | -12403.2 | 5596.8 |  |  | 0 | 5596.8 |  |  |  | 0 | 5596.8 |  | 1A. (M1): 771.6; 2A. (M2): 1000; 3A. (M3): 771.6; 4A. (M4): 771.6; 6A. (M6): 1543.2; 7A. (M7): 738.8 | -9.0949e-13 | 13.15 | 236700 | 0 | 163102.08 | -163102.08 | 73597.92 | 0 | 0 | 0 | 73597.92 | 0 | 0 | 0 | 73597.92 | 10146.54 | 13150 | 10146.54 | 10146.54 | 0 | 20293.08 | 9715.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.9 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO -PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M2 | 5200 |  | 4500.4 | -4500.4 | 699.6 |  |  | 0 | 699.6 |  |  |  | 0 | 699.6 |  | 1A. (M1): 385.8; 4A. (M4): 313.8 | 3.4106e-13 | 10.17 | 52884 | 0 | 45769.07 | -45769.07 | 7114.93 | 0 | 0 | 0 | 7114.93 | 0 | 0 | 0 | 7114.93 | 3923.59 | 0 | 0 | 3191.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.10 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 5200 |  |  | 0 | 5200 |  |  | 0 | 5200 |  |  |  | 0 | 5200 |  | 3A. (M3): 2600; 5A. (M5): 2200; 8A. (M8): 400 | 0 | 6.87 | 35724 | 0 | 0 | 0 | 35724 | 0 | 0 | 0 | 35724 | 0 | 0 | 0 | 35724 | 0 | 0 | 17862 | 0 | 15114 | 0 | 0 | 2748 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.11 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS À GRANEL | M3 | 400 |  |  | 0 | 400 |  |  | 0 | 400 |  |  |  | 0 | 400 |  | 1A. (M1): 72; 2A. (M2): 148; 3A. (M3): 48.64; 5A. (M5): 100; 6A. (M6): 31.36 | 0 | 68.22 | 27288 | 0 | 0 | 0 | 27288 | 0 | 0 | 0 | 27288 | 0 | 0 | 0 | 27288 | 4911.84 | 10096.56 | 3318.22 | 0 | 6822 | 2139.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.12 | TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL | M3 | 320 |  |  | 0 | 320 |  |  | 0 | 320 |  | 14.94 |  | 14.94 | 334.94 | FS | 1A. (M1): 57.6; 2A. (M2): 118.4; 3A. (M3): 38.912; 5A. (M5): 100; 6A. (M6): 5.088; 10A. (M10): 14.94 | -1.7764e-15 | 94.64 | 30284.8 | 0 | 0 | 0 | 30284.8 | 0 | 0 | 0 | 30284.8 | 1413.92 | 0 | 1413.92 | 31698.72 | 5451.26 | 11205.38 | 3682.63 | 0 | 9464 | 481.53 | 0 | 0 | 0 | 1413.92 | 0 |  | 0
1.2.13 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 400 |  |  | 0 | 400 |  |  | 0 | 400 |  |  |  | 0 | 400 |  | 1A. (M1): 72; 2A. (M2): 148; 3A. (M3): 48.64; 5A. (M5): 100; 6A. (M6): 31.36 | 0 | 28.06 | 11224 | 0 | 0 | 0 | 11224 | 0 | 0 | 0 | 11224 | 0 | 0 | 0 | 11224 | 2020.32 | 4152.88 | 1364.84 | 0 | 2806 | 879.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.14 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 5 KM | M3 | 400 |  |  | 0 | 400 |  |  | 0 | 400 |  |  |  | 0 | 400 |  | 1A. (M1): 72; 2A. (M2): 148; 3A. (M3): 48.64; 5A. (M5): 100; 6A. (M6): 31.36 | 0 | 27.53 | 11012 | 0 | 0 | 0 | 11012 | 0 | 0 | 0 | 11012 | 0 | 0 | 0 | 11012 | 1982.16 | 4074.44 | 1339.06 | 0 | 2753 | 863.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.15 | LIMPEZA GERAL | M2 | 1000 |  |  | 0 | 1000 |  |  | 0 | 1000 |  |  |  | 0 | 1000 |  | 1A. (M1): 180; 2A. (M2): 370; 3A. (M3): 121.6; 5A. (M5): 300; 6A. (M6): 28.4 | 0 | 15.41 | 15410 | 0 | 0 | 0 | 15410 | 0 | 0 | 0 | 15410 | 0 | 0 | 0 | 15410 | 2773.8 | 5701.7 | 1873.86 | 0 | 4623 | 437.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.16 | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | M |  | 99.9 |  | 99.9 | 99.9 |  |  | 0 | 99.9 |  |  |  | 0 | 99.9 |  | 4A. (M4): 99.9 | 0 | 840.0428 | 0 | 83920.28 | 0 | 83920.28 | 83920.28 | 0 | 0 | 0 | 83920.28 | 0 | 0 | 0 | 83920.28 | 0 | 0 | 0 | 83920.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.17 | LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250KG/M2, PLATAFORMA 1,50 M X 0,80 M (C X L) CABO DE 45 M (MÊS) | UNDXMÊS |  | 144 |  | 144 | 144 |  |  | 0 | 144 |  |  |  | 0 | 144 |  | 4A. (M4): 68; 5A. (M5): 20; 7A. (M7): 30; 8A. (M8): 6; 9A. (M9): 6; 10A. (M10): 6 | 8 | 498.7713 | 0 | 71823.07 | 0 | 71823.07 | 71823.07 | 0 | 0 | 0 | 71823.07 | 0 | 0 | 0 | 71823.07 | 0 | 0 | 0 | 33916.45 | 9975.43 | 0 | 14963.14 | 2992.63 | 2992.63 | 2992.63 | 0 |  | 3990.17
1.2.18 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 0 | 40 |  |  |  | 0 | 40 |  | 4A. (M4): 20; 5A. (M5): 20; 6A. (M6): 0 | 0 | 24.2005 | 0 | 968.02 | 0 | 968.02 | 968.02 | 0 | 0 | 0 | 968.02 | 0 | 0 | 0 | 968.02 | 0 | 0 | 0 | 484.01 | 484.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.19 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ IÇAMENTO - KG | KG |  | 4017.6 |  | 4017.6 | 4017.6 |  |  | 0 | 4017.6 |  |  |  | 0 | 4017.6 |  | 4A. (M4): 2008.8; 5A. (M5): 2008.8; 6A. (M6): 0 | 0 | 8.047 | 0 | 32329.64 | 0 | 32329.64 | 32329.64 | 0 | 0 | 0 | 32329.64 | 0 | 0 | 0 | 32329.64 | 0 | 0 | 0 | 16164.82 | 16164.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.20 | TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05_05/2018 | M2 |  | 156 |  | 156 | 156 |  |  | 0 | 156 |  |  |  | 0 | 156 |  | 4A. (M4): 156 | 0 | 142.1796 | 0 | 22180.02 | 0 | 22180.02 | 22180.02 | 0 | 0 | 0 | 22180.02 | 0 | 0 | 0 | 22180.02 | 0 | 0 | 0 | 22180.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
B | SERVIÇOS NA FACHADA EXTERNA | [30 empty] | 3389928.81 |  |  |  | 3755434.28 |  |  |  | 3841691.69 |  |  |  | 3932486.82 | 14045.05 | 67064.19 | 125996.13 | 685900.37 | 800255.98 | 471177.63 | 813465.44 | 603309.21 | 47371.8 | 94818.42 | 22851.19 |  | 186231.41
2.1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [30 empty] | 77872.22 |  |  |  | 74714.98 |  |  |  | 74714.98 |  |  |  | 74714.98 | 13788.05 | 29026.35 | 9047.81 | 0 | 22723.04 | 0 | 0 | 129.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | M2 | 6050 | 458.36 | 704.06 | -245.7 | 5804.3 |  |  | 0 | 5804.3 |  |  |  | 0 | 5804.3 |  | 1A. (M1): 1073; 2A. (M2): 2258.86; 3A. (M3): 704.1098; 5A. (M5): 1768.3302; 6A. (M6): 0 | 0 | 12.85 | 77742.5 | 5889.93 | 9047.17 | -3157.25 | 74585.26 | 0 | 0 | 0 | 74585.26 | 0 | 0 | 0 | 74585.26 | 13788.05 | 29026.35 | 9047.81 | 0 | 22723.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE CHAPIM | M3 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 8A. (M8): 0.4 | 0 | 324.29 | 129.72 | 0 | 0 | 0 | 129.72 | 0 | 0 | 0 | 129.72 | 0 | 0 | 0 | 129.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2 | EXECUÇÃO DE FACHADA | [30 empty] | 3312056.59 |  |  |  | 3680719.3 |  |  |  | 3766976.71 |  |  |  | 3857771.84 | 257 | 38037.84 | 116948.32 | 685900.37 | 777532.94 | 471177.63 | 813465.44 | 603179.49 | 47371.8 | 94818.42 | 22851.19 |  | 186231.41
2.2.1 | REFORÇO COM TELA METÁLICA EM ALVENARIAS QUE APRESENTAM FISSURAÇÃO | M2 | 100 |  |  | 0 | 100 |  |  | 0 | 100 |  | 440 |  | 440 | 540 |  | 3A. (M3): 16.065; 4A. (M4): 9.29; 5A. (M5): 65.12; 6A. (M6): 9.525; 10A. (M10): 440 | 0 | 161.46 | 16146 | 0 | 0 | 0 | 16146 | 0 | 0 | 0 | 16146 | 71042.4 | 0 | 71042.4 | 87188.4 | 0 | 0 | 2593.85 | 1499.96 | 10514.28 | 1537.91 | 0 | 0 | 0 | 71042.4 | 0 |  | 0
2.2.2 | REGULARIZAÇÃO DE REBOCO , DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1;2;10 ESPESSURA 0,5 mm | M2 | 6050 | 458.36 |  | 458.36 | 6508.36 |  |  | 0 | 6508.36 |  |  |  | 0 | 6508.36 |  | 2A. (M2): 1078.17; 3A. (M3): 1437.2674; 4A. (M4): 754.3704; 5A. (M5): 1805.07; 6A. (M6): 978; 7A. (M7): 390; 8A. (M8): 65.4822 | 0 | 12.86 | 77803 | 5894.51 | 0 | 5894.51 | 83697.51 | 0 | 0 | 0 | 83697.51 | 0 | 0 | 0 | 83697.51 | 0 | 13865.27 | 18483.26 | 9701.2 | 23213.2 | 12577.08 | 5015.4 | 842.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3 | CORTE E PREPARO DA ABERTURA DE JUNTA HORIZONTAL | M | 415 |  |  | 0 | 415 |  |  | 0 | 415 |  |  |  | 0 | 415 |  | 5A. (M5): 100; 6A. (M6): 83.52; 7A. (M7): 180; 8A. (M8): 51.48 | 0 | 41.63 | 17276.45 | 0 | 0 | 0 | 17276.45 | 0 | 0 | 0 | 17276.45 | 0 | 0 | 0 | 17276.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4163 | 3476.94 | 7493.4 | 2143.11 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.4 | PREENCHIMENTO DE JUNTA HORIZONTAL COM ESPUMA DE POLIURETANO E SELANTE | M | 415 |  |  | 0 | 415 |  |  | 0 | 415 |  |  |  | 0 | 415 |  | 5A. (M5): 100; 6A. (M6): 83.52; 7A. (M7): 180; 8A. (M8): 51.48 | 0 | 31.4 | 13031 | 0 | 0 | 0 | 13031 | 0 | 0 | 0 | 13031 | 0 | 0 | 0 | 13031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 2622.53 | 5652 | 1616.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.5 | PREENCHIMENTO DE JUNTA VERTICAL OU DE DESSOLIDARIZAÇÃO COM SELANTE | M | 106 |  |  | 0 | 106 |  |  | 0 | 106 |  |  |  | 0 | 106 |  | 5A. (M5): 8; 7A. (M7): 89; 8A. (M8): 9 | 0 | 27.84 | 2951.04 | 0 | 0 | 0 | 2951.04 | 0 | 0 | 0 | 2951.04 | 0 | 0 | 0 | 2951.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.72 | 0 | 2477.76 | 250.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO / PINTURA DE PAREDE COM TINTA SEMI-FLEXIVEL 2 DEMÃOS TIPO IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFALTICA, 02 DEMÃOS, EM SUPERFÍCIES LISAS E DE PEQUENAS DIMENSÕES, TIPO VIAPLUS 1000, REF:VIAPOL OU SIMILAR | M2 | 6050 |  | 240.34 | -240.34 | 5809.66 |  | 0 | 0 | 5809.66 |  |  |  | 0 | 5809.66 |  | 2A. (M2): 1078.17; 3A. (M3): 1437.2674; 4A. (M4): 754.3704; 5A. (M5): 847.41; 6A. (M6): 1233.0624; 7A. (M7): 390; 8A. (M8): 69.3798 | 0 | 22.42 | 135641 | 0 | 5388.42 | -5388.42 | 130252.58 | 0 | 0 | 0 | 130252.58 | 0 | 0 | 0 | 130252.58 | 0 | 24172.57 | 32223.54 | 16912.98 | 18998.93 | 27645.26 | 8743.8 | 1555.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.7 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNEIMENTO E MONTAGEM,INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE ALUMINIO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO ÍNOX | M2 | 5250 | 559.66 |  | 559.66 | 5809.66 |  |  | 0 | 5809.66 |  |  |  | 0 | 5809.66 |  | 3A. (M3): 114.24; 4A. (M4): 1180.648; 5A. (M5): 1233.06; 6A. (M6): 737.0208; 7A. (M7): 1383.54; 8A. (M8): 850 | 311.1512 | 557.14 | 2924985 | 311808.97 | 0 | 311808.97 | 3236793.97 | 0 | 0 | 0 | 3236793.97 | 0 | 0 | 0 | 3236793.97 | 0 | 0 | 63647.67 | 657786.23 | 686987.05 | 410623.77 | 770825.48 | 473569 | 0 | 0 | 0 |  | 173354.78
2.2.8 | CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10cm DECORATIVA PARA PAREDE | M2 | 325 | 373.7 |  | 373.7 | 698.7 |  |  | 0 | 698.7 |  |  |  | 0 | 698.7 |  | 5A. (M5): 294; 6A. (M6): 138.16; 7A. (M7): 120; 8A. (M8): 100; 10A. (M10): 46.54 | 7.816e-14 | 91.88 | 29861 | 34335.56 | 0 | 34335.56 | 64196.56 | 0 | 0 | 0 | 64196.56 | 0 | 0 | 0 | 64196.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27012.72 | 12694.14 | 11025.6 | 9188 | 0 | 4276.1 | 0 |  | 0
2.2.9 | REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | M2 | 325 | 373.7 |  | 373.7 | 698.7 |  |  | 0 | 698.7 |  |  |  | 0 | 698.7 |  | 5A. (M5): 294; 7A. (M7): 200; 8A. (M8): 140; 10A. (M10): 64.7 | 4.2633e-14 | 11.16 | 3627 | 4170.49 | 0 | 4170.49 | 7797.49 | 0 | 0 | 0 | 7797.49 | 0 | 0 | 0 | 7797.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3281.04 | 0 | 2232 | 1562.4 | 0 | 722.05 | 0 |  | 0
2.2.10 | REVESTIMENTO DOS PILARES EXTERNOS APARENTES COM GRANITO FIXADO COM INSERTES EM AÇO ÍNOX (SISTEMA AMERICANO) | M2 | 110 |  |  | 0 | 110 | 57.52 |  | 57.52 | 167.52 | FP |  |  | 0 | 167.52 |  | 8A. (M8): 100; 9A. (M9): 60; 10A. (M10): 7.52 | 1.0658e-14 | 704.57 | 77502.7 | 0 | 0 | 0 | 77502.7 | 40526.87 | 0 | 40526.87 | 118029.57 | 0 | 0 | 0 | 118029.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70457 | 42274.2 | 5298.37 | 0 |  | 0
2.2.11 | CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE 22CM E ESP=2M | M | 50 | 140 |  | 140 | 190 |  |  | 0 | 190 |  |  |  | 0 | 190 |  | 8A. (M8): 150; 9A. (M9): 40 | 0 | 127.44 | 6372 | 17841.6 | 0 | 17841.6 | 24213.6 | 0 | 0 | 0 | 24213.6 | 0 | 0 | 0 | 24213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19116 | 5097.6 | 0 | 0 |  | 0
2.2.12 | RETIRADA DE LETRA DE AÇO ESCOVADO EXISTENTE DA FACHADA | UN | 20 |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 20 |  | 19 |  | 19 | 39 |  | 1A. (M1): 20; 10A. (M10): 19 | 0 | 12.85 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 244.15 | 0 | 244.15 | 501.15 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.15 | 0 |  | 0 | 6.58
2.2.13 | LETRA DE AÇO ÍNOX ESCOVADO / POLIDO 45X45 INSTALADO | UN | 20 |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 20 |  | 19 |  | 19 | 39 | [13 empty] | 39 | 330.17 | 6603.4 | 0 | 0 | 0 | 6603.4 | 0 | 0 | 0 | 6603.4 | 6273.23 | 0 | 6273.23 | 12876.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12876.63 | 491.45
2.2.14 | SOBREPOSIÇÃO DOS PEITORIS DE JANELA EM REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNEIMENTO E INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO ÍNOX | M2 | [5 empty] | 129.92 |  | 129.92 | 129.92 | FS |  |  | 0 | 129.92 |  | 8A. (M8): 65; 11A. (M11): 64.92 | -1.4211e-14 | 351.99 |  | 0 | 0 |  |  | 45730.54 | 0 | 45730.54 | 45730.54 | 0 | 0 | 0 | 45730.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22879.35 | 0 | 0 | 22851.19 |  | 0
2.2.15 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE TRAÇO 1:2:8 | M2 | [10 empty] | 306.8 |  | 306.8 | 306.8 |  | 10A. (M10): 306.8 | 0 | 43.14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 13235.35 | 0 | 13235.35 | 13235.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13235.35 | 0 |  | 0
C | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | [30 empty] | 177533.46 |  |  |  | 177533.46 |  |  |  | 114410.94 |  |  |  | 114410.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108314.26 | 6096.68 | 0 | 0 |  | 0
3.1 | RECUPERAÇÃO DE TRINCAS NAS LAJES (CANTOS DO 1° AO 3° PAVIMENTOS) | [30 empty] | 137587.04 |  |  |  | 137587.04 |  |  |  | 74464.52 |  |  |  | 74464.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71306.88 | 3157.64 | 0 | 0 |  | 0
3.1.1 | RETIRADA DE PISO PAVIFLEX | M2 | 500 |  |  | 0 | 500 |  | 307.27 | -307.27 | 192.73 | FP |  |  | 0 | 192.73 |  | 6A. (M6): 0; 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 189; 9A. (M9): 3.73 | 1.8208e-14 | 10.64 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 5320 | 0 | 3269.35 | -3269.35 | 2050.65 | 0 | 0 | 0 | 2050.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.96 | 39.69 | 0 | 0 |  | 0
3.1.2 | CORTE E PREPARO DA ABERTURA DA JUNTA DO PISO | M | 38 |  |  | 0 | 38 | 80.55 |  | 80.55 | 118.55 | FS |  |  | 0 | 118.55 |  | 6A. (M6): 0; 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 109; 9A. (M9): 9.55 | -3.5527e-15 | 41.63 | 1581.94 | 0 | 0 | 0 | 1581.94 | 3353.3 | 0 | 3353.3 | 4935.24 | 0 | 0 | 0 | 4935.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4537.67 | 397.57 | 0 | 0 |  | 0
3.1.3 | PREENCHIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | M2 | 6 |  |  | 0 | 6 | 17.71 |  | 17.71 | 23.71 | FS |  |  | 0 | 23.71 |  | 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 21; 9A. (M9): 2.71 | 8.8818e-16 | 290.64 | 1743.84 | 0 | 0 | 0 | 1743.84 | 5147.23 | 0 | 5147.23 | 6891.07 | 0 | 0 | 0 | 6891.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6103.44 | 787.63 | 0 | 0 |  | 0
3.1.4 | PREENCHIMENTO DA TRINCA DE PISO COM MASTIQUE | M | 38 |  |  | 0 | 38 | 80.55 |  | 80.55 | 118.55 | FS |  |  | 0 | 118.55 |  | 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 109; 9A. (M9): 9.55 | -3.5527e-15 | 104.77 | 3981.26 | 0 | 0 | 0 | 3981.26 | 8439.22 | 0 | 8439.22 | 12420.48 | 0 | 0 | 0 | 12420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11419.93 | 1000.55 | 0 | 0 |  | 0
3.1.5 | PISO VINILICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 mm | M2 | 500 |  |  | 0 | 500 |  | 307.27 | -307.27 | 192.73 | FP |  |  | 0 | 192.73 |  | 6A. (M6): 0; 8A. (M8): 189; 9A. (M9): 3.73 | 1.8208e-14 | 249.92 | 124960 | 0 | 0 | 0 | 124960 | 0 | 76792.92 | -76792.92 | 48167.08 | 0 | 0 | 0 | 48167.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47234.88 | 932.2 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (LAJES, VIGAS E PILARES) | [30 empty] | 39946.42 |  |  |  | 39946.42 |  |  |  | 39946.42 |  |  |  | 39946.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37007.38 | 2939.04 | 0 | 0 |  | 0
3.2.1 | CORTE EM CONCRETO DETERIORADO | M2 | 60 |  |  | 0 | 60 |  |  | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 60 |  | 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 56; 9A. (M9): 4 | 0 | 44.01 | 2640.6 | 0 | 0 | 0 | 2640.6 | 0 | 0 | 0 | 2640.6 | 0 | 0 | 0 | 2640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464.56 | 176.04 | 0 | 0 |  | 0
3.2.2 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE | M2 | 60 |  |  | 0 | 60 |  |  | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 60 |  | 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 56; 9A. (M9): 4 | 0 | 44.01 | 2640.6 | 0 | 0 | 0 | 2640.6 | 0 | 0 | 0 | 2640.6 | 0 | 0 | 0 | 2640.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464.56 | 176.04 | 0 | 0 |  | 0
3.2.3 | LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA | M2 | 60 |  |  | 0 | 60 |  |  | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 60 |  | 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 56; 9A. (M9): 4 | 0 | 108.38 | 6502.8 | 0 | 0 | 0 | 6502.8 | 0 | 0 | 0 | 6502.8 | 0 | 0 | 0 | 6502.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6069.28 | 433.52 | 0 | 0 |  | 0
3.2.4 | PASSIVAÇÃO DE ARMADURA COM PRIMER A BASE DE ZINCO | M2 | 60 |  |  | 0 | 60 |  |  | 0 | 60 |  |  |  | 0 | 60 |  | 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 56; 9A. (M9): 4 | 0 | 167.95 | 10077 | 0 | 0 | 0 | 10077 | 0 | 0 | 0 | 10077 | 0 | 0 | 0 | 10077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9405.2 | 671.8 | 0 | 0 |  | 0
3.2.5 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA P/FIXAÇÃO DA ARMADURA | UND | 100 |  |  | 0 | 100 |  |  | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 100 |  | 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 90; 9A. (M9): 10 | 0 | 5.3 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 53 | 0 | 0 |  | 0
3.2.6 | REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO) | KG | 310 |  |  | 0 | 310 |  |  | 0 | 310 |  |  |  | 0 | 310 |  | 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 290; 9A. (M9): 20 | 0 | 32.73 | 10146.3 | 0 | 0 | 0 | 10146.3 | 0 | 0 | 0 | 10146.3 | 0 | 0 | 0 | 10146.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9491.7 | 654.6 | 0 | 0 |  | 0
3.2.7 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 12 |  |  | 0 | 12 |  |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 12 |  | 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 10; 9A. (M9): 2 | 0 | 62.08 | 744.96 | 0 | 0 | 0 | 744.96 | 0 | 0 | 0 | 744.96 | 0 | 0 | 0 | 744.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.8 | 124.16 | 0 | 0 |  | 0
3.2.8 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM | M2 | 8 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 0 | 8 |  | 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 7; 9A. (M9): 1 | 0 | 466.74 | 3733.92 | 0 | 0 | 0 | 3733.92 | 0 | 0 | 0 | 3733.92 | 0 | 0 | 0 | 3733.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267.18 | 466.74 | 0 | 0 |  | 0
3.2.9 | ACABAMENTO DE PEDREIRO | M2 | 32 |  |  | 0 | 32 |  |  | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 32 |  | 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 30; 9A. (M9): 2 | 0 | 91.57 | 2930.24 | 0 | 0 | 0 | 2930.24 | 0 | 0 | 0 | 2930.24 | 0 | 0 | 0 | 2930.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747.1 | 183.14 | 0 | 0 |  | 0
D | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO , IMPLANTAÇÃO DE PISO EM GRANITO E SERVIÇOS GERAIS NO TERREO | [30 empty] | 819423.45 |  |  |  | 819423.45 |  |  |  | 859189.47 |  |  |  | 889498.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102416.36 | 148399.94 | 353449.44 | 106299.22 | 145122.08 | 26043.2 |  | 7767.92
4.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO DO TERREO | [30 empty] | 8136.6 |  |  |  | 8136.6 |  |  |  | 8136.6 |  |  |  | 8136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428.83 | 4707.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO C/ GRANITO (TÉRREO) | M2 | 710 |  |  | 0 | 710 |  |  | 0 | 710 |  |  |  | 0 | 710 |  | 5A. (M5): 0; 6A. (M6): 299.2; 7A. (M7): 410.8 | 0 | 11.46 | 8136.6 | 0 | 0 | 0 | 8136.6 | 0 | 0 | 0 | 8136.6 | 0 | 0 | 0 | 8136.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428.83 | 4707.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | [30 empty] | 241369 |  |  |  | 241369 |  |  |  | 241369 |  |  |  | 241369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97676.83 | 143692.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2.1 | CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 710 |  |  | 0 | 710 |  |  | 0 | 710 |  |  |  | 0 | 710 |  | 5A. (M5): 0; 6A. (M6): 299.2; 7A. (M7): 410.8 | 0 | 32.49 | 23067.9 | 0 | 0 | 0 | 23067.9 | 0 | 0 | 0 | 23067.9 | 0 | 0 | 0 | 23067.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9721.01 | 13346.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA | M2 | 750 |  |  | 0 | 750 |  |  | 0 | 750 |  |  |  | 0 | 750 |  | 5A. (M5): 0; 6A. (M6): 299.2; 7A. (M7): 450.8 | 0 | 239.56 | 179670 | 0 | 0 | 0 | 179670 | 0 | 0 | 0 | 179670 | 0 | 0 | 0 | 179670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71676.35 | 107993.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA | M2 | 710 |  |  | 0 | 710 |  |  | 0 | 710 |  |  |  | 0 | 710 |  | 5A. (M5): 0; 6A. (M6): 299.2; 7A. (M7): 410.8 | 0 | 54.41 | 38631.1 | 0 | 0 | 0 | 38631.1 | 0 | 0 | 0 | 38631.1 | 0 | 0 | 0 | 38631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16279.47 | 22351.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3 | EXECUÇÃO DE PISO | [30 empty] | 332216.5 |  |  |  | 332216.5 |  |  |  | 332216.5 |  |  |  | 351790.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313447.2 | 12868.8 | 19574.36 | 5900.5 |  | 0
4.3.1 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS | M2 | 710 |  |  | 0 | 710 |  |  | 0 | 710 |  | 42.59 |  | 42.59 | 752.59 |  | 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 682; 9A. (M9): 28; 10A. (M10): 42.59 | 2.8422e-14 | 459.6 | 326316 | 0 | 0 | 0 | 326316 | 0 | 0 | 0 | 326316 | 19574.36 | 0 | 19574.36 | 345890.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313447.2 | 12868.8 | 19574.36 | 0 |  | 0
4.3.2 | GRELHA EM AÇO ÍNOX PARA CALHA L=25cm POR 100cm -INCLUSIVE QUADRO DE CANTONEIRA | UND | 5 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 5 |  | 11A. (M11): 5 | 0 | 1180.1 | 5900.5 | 0 | 0 | 0 | 5900.5 | 0 | 0 | 0 | 5900.5 | 0 | 0 | 0 | 5900.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900.5 |  | 0
4.4 | SERVIÇOS GERAIS NO TÉRREO | [30 empty] | 237701.35 |  |  |  | 237701.35 |  |  |  | 277467.37 |  |  |  | 288201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.7 | 0 | 40002.24 | 93430.42 | 125547.72 | 20142.7 |  | 7767.92
4.4.1 | RETIRADA DE GUARDA CORPO EM ALUMINIO | M | 107 |  |  | 0 | 107 |  |  | 0 | 107 |  |  |  | 0 | 107 |  | 6A. (M6): 85; 8A. (M8): 22 | 0 | 15.42 | 1649.94 | 0 | 0 | 0 | 1649.94 | 0 | 0 | 0 | 1649.94 | 0 | 0 | 0 | 1649.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.7 | 0 | 339.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.4.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO DE ÍNOX EXECUTADA COM TUBO ÍNOX DE 2" E TUBO ÍNOX DE 3/4" CONFORME PROJETO | M | 107 |  |  | 0 | 107 |  |  | 0 | 107 |  |  |  | 0 | 107 |  | 9A. (M9): 40; 10A. (M10): 57; 11A. (M11): 10 | 0 | 2014.27 | 215526.89 | 0 | 0 | 0 | 215526.89 | 0 | 0 | 0 | 215526.89 | 0 | 0 | 0 | 215526.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80570.8 | 114813.39 | 20142.7 |  | 0
4.4.3 | PORTÃO EM ALUMINIO DE CORRER VAZADO EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO 1.1/2" X 1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM | M2 | 12 |  |  | 0 | 12 |  |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | [13 empty] | 12 | 462.95 | 5555.4 | 0 | 0 | 0 | 5555.4 | 0 | 0 | 0 | 5555.4 | 0 | 0 | 0 | 5555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5555.4
4.4.4 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 30 |  |  | 0 | 30 | 565.9 |  | 565.9 | 595.9 | FS |  |  | 0 | 595.9 |  | 8A. (M8): 450; 9A. (M9): 145.9 | -2.8422e-14 | 5.16 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 2920.04 | 0 | 2920.04 | 3074.84 | 0 | 0 | 0 | 3074.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322 | 752.84 | 0 | 0 |  | 0
4.4.5 | FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS SOB LAJE, SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE | M2 | 30 |  |  | 0 | 30 | 565.9 |  | 565.9 | 595.9 | FS |  |  | 0 | 595.9 |  | 8A. (M8): 450; 9A. (M9): 145.9 | -2.8422e-14 | 44.82 | 1344.6 | 0 | 0 | 0 | 1344.6 | 25363.64 | 0 | 25363.64 | 26708.24 | 0 | 0 | 0 | 26708.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20169 | 6539.24 | 0 | 0 |  | 0
4.4.6 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO | M2 | 295 |  |  | 0 | 295 | 300.9 |  | 300.9 | 595.9 | FS |  |  | 0 | 595.9 |  | 8A. (M8): 450; 9A. (M9): 145.9 | -2.8422e-14 | 20.08 | 5923.6 | 0 | 0 | 0 | 5923.6 | 6042.07 | 0 | 6042.07 | 11965.67 | 0 | 0 | 0 | 11965.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9036 | 2929.67 | 0 | 0 |  | 0
4.4.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 295 |  |  | 0 | 295 | 300.9 |  | 300.9 | 595.9 | FS |  |  | 0 | 595.9 |  | 8A. (M8): 450; 9A. (M9): 145.9 | -2.8422e-14 | 18.08 | 5333.6 | 0 | 0 | 0 | 5333.6 | 5440.27 | 0 | 5440.27 | 10773.87 | 0 | 0 | 0 | 10773.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136 | 2637.87 | 0 | 0 |  | 0
4.4.8 | RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES | UND | 12 |  |  | 0 | 12 |  |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | [13 empty] | 12 | 19.11 | 229.32 | 0 | 0 | 0 | 229.32 | 0 | 0 | 0 | 229.32 | 0 | 0 | 0 | 229.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 229.32
4.4.9 | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UND | 12 |  |  | 0 | 12 |  |  | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 12 | [13 empty] | 12 | 112.2 | 1346.4 | 0 | 0 | 0 | 1346.4 | 0 | 0 | 0 | 1346.4 | 0 | 0 | 0 | 1346.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1346.4
4.4.10 | PINTURA DE MASTROS METALICOS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO ZARÇÃO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE | M2 | 10 |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | [13 empty] | 10 | 63.68 | 636.8 | 0 | 0 | 0 | 636.8 | 0 | 0 | 0 | 636.8 | 0 | 0 | 0 | 636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 636.8
4.4.11 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS | M | [10 empty] | 203.41 |  | 203.41 | 203.41 |  | 10A. (M10): 203.41 | 0 | 26.72 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5435.12 | 0 | 5435.12 | 5435.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5435.12 | 0 |  | 0
4.4.12 | DRENO DE PVC D=100MM | M | [10 empty] | 58.6 |  | 58.6 | 58.6 |  | 10A. (M10): 58.6 | 0 | 56.36 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3302.7 | 0 | 3302.7 | 3302.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302.7 | 0 |  | 0
4.4.13 | CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA | UND | [10 empty] | 16 |  | 16 | 16 |  | 10A. (M10): 16 | 0 | 54.89 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 878.24 | 0 | 878.24 | 878.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.24 | 0 |  | 0
4.4.14 | JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4") | UND | [10 empty] | 11 |  | 11 | 11 |  | 10A. (M10): 11 | 0 | 33.63 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 369.93 | 0 | 369.93 | 369.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.93 | 0 |  | 0
4.4.15 | TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO 100MM (4") | UND | [10 empty] | 17 |  | 17 | 17 |  | 10A. (M10): 17 | 0 | 44.02 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 748.34 | 0 | 748.34 | 748.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.34 | 0 |  | 0
E | RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E SERVIÇOS GERAIS NO SUBSOLO | [30 empty] | 21283.5 |  |  |  | 21283.5 |  |  |  | 21283.5 |  |  |  | 21283.5 | 0 | 16183.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5099.86 |  | 0
5.1 | RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DO SUBSOLO | [30 empty] | 10135.68 |  |  |  | 10135.68 |  |  |  | 10135.68 |  |  |  | 10135.68 | 0 | 10135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1.1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL | M3 | 7.5 |  |  | 0 | 7.5 |  |  | 0 | 7.5 |  |  |  | 0 | 7.5 |  | 2A. (M2): 7.5 | 0 | 285.49 | 2141.18 | 0 | 0 | 0 | 2141.18 | 0 | 0 | 0 | 2141.18 | 0 | 0 | 0 | 2141.18 | 0 | 2141.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.1.2 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO FCK =20MPA, ESPESSURA DE 14 cm AF04/2022 | M2 | 50 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 50 |  | 2A. (M2): 50 | 0 | 159.89 | 7994.5 | 0 | 0 | 0 | 7994.5 | 0 | 0 | 0 | 7994.5 | 0 | 0 | 0 | 7994.5 | 0 | 7994.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | SERVIÇOS GERAIS NO SUBSOLO | [30 empty] | 11147.82 |  |  |  | 11147.82 |  |  |  | 11147.82 |  |  |  | 11147.82 | 0 | 6047.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5099.86 |  | 0
5.2.1 | DEMOLIÇÃO DE CAIXA PRÉ MOLDADA PARA AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO | UND | 3 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 |  | 2A. (M2): 3 | 0 | 41.81 | 125.43 | 0 | 0 | 0 | 125.43 | 0 | 0 | 0 | 125.43 | 0 | 0 | 0 | 125.43 | 0 | 125.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2.2 | CAIXA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO | UND | 3 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 |  | 2A. (M2): 3 | 0 | 216.54 | 649.62 | 0 | 0 | 0 | 649.62 | 0 | 0 | 0 | 649.62 | 0 | 0 | 0 | 649.62 | 0 | 649.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2.3 | GRELHA DE FERRO MEDINDO 65 X 55 cm VERGALHÕES 5/8" ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE 3/4" E CANTONEIRA DE DE 1" NA PARTE INFERIOR | UND | 3 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0 | 3 |  | 2A. (M2): 3 | 0 | 618.21 | 1854.63 | 0 | 0 | 0 | 1854.63 | 0 | 0 | 0 | 1854.63 | 0 | 0 | 0 | 1854.63 | 0 | 1854.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2.4 | GRELHA DE FERRO MEDINDO 98 X 25 cm VERGALHÕES 5/8" ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE 3/4" E CANTONEIRA DE DE 1" NA PARTE INFERIOR | UND | 6 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 6 |  | 2A. (M2): 6 | 0 | 541.4 | 3248.4 | 0 | 0 | 0 | 3248.4 | 0 | 0 | 0 | 3248.4 | 0 | 0 | 0 | 3248.4 | 0 | 3248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2.5 | PINTURA DE PEÇAS METALICAS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO ZARÇÃO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE | M2 | 5.8 |  |  | 0 | 5.8 |  |  | 0 | 5.8 |  |  |  | 0 | 5.8 |  | 2A. (M2): 5.8 | 0 | 29.29 | 169.88 | 0 | 0 | 0 | 169.88 | 0 | 0 | 0 | 169.88 | 0 | 0 | 0 | 169.88 | 0 | 169.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2.6 | RETIRADA DE PORTA METALICA (L=80cm SALA DO NOBREAK) E ABERTURA DE VÃO DE 120 cm PARA FUTURA PORTA DE CORRER | CJ | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | [13 empty] | 0 | 348.21 | 348.21 | 0 | 0 | 0 | 348.21 | 0 | 0 | 0 | 348.21 | 0 | 0 | 0 | 348.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.21 |  | 0 | bar: 11A. (M11)
5.2.7 | PORTA EM CHAPA DE FERRO 3mm, DE CORRER, DE 1,2 X 2,1 m, QUADRO EM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 5/16", COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL , 9 BARRAS REDONDA 3/4", INCLUSIVE TRANCA | UND | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | [13 empty] | 0 | 4751.65 | 4751.65 | 0 | 0 | 0 | 4751.65 | 0 | 0 | 0 | 4751.65 | 0 | 0 | 0 | 4751.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.65 |  | 0 | bar: 11A. (M11)
F | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO , IMPLANTAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO E SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO | [30 empty] | 335572.65 |  |  |  | 335572.65 |  |  |  | 335572.65 |  |  |  | 335572.65 | 0 | 14985 | 0 | 0 | 0 | 65377.46 | 160617.32 | 69855.55 | 0 | 2048.67 | 20477.31 |  | 2211.34
6.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO DO TERRAÇO | [30 empty] | 10476 |  |  |  | 10476 |  |  |  | 10476 |  |  |  | 10476 | 0 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4714.2 | 523.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO (TERRAÇO) | M2 | 600 |  |  | 0 | 600 |  |  | 0 | 600 |  |  |  | 0 | 600 |  | 2A. (M2): 300; 7A. (M7): 270; 8A. (M8): 30 | 0 | 17.46 | 10476 | 0 | 0 | 0 | 10476 | 0 | 0 | 0 | 10476 | 0 | 0 | 0 | 10476 | 0 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4714.2 | 523.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO | [30 empty] | 207854 |  |  |  | 207854 |  |  |  | 207854 |  |  |  | 207854 | 0 | 9747 | 0 | 0 | 0 | 65377.46 | 108941.3 | 23788.24 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2.1 | CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 600 |  |  | 0 | 600 |  |  | 0 | 600 |  |  |  | 0 | 600 |  | 2A. (M2): 300; 7A. (M7): 270; 8A. (M8): 30 | 0 | 32.49 | 19494 | 0 | 0 | 0 | 19494 | 0 | 0 | 0 | 19494 | 0 | 0 | 0 | 19494 | 0 | 9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8772.3 | 974.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA | M2 | 650 |  |  | 0 | 650 |  |  | 0 | 650 |  |  |  | 0 | 650 |  | 6A. (M6): 222.395; 7A. (M7): 350; 8A. (M8): 77.605 | 0 | 239.56 | 155714 | 0 | 0 | 0 | 155714 | 0 | 0 | 0 | 155714 | 0 | 0 | 0 | 155714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53276.95 | 83846 | 18591.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA | M2 | 600 |  |  | 0 | 600 |  |  | 0 | 600 |  |  |  | 0 | 600 |  | 6A. (M6): 222.395; 7A. (M7): 300; 8A. (M8): 77.605 | 0 | 54.41 | 32646 | 0 | 0 | 0 | 32646 | 0 | 0 | 0 | 32646 | 0 | 0 | 0 | 32646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100.51 | 16323 | 4222.49 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | EXECUÇÃO DE PISO | [30 empty] | 117242.65 |  |  |  | 117242.65 |  |  |  | 117242.65 |  |  |  | 117242.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46961.82 | 45543.51 | 0 | 2048.67 | 20477.31 |  | 2211.34
6.3.1 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS | M2 | 600 |  |  | 0 | 600 |  |  | 0 | 600 |  |  |  | 0 | 600 |  | 7A. (M7): 298; 8A. (M8): 289; 10A. (M10): 13 | 0 | 157.59 | 94554 | 0 | 0 | 0 | 94554 | 0 | 0 | 0 | 94554 | 0 | 0 | 0 | 94554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46961.82 | 45543.51 | 0 | 2048.67 | 0 |  | 0
6.4 | SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.4.1 | RETIRADA DE JANELA TIPO VENEZIANA | M2 | 5 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | [13 empty] | 5 | 25.69 | 128.45 | 0 | 0 | 0 | 128.45 | 0 | 0 | 0 | 128.45 | 0 | 0 | 0 | 128.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.45
6.4.2 | JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA | M2 | 5 |  |  | 0 | 5 |  |  | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | [13 empty] | 5 | 374.21 | 1871.05 | 0 | 0 | 0 | 1871.05 | 0 | 0 | 0 | 1871.05 | 0 | 0 | 0 | 1871.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1871.05
6.4.3 | DESMONTAGEM DE ESCADA EM AÇO EXISTENTE PARA ACESSO A CAIXA DAGUA | UND | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | [13 empty] | 1 | 211.84 | 211.84 | 0 | 0 | 0 | 211.84 | 0 | 0 | 0 | 211.84 | 0 | 0 | 0 | 211.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.84
6.4.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO ÍNOX (ACESSO A CAIXA DAGUA) EXECUTADA COM CANTONEIRA DE ÍNOX DE 1 1/2" ESP 5/16", TUBO ÍNOX SCH 40 S DE 1" E BARRA CHATA ÍNOX DE 1" ESP 3/16" CONFORME PROJETO | UND | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | [13 empty] | 0 | 20477.31 | 20477.31 | 0 | 0 | 0 | 20477.31 | 0 | 0 | 0 | 20477.31 | 0 | 0 | 0 | 20477.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20477.31 |  | 0 | bar: 11A. (M11)
G | SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA | [30 empty] | 37648 |  |  |  | 37648 |  |  |  | 24936 |  |  |  | 24936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17609 | 0 | 16605 | 0 |  | 3434
7.1 | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO PARA PINTURA | [30 empty] | 6486 |  |  |  | 6486 |  |  |  | 6486 |  |  |  | 6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6486 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.1.1 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M2 | 1000 |  |  | 0 | 1000 |  |  | 0 | 1000 |  |  |  | 0 | 1000 |  | 8A. (M8): 1000 | 0 | 2.03 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.1.2 | EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO DEDUAS DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 200 |  |  | 0 | 200 |  |  | 0 | 200 |  |  |  | 0 | 200 |  | 8A. (M8): 200 | 0 | 22.28 | 4456 | 0 | 0 | 0 | 4456 | 0 | 0 | 0 | 4456 | 0 | 0 | 0 | 4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4456 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES EXTERNAS (MUROS DE DIVISA, PLATIBANDAS, SUBSOLO ETC) | [30 empty] | 18450 |  |  |  | 18450 |  |  |  | 18450 |  |  |  | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16605 | 0 |  | 1845
7.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 1000 |  |  | 0 | 1000 |  |  | 0 | 1000 |  |  |  | 0 | 1000 |  | 10A. (M10): 900 | 100 | 18.45 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16605 | 0 |  | 1845
7.3 | SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES INTERNAS | [30 empty] | 12712 |  |  |  | 12712 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11123 | 0 | 0 | 0 |  | 1589
7.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS | M2 | 800 |  |  | 0 | 800 |  |  | 0 | 800 |  |  |  | 0 | 800 |  | 8A. (M8): 700 | 100 | 15.89 | 12712 | 0 | 0 | 0 | 12712 | 0 | 0 | 0 | 12712 | 0 | 0 | 0 | 12712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11123 | 0 | 0 | 0 |  | 1589
H | SERVIÇOS GERAIS DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS | [30 empty] | 33256.1 |  |  |  | 33256.1 |  |  |  | 33256.1 |  |  |  | 33256.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11473 | 18170 | 1058.3 | 2554.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.1 | TOMADAS | [30 empty] | 30701.3 |  |  |  | 30701.3 |  |  |  | 30701.3 |  |  |  | 30701.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11473 | 18170 | 1058.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.1.1 | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA | PT | 980 |  |  | 0 | 980 |  |  | 0 | 980 |  |  |  | 0 | 980 |  | 5A. (M5): 350; 6A. (M6): 600; 7A. (M7): 30 | 0 | 25.29 | 24784.2 | 0 | 0 | 0 | 24784.2 | 0 | 0 | 0 | 24784.2 | 0 | 0 | 0 | 24784.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8851.5 | 15174 | 758.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA 4X2 | UND | 790 |  |  | 0 | 790 |  |  | 0 | 790 |  |  |  | 0 | 790 |  | 5A. (M5): 350; 6A. (M6): 400; 7A. (M7): 40 | 0 | 7.49 | 5917.1 | 0 | 0 | 0 | 5917.1 | 0 | 0 | 0 | 5917.1 | 0 | 0 | 0 | 5917.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2621.5 | 2996 | 299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.2 | PROTEÇÃO NOS PAINEIS | [30 empty] | 2554.8 |  |  |  | 2554.8 |  |  |  | 2554.8 |  |  |  | 2554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.2.1 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA 275V | UND | 20 |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 20 |  | 7A. (M7): 0; 8A. (M8): 20 | 0 | 127.74 | 2554.8 | 0 | 0 | 0 | 2554.8 | 0 | 0 | 0 | 2554.8 | 0 | 0 | 0 | 2554.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[31 empty] | VALOR TOTAL (R$) | 5600000 | 591162.09 | 223306.74 | 367855.34 | 5967855.34 | 224648.04 | 80062.27 | 144585.77 | 6112441.11 | 204202.84 | 0 | 204202.84 | 6316643.95 | 101942.66 | 205240.74 | 206749.83 | 897070.39 | 921101.79 | 726257.82 | 1189367.91 | 1201675.44 | 203602.88 | 303843.27 | 115314.11 |  | 244477.37
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: | [30 empty] | % Aditivo |  | 10.56% | 3.988% |  |  | 4.012% | 1.43% |  |  | 3.646% | 0% |  | % Medição | 1.614% | 3.249% | 3.273% | 14.2% | 14.58% | 11.5% | 18.83% | 19.02% | 3.223% | 4.81% | 1.826% |  | 3.87% |  | 5.7%
[31 empty] | % Acumulado | [5 empty] | 14.57% | 5.417% |  |  | 18.21% | 5.417% |  | % Acumulado | 1.614% | 4.863% | 8.136% | 22.34% | 36.92% | 48.42% | 67.25% | 86.27% | 89.49% | 94.3% | 96.13% |  |  |  | 1.83%
GESTOR TITULAR DO CONTRATO: GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO | [58 empty] | 115571.3352
GESTOR SUBSTITUTO: RENATO ALVES MEES |  |  | CONTRATADA:
FISCAL TITULAR: ADRIANO DUARTE VIEIRA |  |  | ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO
FISCAL TITULAR: FUGITA MACHADO DE CARVALHO |  |  | RG nº 12945/D – CREA/CE
FISCAL SUBSTITUTO: TATIANA RABELLO ABITBOL |  |  | CPF nº 480.106.263-68
[46 empty] | Contrato no final de 2023: | 6112441.11
[46 empty] | Pagamos em 2023: | 5449406.58 | (até a 8a medição)
[46 empty] | RAP: | 663034.53
[46 empty] | 3º aditivo: | 204202.84
[46 empty] | Contrato hoje: | 6316643.95
[46 empty] | Pagaremos em 2024: | 867237.63 | (9a, 10a e 11a medições)
Note on Y52: ====== ID#AAAA8V7CJJo josé paulo amorim (2023-10-30 10:44:35) 100% fachada oeste + restante pilares e janelas da norte

## MEMÓRIA DE CALCULO (hidden)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO
Nº CONTRATO Nº 012/2023
| OBRA: SERVIÇO RETROFIT DAS FACHADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZIÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DO EDIFÍCIO DOM HELDER CÂMARA | [5 empty] | CONTRATADA: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA
| CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | [5 empty] | CONTRATADA: 08.728.600/0001-82
| CONTRATO: Nº 012/2023 | [5 empty] | DATA DA MEDIÇÃO: 01/07/2023 À 31/07/2023
| PROAD: Nº 3990 / 2021 | [5 empty] | MEDIÇÃO: 6ª Medição
LOCAL: FORTALEZA-CE
MEMÓRIA DE MEDIÇÃO - SERVIÇO RETROFIT DAS FACHADAS, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, IMPERMEABILIZIÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DO EDIFÍCIO DOM HELDER CÂMARA
[14 empty] | TITULO | SUBTITULO | SUBITEM | MEMORIA | OUTRO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [11 empty] | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
| 1.1.2 | PRÓPRIA | TRT7 | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [6 empty] | TOTAL | 1 | MES | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| Local | [7 empty] | MÊS |  | Total
| Pessoal Administrativo | [7 empty] | 1 |  | 1
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
[10 empty] | ADOTADO 1 MÊS POR MÊS |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
| 1.1.4 |  |  | DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE | [6 empty] | TOTAL | 0.5 | und | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ART DE VALOR ACIMA DE R$ 15.000,00
0.5
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
[14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
| 1.2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ETC | [11 empty] | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
| 1.2.2 | 4654 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO | [6 empty] | TOTAL | 1 | MÊS | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| Local | [7 empty] | MÊS |  | Total
| Instalações provisória do canteiro | [7 empty] | 1 |  | 1
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
[10 empty] | ADOTADO 1 MÊS POR MÊS |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
| 1.2.3 | 4656 | ORSE | LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS DE 4,3m x 2,3m | [6 empty] | TOTAL | 1 | MÊS | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ART DE VALOR ACIMA DE R$ 15.000,00
| Local | [7 empty] | MÊS |  | Total
| Banheiro masculino e feminino/ Vestiário | [7 empty] | 1 |  | 1
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
[10 empty] | ADOTADO 1 MÊS POR MÊS |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
| 1.2.6 | 2454 | ORSE | ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA | [6 empty] | TOTAL | 720 | PXD | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Solução fnolftaleína p/ detecção de carbonatação
| Local | [6 empty] | Quantidade | Dia/Mês |  | Total
| Fachada térrea sul | [6 empty] | 24 | 30 |  | 720
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| SEM IMAGEM | [8 empty] | UTILIZADO PARA REMOÇÃO DO RESVESTIMENTO DA FACHADA |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| 1.2.8 |  |  | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO -LOCAÇÃO MENSAL, exceto TELA, MONTAGEM E DESMONTAGEM | [6 empty] | TOTAL | 2026.292 | M2XMÊS | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Solução fnolftaleína p/ detecção de carbonatação
| Local | [6 empty] | Quantidade | Dia/Mês |  | Total
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| SEM IMAGEM | [12 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| 1.2.11 | C2539 | SEINFRA | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS À GRANEL | [6 empty] | TOTAL | 31.36 | M3 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Solução fnolftaleína p/ detecção de carbonatação
| Local | [6 empty] | Volum. Total de materiais (m³) | Percentual demolido |  | Total
| Transporte da demolição da Fachada Sul, Leste, Norte e Oeste | [6 empty] | 400 | 7.84% |  | 31.36
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
[14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
| 1.2.12 | C2533 | SEINFRA | TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL | [6 empty] | TOTAL | 5.09 | M3 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"
| Local | [6 empty] | Volum. Total de materiais (m³) | Percentual demolido |  | Total
| Transporte da demolição da Fachada Sul, Leste, Norte e Oeste | [6 empty] | 320 | 1.591% |  | 5.09
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
[14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
| 1.2.13 | C0702 | SEINFRA | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | [6 empty] | TOTAL | 31.36 | M3 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"
| Local | [6 empty] | Volum. Total de materiais (m³) | Percentual demolido |  | Total
| Transporte da demolição da Fachada Sul, Leste, Norte e Oeste | [6 empty] | 400 | 7.84% |  | 31.36
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
[14 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
| 1.2.14 | C2533 | SEINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATÉ 5 KM | [6 empty] | TOTAL | 31.36 | M3 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"
| Local | [6 empty] | Volum. Total de materiais (m³) | Percentual demolido |  | Total
| Transporte da demolição da Fachada Sul, Leste, Norte e Oeste | [6 empty] | 400 | 7.84% |  | 31.36
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| 1.2.15 | C1628 | SEINFRA | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | TOTAL | 28.4 | M2 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"
| Local | [6 empty] | Área total de limpeza (m³) | Percentual demolido |  | Total
| Area de limpeza da Fachada Sul, Leste, Norte e Oeste | [6 empty] | 1000 | 2.84% |  | 28.4
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| 1.2.17 |  |  | LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250KG/M2, PLATAFORMA 1,50 M X 0,80 M (C X L) CABO DE 45 M (MÊS) | [6 empty] | TOTAL | 20 | M2 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | Solução fnolftaleína p/ detecção de carbonatação
| Local | [7 empty] | QUANDIDADE |  | Total
| Fachada Norte, Sul, Leste e Oeste |  | MÊS DE REFERENCIA |  | UND |  |  |  | 20 |  | 0
|  |  | SETEMBRO |  | 20
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | MONTAGEM DE BALANCINS |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
2 | SERVIÇOS NA FACHADA EXTERNA | [12 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
| 2.1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | [11 empty] | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
| 2.2.1 |  |  | REFORÇO COM TELA METÁLICA EM ALVENARIAS QUE APRESENTAM FISSURAÇÃO | [6 empty] | TOTAL | 174.56 | M2 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"
| LOCAL |  |  | TOTAL: |  | CHEIAS (3CM) | ÁREA TOTAL |  |  | SALDO: | 9.53 | M2
| FACHADA OESTE |  |  | 36.31 |  | 3 | 108.93 |  |  | PRODUÇÃO: | 174.56 | M2
| FACHADA LESTE |  |  | 12.15 |  | 3 | 36.45 |  |  | TOTAL: | 165.03 | M2
| FACHADA NORTE |  |  | 29.18 |  | 1 | 29.18 |  |  | VALOR: | 26645.7438
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | REPETIÇÃO = 3, POR CONTA DAS TRÊS CHEIAS PARA ACABAMENTO |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| 2.2 | EXECUÇÃO DE FACHADA | [11 empty] | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
| 2.2.2 | 10570 | ORSE | REGULARIZAÇÃO DE REBOCO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1;2;10 COM ESPESSURA 0,5 MM | [6 empty] | TOTAL | 978 | M2 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"
| LOCAL |  |  | COMP. | ALTURA | REP | ÁREA TOTAL
| FACHADA OESTE |  |  | 25 | 39.12 | 1 | 978
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | REGULARIZAÇÃO DE FACHADA |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| 2.2.3 |  |  | CORTE E PREPARO DA ABERTURA DE JUNTA HORIZONTAL | [6 empty] | TOTAL | 83.52 | M | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"
| LOCAL |  |  | COMP. | REPETIÇÕES |  | ÁREA TOTAL
| JUNTAS FACHADA OESTE |  |  | 18.56 | 4.5 |  | 83.52
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | REGULARIZAÇÃO DE FACHADA |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| 2.2.4 |  |  | PREENCHIMENTO DE JUNTA HORIZONTAL COM ESPUMA DE POLIURETANO E SELANTE | [6 empty] | TOTAL | 83.52 | M | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"
| LOCAL |  |  | COMP. | REPETIÇÕES |  | ÁREA TOTAL
| JUNTAS FACHADA OESTE |  |  | 18.56 | 4.5 |  | 83.52
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | REGULARIZAÇÃO DE FACHADA |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| 2.2.6 | 7730 | ORSE | IMPERMEABILIZAÇÃO / PINTURA DE PAREDE COM TINTA SEMI-FLEXIVEL 2 DEMÃOS TIPO IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFALTICA, 02 DEMÃOS, EM SUPERFÍCIES LISAS E DE PEQUENAS DIMENSÕES, TIPO VIAPLUS 1000, REF:VIAPOL OU SIMILAR | [6 empty] | TOTAL | 1233.0624 | M2 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"
| LOCAL |  |  | COMP. | ALTURA | REP | ÁREA TOTAL
| FACHADA OESTE |  |  | 25 | 39.12 | 1 | 978
| FACHADA LESTE - FACHADA RECUADA |  |  | 5.92 | 39.12 | 1 | 231.5904
| FACHADA LESTE CONTORNO - FACHADA RECUADA |  |  | 0.6 | 39.12 | 1 | 23.472
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA FACHADA SUL E NORTE |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| 2.2.7 | PROPRIA | TRT7 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNEIMENTO E MONTAGEM,INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE ALUMINIO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO EM AÇO ÍNOX | [6 empty] | TOTAL | 737.0208 | M2 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"
| LOCAL |  |  | COMP. | ALTURA | REP | ÁREA TOTAL
| FACHADA LESTE (PARTE BRANCA) |  |  | 3.22 | 39.12 | 2 | 251.9328
| FACHADA LESTE (PARTE BRANCA CONTORNO PELAS FACHADAS NORTE E SUL) |  |  | 0.89 | 39.12 | 2 | 69.6336
| FACHADA LESTE (PARTE BRANCA LATERAL DO CONTORNO) |  |  | 0.6 | 39.12 | 2 | 46.944
| FACHADA OESTE (PARTE BRANCA) |  |  | 3.22 | 39.12 | 2 | 251.9328
| FACHADA OESTE (PARTE BRANCA CONTORNO PELAS FACHADAS NORTE E SUL) |  |  | 0.89 | 39.12 | 2 | 69.6336
| FACHADA OESTE (PARTE BRANCA LATERAL DO CONTORNO) |  |  | 0.6 | 39.12 | 2 | 46.944
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE |  | 16.54
| 2.2.8 |  |  | CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10cm DECORATIVA PARA PAREDE | [6 empty] | TOTAL | 138.159 | M2 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"
| LOCAL |  |  | COMP. | ALTURA | ÁREA TOTAL
| CERÂMICA ESMALTADA NA COBERTURA |  |  | 15 | 1.7 | 25.5
| CERÂMICA ESMALTADA NA COBERTURA |  |  | 23.97 | 4.7 | 112.659
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
| 4.1.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO C/ GRANITO (TÉRREO) | [6 empty] | TOTAL | 299.2 | M2
| LOCAL |  |  | COMP. | LARGURA | ÁREA TOTAL
| SUL |  |  | 6.8 | 37 | 251.6
| LESTE |  |  | 6.8 | 7 | 47.6
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM
| 4.2.1 |  |  | CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO | [6 empty] | TOTAL | 299.2 | M2
| LOCAL |  |  | COMP. | ALTURA | ÁREA TOTAL
| SUL |  |  | 6.8 | 37 | 251.6
| LESTE |  |  | 6.8 | 7 | 47.6
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM
| 4.2.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA | [6 empty] | TOTAL | 299.2 | M2
| LOCAL |  |  | COMP. | ALTURA | ÁREA TOTAL
| SUL |  |  | 6.8 | 37 | 251.6
| LESTE |  |  | 6.8 | 7 | 47.6
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM
| 4.2.3 |  |  | PROTEÇÃO MECÂNICA | [6 empty] | TOTAL | 299.2 | M2
| LOCAL |  |  | COMP. | ALTURA | ÁREA TOTAL
| SUL |  |  | 6.8 | 37 | 251.6
| LESTE |  |  | 6.8 | 7 | 47.6
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM
| 6.2.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA | [6 empty] | TOTAL | 222.395 | M2
| LOCAL |  |  | COMP. | ALTURA | ÁREA TOTAL
| COBERTURA |  |  | 12.75 | 11.58 | 147.645
| COBERTURA |  |  | 6.5 | 11.5 | 74.75
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM
| 6.2.3 |  |  | PROTEÇÃO MECÂNICA | [6 empty] | TOTAL | 222.395 | M2
| LOCAL |  |  | COMP. | ALTURA | ÁREA TOTAL
| COBERTURA |  |  | 12.75 | 11.58 | 147.645
| COBERTURA |  |  | 6.5 | 11.5 | 74.75
| FOTOS/FIGURAS | [8 empty] | OBSERVAÇÕES
| SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM |  |  | SEM IMAGEM