OBRA: Retrofit das Fachadas, Recuperação Estrutural, Impermeabilização e Serv iços Gerais do Edifício Dom Helder Câmara

CONTRATADA**: CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP**

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**

CONTRATO: **Nº 012/2023** PROAD: **Nº 3990 / 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **QUANTIDADES** | **VALORES (R$)** |
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UNID.** | **QT. ORIG** | **MEDIÇÕES** |  | **SALDO****QUANT ORIG + 1º ADIT.** | **V.U. C/BDI** | **TOTAL ADITADO** | **MEDIÇÕES** | **SALDO ACUM.** |
| **1ª** | **2ª** | **3ª** | **4ª** | **5ª** |  |  |  |  |  |
| **1ª****MEDIÇÃO** | **2ª****MEDIÇÃO** | **3ª****MEDIÇÃO** | **4ª****MEDIÇÃO** | **5ª****MEDIÇÃO** | **1A.** | **2A.** | **3A.** | **4A.** | **5A.** |
| COD | (Q) | **(M1)** | **(M2)** | **(M3)** | **(M4)** | **(M5)** | (VU) | =Q1.VU | =M1.VU | =M2.VU | =M3.VU | =M4.VU | =M5.VU |
|  |  |  |  |  |  |
| **A** | **SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTINUADOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **787.703,91** | 87.897,61 | 107.007,91 | 80.753,70 | **211.170,02** | **-** | **300.874,69** |
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **316.255,29** | 41.023,41 | 45.134,20 | 37.873,80 | **37.873,80** | **-** | **154.350,09** |
| 1.1.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS | UN | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  | - | 294,72 | 294,72 | 294,72 | - | - | **-** | - | - |
| 1.1.2 | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA | MÊS | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** |  | 4,00 | ####### | 302.990,40 | 37.873,80 | 37.873,80 | 37.873,80 | **37.873,80** | - | 151.495,20 |
| 1.1.3 | MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO SENIOR (Engenheiro calculista | H | 40,00 |  | 40,00 |  |  |  | - | 181,51 | 7.260,40 | - | 7.260,40 | - | **-** | - | - |
| 1.1.4 | DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE RESIDUOS DACONSTRUÇÃO CIVIL E OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE | UN | 1,00 | 0,50 |  |  |  |  | 0,50 | 5.709,77 | 5.709,77 | 2.854,89 | - | - | **-** | - | 2.854,89 |
| **1.2** | **INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, LOCAÇÃO DE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **471.448,62** | 46.874,20 | 61.873,71 | 42.879,90 | **173.296,22** | **-** | **146.524,60** |
| 1.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO INSTALADA | M2 | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  | - | 589,69 | 1.769,07 | 1.769,07 | - | - | **-** | - | - |
| 1.2.2 | LOCAÇÃO DE CONTEINER ALMOXARIFADO | MÊS | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** |  | 4,00 | 1.146,42 | 9.171,36 | 1.146,42 | 1.146,42 | 1.146,42 | **1.146,42** | - | 4.585,68 |
| 1.2.3 | LOCAÇÃO DE CONTEINER BANHEIRO COM CHUVEIRO E | MÊS | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | **1,00** |  | 4,00 | 1.822,33 | 14.578,64 | 1.822,33 | 1.822,33 | 1.822,33 | **1.822,33** | - | 7.289,32 |
| 1.2.4 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE FORÇA, AGUA E ESGOTO | UND | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  | - | 1.920,69 | 5.762,07 | 5.762,07 | - | - | **-** | - | - |
| 1.2.5 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COMESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E | M2 | 80,00 |  | 80,00 |  |  |  | - | 127,50 | 10.200,00 | - | 10.200,00 | - | **-** | - | - |
| 1.2.6 | ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA | PXD | 5.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | **720,00** |  | 2.120,00 | 0,45 | 2.250,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | **324,00** | - | 954,00 |
| 1.2.7 | PLATAFORMA MADEIRA COM TABUAS DE PINHO PARA | M2 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  | - | 322,72 | 4.840,80 | 4.840,80 | - | - | **-** | - | - |
| 1.2.8 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO -LOCAÇÃO MENSAL, exceto | M2XMÊS | ####### | 771,60 | 1.000,00 | 771,60 | **771,60** |  | 2.282,00 | 13,15 | 73.597,92 | 10.146,54 | 13.150,00 | 10.146,54 | **10.146,54** | - | 30.008,30 |
| 1.2.9 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULARFACHADEIRO -PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS | M2 | 5.200,00 | 385,80 |  |  | **313,80** |  | 0,00 | 10,17 | 7.114,93 | 3.923,59 | - | - | **3.191,35** | - | - |
| 1.2.10 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 5.200,00 |  |  | 2.600,00 |  |  | 2.600,00 | 6,87 | 35.724,00 | - | - | 17.862,00 | **-** | - | 17.862,00 |
| 1.2.11 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 A 60 m DE MATERIAIS À | M3 | 400,00 | 72,00 | 148,00 | 48,64 |  |  | 131,36 | 68,22 | 27.288,00 | 4.911,84 | 10.096,56 | 3.318,22 | **-** | - | 8.961,38 |
| 1.2.12 | TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL | M3 | 320,00 | 57,60 | 118,40 | 38,91 |  |  | 105,09 | 94,64 | 30.284,80 | 5.451,26 | 11.205,38 | 3.682,63 | **-** | - | 9.945,53 |
| 1.2.13 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 400,00 | 72,00 | 148,00 | 48,64 |  |  | 131,36 | 28,06 | 11.224,00 | 2.020,32 | 4.152,88 | 1.364,84 | **-** | - | 3.685,96 |
| 1.2.14 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO | M3 | 400,00 | 72,00 | 148,00 | 48,64 |  |  | 131,36 | 27,53 | 11.012,00 | 1.982,16 | 4.074,44 | 1.339,06 | **-** | - | 3.616,34 |
| 1.2.15 | LIMPEZA GERAL | M2 | 1.000,00 | 180,00 | 370,00 | 121,60 |  |  | 328,40 | 15,41 | 15.410,00 | 2.773,80 | 5.701,70 | 1.873,86 | **-** | - | 5.060,64 |
| 1.2.16 | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIAESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE | M |  |  |  |  | **99,90** |  | - | 840,04 | 83.920,28 | - | - | - | **83.920,28** | - | - |
| 1.2.17 | LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE250KG/M2, PLATAFORMA 1,50 M X 0,80 M (C X L) CABO DE 45 | UNDXMÊS |  |  |  |  | **68,00** |  | 76,00 | 498,77 | 71.823,07 | - | - | - | **33.916,45** | - | 37.906,62 |
| 1.2.18 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COMMOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. | CHP |  |  |  |  | **20,00** |  | 20,00 | 24,20 | 968,02 | - | - | - | **484,01** | - | 484,01 |
| 1.2.19 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA P/ | KG |  |  |  |  | **2.008,80** |  | 2.008,80 | 8,05 | 32.329,64 | - | - | - | **16.164,82** | - | 16.164,82 |
| 1.2.20 | TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 05\_05/2018 | M2 |  |  |  |  | **156,00** |  | - | 142,18 | 22.180,02 | - | - | - | **22.180,02** | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **QUANTIDADES** | **VALORES (R$)** |
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UNID.** | **QT. ORIG** | **MEDIÇÕES** |  | **SALDO****QUANT ORIG + 1º ADIT.** | **V.U. C/BDI** | **TOTAL ADITADO** | **MEDIÇÕES** | **SALDO ACUM.** |
| **1ª** | **2ª** | **3ª** | **4ª** | **5ª** |  |  |  |  |  |
| **1ª****MEDIÇÃO** | **2ª****MEDIÇÃO** | **3ª****MEDIÇÃO** | **4ª****MEDIÇÃO** | **5ª****MEDIÇÃO** | **1A.** | **2A.** | **3A.** | **4A.** | **5A.** |
| COD | (Q) | **(M1)** | **(M2)** | **(M3)** | **(M4)** | **(M5)** | (VU) | =Q1.VU | =M1.VU | =M2.VU | =M3.VU | =M4.VU | =M5.VU |
|  |  |  |  |  |  |
| **B** | **SERVIÇOS NA FACHADA EXTERNA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.755.434,28** | 14.045,05 | 67.064,19 | 125.996,13 | **685.900,37** | **-** | **##########** |
| **2.1** | **RETIRADAS E DEMOLIÇÕES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **74.714,98** | 13.788,05 | 29.026,35 | 9.047,81 | **-** | **-** | **22.852,76** |
| 2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | M2 | 6.050,00 | 1.073,00 | 2.258,86 | 704,11 |  |  | 1.768,33 | 12,85 | 74.585,26 | 13.788,05 | 29.026,35 | 9.047,81 | **-** | - | 22.723,04 |
| 2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE CHAPIM | M3 | 0,40 |  |  |  |  |  | 0,40 | 324,29 | 129,72 | - | - | - | **-** | - | 129,72 |
| **2.2** | **EXECUÇÃO DE FACHADA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.680.719,30** | 257,00 | 38.037,84 | 116.948,32 | **685.900,37** | **-** | **##########** |
| 2.2.1 | REFORÇO COM TELA METÁLICA EM ALVENARIAS QUE | M2 | 100,00 |  |  | 16,07 | **9,29** |  | 74,65 | 161,46 | 16.146,00 | - | - | 2.593,85 | **1.499,96** | - | 12.052,18 |
| 2.2.2 | REGULARIZAÇÃO DE REBOCO , DE PAREDE, COM ARGAMASSATRAÇO 1;2;10 | M2 | 6.050,00 |  | 1.078,17 | 1.437,27 | **754,37** |  | 3.238,55 | 12,86 | 83.697,51 | - | 13.865,27 | 18.483,26 | **9.701,20** | - | 41.647,78 |
| 2.2.3 | CORTE E PREPARO DA ABERTURA DE JUNTA HORIZONTAL | M | 415,00 |  |  |  |  |  | 415,00 | 41,63 | 17.276,45 | - | - | - | **-** | - | 17.276,45 |
| 2.2.4 | PREENCHIMENTO DE JUNTA HORIZONTAL COM ESPUMA DE | M | 415,00 |  |  |  |  |  | 415,00 | 31,40 | 13.031,00 | - | - | - | **-** | - | 13.031,00 |
| 2.2.5 | PREENCHIMENTO DE JUNTA VERTICAL OU DE | M | 106,00 |  |  |  |  |  | 106,00 | 27,84 | 2.951,04 | - | - | - | **-** | - | 2.951,04 |
| 2.2.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO / PINTURA DE PAREDE COM TINTA SEMI- FLEXIVEL 2 DEMÃOS TIPO IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFALTICA, 02 DEMÃOS, EM SUPERFÍCIES LISAS E | M2 | 6.050,00 |  | 1.078,17 | 1.437,27 | **754,37** |  | 2.539,85 | 22,42 | 130.252,58 | - | 24.172,57 | 32.223,54 | **16.912,98** | - | 56.943,49 |
| 2.2.7 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO ACM, E=3mm, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, FORNEIMENTO E MONTAGEM,INCLUSIVE | M2 | 5.250,00 |  |  | 114,24 | **1.180,65** |  | 4.514,77 | 557,14 | 3.236.793,97 | - | - | 63.647,67 | **657.786,23** | - | ########## |
| 2.2.8 | CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ATÉ | M2 | 325,00 |  |  |  |  |  | 698,70 | 91,88 | 64.196,56 | - | - | - | **-** | - | 64.196,56 |
| 2.2.9 | REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | M2 | 325,00 |  |  |  |  |  | 698,70 | 11,16 | 7.797,49 | - | - | - | **-** | - | 7.797,49 |
| 2.2.10 | REVESTIMENTO DOS PILARES EXTERNOS APARENTES COMGRANITO FIXADO COM INSERTES EM AÇO ÍNOX (SISTEMA | M2 | 110,00 |  |  |  |  |  | 110,00 | 704,57 | 77.502,70 | - | - | - | **-** | - | 77.502,70 |
| 2.2.11 | CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM LARGURA DE | M | 50,00 |  |  |  |  |  | 190,00 | 127,44 | 24.213,60 | - | - | - | **-** | - | 24.213,60 |
| 2.2.12 | RETIRADA DE LETRA DE AÇO ESCOVADO EXISTENTE DA | UN | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  | - | 12,85 | 257,00 | 257,00 | - | - | **-** | - | - |
| 2.2.13 | LETRA DE AÇO ÍNOX ESCOVADO / POLIDO 45X45 INSTALADO | UN | 20,00 |  |  |  |  |  | 20,00 | 330,17 | 6.603,40 | - | - | - | **-** | - | 6.603,40 |
| **C** | **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **177.533,46** | - | - | - | **-** | **-** | **177.533,46** |
| **3.1** | **RECUPERAÇÃO DE TRINCAS NAS LAJES (CANTOS DO 1° AO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **137.587,04** | - | - | - | **-** | **-** | **137.587,04** |
| 3.1.1 | RETIRADA DE PISO PAVIFLEX | M2 | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 | 10,64 | 5.320,00 | - | - | - | **-** | - | 5.320,00 |
| 3.1.2 | CORTE E PREPARO DA ABERTURA DA JUNTA DO PISO | M | 38,00 |  |  |  |  |  | 38,00 | 41,63 | 1.581,94 | - | - | - | **-** | - | 1.581,94 |
| 3.1.3 | PREENCHIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | M2 | 6,00 |  |  |  |  |  | 6,00 | 290,64 | 1.743,84 | - | - | - | **-** | - | 1.743,84 |
| 3.1.4 | PREENCHIMENTO DA TRINCA DE PISO COM MASTIQUE | M | 38,00 |  |  |  |  |  | 38,00 | 104,77 | 3.981,26 | - | - | - | **-** | - | 3.981,26 |
| 3.1.5 | PISO VINILICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, | M2 | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 | 249,92 | 124.960,00 | - | - | - | **-** | - | 124.960,00 |
| **3.2** | **REPARO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (LAJES, VIGAS E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **39.946,42** | - | - | - | **-** | **-** | **39.946,42** |
| 3.2.1 | CORTE EM CONCRETO DETERIORADO | M2 | 60,00 |  |  |  |  |  | 60,00 | 44,01 | 2.640,60 | - | - | - | **-** | - | 2.640,60 |
| 3.2.2 | APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE | M2 | 60,00 |  |  |  |  |  | 60,00 | 44,01 | 2.640,60 | - | - | - | **-** | - | 2.640,60 |
| 3.2.3 | LIMPEZA COM JATO DE AREIA/ÁGUA | M2 | 60,00 |  |  |  |  |  | 60,00 | 108,38 | 6.502,80 | - | - | - | **-** | - | 6.502,80 |
| 3.2.4 | PASSIVAÇÃO DE ARMADURA COM PRIMER A BASE DE ZINCO | M2 | 60,00 |  |  |  |  |  | 60,00 | 167,95 | 10.077,00 | - | - | - | **-** | - | 10.077,00 |
| 3.2.5 | FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE PINOS C/PISTOLA | UND | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 | 5,30 | 530,00 | - | - | - | **-** | - | 530,00 |
| 3.2.6 | REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO,FORNECIMENTO, DOBRAGEM E | KG | 310,00 |  |  |  |  |  | 310,00 | 32,73 | 10.146,30 | - | - | - | **-** | - | 10.146,30 |
| 3.2.7 | FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 12,00 |  |  |  |  |  | 12,00 | 62,08 | 744,96 | - | - | - | **-** | - | 744,96 |
| 3.2.8 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO | M2 | 8,00 |  |  |  |  |  | 8,00 | 466,74 | 3.733,92 | - | - | - | **-** | - | 3.733,92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **QUANTIDADES** | **VALORES (R$)** |
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UNID.** | **QT. ORIG** | **MEDIÇÕES** |  | **SALDO****QUANT ORIG + 1º ADIT.** | **V.U. C/BDI** | **TOTAL ADITADO** | **MEDIÇÕES** | **SALDO ACUM.** |
| **1ª** | **2ª** | **3ª** | **4ª** | **5ª** |  |  |  |  |  |
| **1ª****MEDIÇÃO** | **2ª****MEDIÇÃO** | **3ª****MEDIÇÃO** | **4ª****MEDIÇÃO** | **5ª****MEDIÇÃO** | **1A.** | **2A.** | **3A.** | **4A.** | **5A.** |
| COD | (Q) | **(M1)** | **(M2)** | **(M3)** | **(M4)** | **(M5)** | (VU) | =Q1.VU | =M1.VU | =M2.VU | =M3.VU | =M4.VU | =M5.VU |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | ACABAMENTO DE PEDREIRO | M2 | 32,00 |  |  |  |  |  | 32,00 | 91,57 | 2.930,24 | - | - | - | **-** | - | 2.930,24 |
| **D** | **SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO ,****IMPLANTAÇÃO DE PISO EM GRANITO E SERVIÇOS GERAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **819.423,45** | - | - | - | **-** | **-** | **819.423,45** |
| **4.1** | **DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANITO DO TERREO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8.136,60** | - | - | - | **-** | **-** | **8.136,60** |
| 4.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO C/ GRANITO (TÉRREO) | M2 | 710,00 |  |  |  |  |  | 710,00 | 11,46 | 8.136,60 | - | - | - | **-** | - | 8.136,60 |
| **4.2** | **EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **241.369,00** | - | - | - | **-** | **-** | **241.369,00** |
| 4.2.1 | CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 710,00 |  |  |  |  |  | 710,00 | 32,49 | 23.067,90 | - | - | - | **-** | - | 23.067,90 |
| 4.2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADACOM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE1 DEMÃO | M2 | 750,00 |  |  |  |  |  | 750,00 | 239,56 | 179.670,00 | - | - | - | **-** | - | 179.670,00 |
| 4.2.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA | M2 | 710,00 |  |  |  |  |  | 710,00 | 54,41 | 38.631,10 | - | - | - | **-** | - | 38.631,10 |
| **4.3** | **EXECUÇÃO DE PISO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **332.216,50** | - | - | - | **-** | **-** | **332.216,50** |
| 4.3.1 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS | M2 | 710,00 |  |  |  |  |  | 710,00 | 459,60 | 326.316,00 | - | - | - | **-** | - | 326.316,00 |
| 4.3.2 | GRELHA EM AÇO ÍNOX PARA CALHA L=25cm POR 100cm -INCLUSIVE QUADRO | UND | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 | 1.180,10 | 5.900,50 | - | - | - | **-** | - | 5.900,50 |
| **4.4** | **SERVIÇOS GERAIS NO TÉRREO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **237.701,35** | - | - | - | **-** | **-** | **237.701,35** |
| 4.4.1 | RETIRADA DE GUARDA CORPO EM ALUMINIO | M | 107,00 |  |  |  |  |  | 107,00 | 15,42 | 1.649,94 | - | - | - | **-** | - | 1.649,94 |
| 4.4.2 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO DE ÍNOXEXECUTADA COM TUBO ÍNOX DE 2" E TUBO ÍNOX DE 3/4" | M | 107,00 |  |  |  |  |  | 107,00 | 2.014,27 | 215.526,89 | - | - | - | **-** | - | 215.526,89 |
| 4.4.3 | PORTÃO EM ALUMINIO DE CORRER VAZADO EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO 1.1/2" X1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM | M2 | 12,00 |  |  |  |  |  | 12,00 | 462,95 | 5.555,40 | - | - | - | **-** | - | 5.555,40 |
| 4.4.4 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO | M2 | 30,00 |  |  |  |  |  | 30,00 | 5,16 | 154,80 | - | - | - | **-** | - | 154,80 |
| 4.4.5 | FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS SOB LAJE, SEMNECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE | M2 | 30,00 |  |  |  |  |  | 30,00 | 44,82 | 1.344,60 | - | - | - | **-** | - | 1.344,60 |
| 4.4.6 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMADEMÃO | M2 | 295,00 |  |  |  |  |  | 295,00 | 20,08 | 5.923,60 | - | - | - | **-** | - | 5.923,60 |
| 4.4.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEXACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 295,00 |  |  |  |  |  | 295,00 | 18,08 | 5.333,60 | - | - | - | **-** | - | 5.333,60 |
| 4.4.8 | RETIRADA DE LUMINARIAS EXISTENTES | UND | 12,00 |  |  |  |  |  | 12,00 | 19,11 | 229,32 | - | - | - | **-** | - | 229,32 |
| 4.4.9 | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, | UND | 12,00 |  |  |  |  |  | 12,00 | 112,20 | 1.346,40 | - | - | - | **-** | - | 1.346,40 |
| 4.4.10 | PINTURA DE MASTROS METALICOS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO | M2 | 10,00 |  |  |  |  |  | 10,00 | 63,68 | 636,80 | - | - | - | **-** | - | 636,80 |
| **E** | **RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL E SERVIÇOS GERAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21.283,50** | - | 16.183,64 | - | **-** | **-** | **5.099,86** |
| **5.1** | **RECUPERAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DO SUBSOLO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10.135,68** | - | 10.135,68 | - | **-** | **-** | **-** |
| 5.1.1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL | M3 | 7,50 |  | 7,50 |  |  |  | - | 285,49 | 2.141,18 | - | 2.141,18 | - | **-** | - | - |
| 5.1.2 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADOFCK =20MPA, ESPESSURA DE 14 cm | M2 | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  | - | 159,89 | 7.994,50 | - | 7.994,50 | - | **-** | - | - |
| **5.2** | **SERVIÇOS GERAIS NO SUBSOLO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11.147,82** | - | 6.047,96 | - | **-** | **-** | **5.099,86** |
| 5.2.1 | DEMOLIÇÃO DE CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ARCONDICIONADO TIPO | UND | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  | - | 41,81 | 125,43 | - | 125,43 | - | **-** | - | - |
| 5.2.2 | CAIXA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO PARA AR | UND | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  | - | 216,54 | 649,62 | - | 649,62 | - | **-** | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **QUANTIDADES** | **VALORES (R$)** |
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UNID.** | **QT. ORIG** | **MEDIÇÕES** |  | **SALDO****QUANT ORIG + 1º ADIT.** | **V.U. C/BDI** | **TOTAL ADITADO** | **MEDIÇÕES** | **SALDO ACUM.** |
| **1ª** | **2ª** | **3ª** | **4ª** | **5ª** |  |  |  |  |  |
| **1ª****MEDIÇÃO** | **2ª****MEDIÇÃO** | **3ª****MEDIÇÃO** | **4ª****MEDIÇÃO** | **5ª****MEDIÇÃO** | **1A.** | **2A.** | **3A.** | **4A.** | **5A.** |
| COD | (Q) | **(M1)** | **(M2)** | **(M3)** | **(M4)** | **(M5)** | (VU) | =Q1.VU | =M1.VU | =M2.VU | =M3.VU | =M4.VU | =M5.VU |
|  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | GRELHA DE FERRO MEDINDO 65 X 55 cm VERGALHÕES 5/8"ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA | UND | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  | - | 618,21 | 1.854,63 | - | 1.854,63 | - | **-** | - | - |
| 5.2.4 | GRELHA DE FERRO MEDINDO 98 X 25 cm VERGALHÕES 5/8"ESPAÇAMENTO DE 1,5 cm, COM REQUADRO EM CANTONEIRA | UND | 6,00 |  | 6,00 |  |  |  | - | 541,40 | 3.248,40 | - | 3.248,40 | - | **-** | - | - |
| 5.2.5 | PINTURA DE PEÇAS METALICAS, LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE | M2 | 5,80 |  | 5,80 |  |  |  | - | 29,29 | 169,88 | - | 169,88 | - | **-** | - | - |
| 5.2.6 | RETIRADA DE PORTA METALICA (L=80cm SALA DO NOBREAK)E ABERTURA DE VÃO DE 120 cm PARA FUTURA PORTA DE | CJ | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | 348,21 | 348,21 | - | - | - | **-** | - | 348,21 |
| 5.2.7 | PORTA EM CHAPA DE FERRO 3mm, DE CORRER, DE 1,2 X 2,1 m, QUADRO EM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 5/16", COM 3BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL , 9 BARRAS | UND | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | 4.751,65 | 4.751,65 | - | - | - | **-** | - | 4.751,65 |
| **F** | **SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO ,****IMPLANTAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO E** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **335.572,65** | - | 14.985,00 | - | **-** | **-** | **320.587,65** |
| **6.1** | **DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO DO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10.476,00** | - | 5.238,00 | - | **-** | **-** | **5.238,00** |
| 6.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO (TERRAÇO) | M2 | 600,00 |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 | 17,46 | 10.476,00 | - | 5.238,00 | - | **-** | - | 5.238,00 |
| **6.2** | **EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **207.854,00** | - | 9.747,00 | - | **-** | **-** | **198.107,00** |
| 6.2.1 | CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO | M2 | 600,00 |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 | 32,49 | 19.494,00 | - | 9.747,00 | - | **-** | - | 9.747,00 |
| 6.2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5mm , ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVEAPLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO | M2 | 650,00 |  |  |  |  |  | 650,00 | 239,56 | 155.714,00 | - | - | - | **-** | - | 155.714,00 |
| 6.2.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA | M2 | 600,00 |  |  |  |  |  | 600,00 | 54,41 | 32.646,00 | - | - | - | **-** | - | 32.646,00 |
| **6.3** | **EXECUÇÃO DE PISO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **117.242,65** | - | - | - | **-** | **-** | **117.242,65** |
| 6.3.1 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES | M2 | 600,00 |  |  |  |  |  | 600,00 | 157,59 | 94.554,00 | - | - | - | **-** | - | 94.554,00 |
| 6.4 | SERVIÇOS GERAIS NO TERRAÇO |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | **-** | - | - |
| 6.4.1 | RETIRADA DE JANELA TIPO VENEZIANA | M2 | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 | 25,69 | 128,45 | - | - | - | **-** | - | 128,45 |
| 6.4.2 | JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA | M2 | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 | 374,21 | 1.871,05 | - | - | - | **-** | - | 1.871,05 |
| 6.4.3 | DESMONTAGEM DE ESCADA EM AÇO EXISTENTE PARA | UND | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | 211,84 | 211,84 | - | - | - | **-** | - | 211,84 |
| 6.4.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO ÍNOX (ACESSO A CAIXA DAGUA) EXECUTADA COM CANTONEIRA DE ÍNOX DE 1 1/2" ESP 5/16", TUBO ÍNOX SCH | UND | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | ####### | 20.477,31 | - | - | - | **-** | - | 20.477,31 |
| **G** | **SERVIÇOS GERAIS DE PINTURA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **37.648,00** | - | - | - | **-** | **-** | **37.648,00** |
| **7.1** | **SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO PARA PINTURA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6.486,00** | - | - | - | **-** | **-** | **6.486,00** |
| 7.1.1 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M2 | 1.000,00 |  |  |  |  |  | 1.000,00 | 2,03 | 2.030,00 | - | - | - | **-** | - | 2.030,00 |
| 7.1.2 | EMASSAMENTO DE SUPERFICIE COM APLICAÇÃO DEDUASDEMÃOS | M2 | 200,00 |  |  |  |  |  | 200,00 | 22,28 | 4.456,00 | - | - | - | **-** | - | 4.456,00 |
| **7.2** | **SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES EXTERNAS (MUROS DE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **18.450,00** | - | - | - | **-** | **-** | **18.450,00** |
| 7.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADAACRILICA | M2 | 1.000,00 |  |  |  |  |  | 1.000,00 | 18,45 | 18.450,00 | - | - | - | **-** | - | 18.450,00 |
| **7.3** | **SERVIÇOS DE PINTURA PAREDES INTERNAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12.712,00** | - | - | - | **-** | **-** | **12.712,00** |
| 7.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX | M2 | 800,00 |  |  |  |  |  | 800,00 | 15,89 | 12.712,00 | - | - | - | **-** | - | 12.712,00 |
| **H** | **SERVIÇOS GERAIS DE SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33.256,10** | - | - | - | **-** | **-** | **33.256,10** |
| **8.1** | **TOMADAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30.701,30** | - | - | - | **-** | **-** | **30.701,30** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **QUANTIDADES** | **VALORES (R$)** |
| **ITEM** | **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS** | **UNID.** | **QT. ORIG** | **MEDIÇÕES** |  | **SALDO****QUANT ORIG + 1º ADIT.** | **V.U. C/BDI** | **TOTAL ADITADO** | **MEDIÇÕES** | **SALDO ACUM.** |
| **1ª** | **2ª** | **3ª** | **4ª** | **5ª** |  |  |  |  |  |
| **1ª****MEDIÇÃO** | **2ª****MEDIÇÃO** | **3ª****MEDIÇÃO** | **4ª****MEDIÇÃO** | **5ª****MEDIÇÃO** | **1A.** | **2A.** | **3A.** | **4A.** | **5A.** |
| COD | (Q) | **(M1)** | **(M2)** | **(M3)** | **(M4)** | **(M5)** | (VU) | =Q1.VU | =M1.VU | =M2.VU | =M3.VU | =M4.VU | =M5.VU |
|  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃODE TOMADA | PT | 980,00 |  |  |  |  |  | 980,00 | 25,29 | 24.784,20 | - | - | - | **-** | - | 24.784,20 |
| 8.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA PARA CAIXA | UND | 790,00 |  |  |  |  |  | 790,00 | 7,49 | 5.917,10 | - | - | - | **-** | - | 5.917,10 |
| **8.2** | **PROTEÇÃO NOS PAINEIS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.554,80** | - | - | - | **-** | **-** | **2.554,80** |
| 8.2.1 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTODE TENSÃO DPS | UND | 20,00 |  |  |  |  |  | 20,00 | 127,74 | 2.554,80 | - | - | - | **-** | - | 2.554,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VALOR TOTAL** | **5.967.855,34** | **101.942,66** | **205.240,74** | **206.749,83** | **897.070,39** | **-** | **#########** |
| **COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:****GESTOR TITULAR DO CONTRATO: GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO GESTOR SUBSTITUTO: RENATO ALVES MEES****FISCAL TITULAR: PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE FISCAL TITULAR: ADRIANO DUARTE VIEIRA****FISCAL TITULAR: FUGITA MACHADO DE CARVALHO FISCAL SUBSTITUTO: TATIANA RABELLO ABITBOL** | **CONTRATADA:** |  |
| **CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA EPP ABELARDO GUILHERME BARBOSA NETO RG nº 12945/D – CREA/CE****CPF nº 480.106.263-68** |