SEGUNDO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROVIDÊNCIAS

I. IDENTIFICAÇÃO
Nº do Processo	PROAD nº 6831/2019 e 2326/2021
Nº da Ordem de Serviço	14/2019
Unidade Auditada	Presidência/Diretoria-Geral/Secretaria de Gestão Estratégica/Secretaria de Gestão de Pessoas
Tipo de Auditoria	de Resultado
Objeto da Auditoria	Verificar as razões do baixo desempenho em gestão de pessoas e, consequentemente, do iGovPessoas do exercício de 2018 deste Regional, e apresentar sugestões para colmatar lacunas.
Determinação da Presidência	Despacho de 4/4/2022 (Doc. 31)

II. CONSTATAÇÕES

PONTO DE CONTROLE: Objetivos Estratégicos e respectivas Metas e Indicadores instituídos no PEI - exercício 2018
Constatação nº 1	Análise do diagnóstico do TRT7 quanto à governança de pessoas - iGovPessoas
Determinação nº 1: Realizem, no que couber, análise dos índices avaliados como em estágio inexpressivo ou inicial em 2021 e verifiquem se as ações propostas no Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região (TRT7), aprovado por meio do Ato TRT7.GP 76/2021, contemplam ações para implementar melhorias nos respectivos indicadores do TCU e proponham as adequações necessárias. / Prazo: 90 dias.
Providências adotadas: / Manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas: / O Plano de Contribuição já foi proposto considerando o resultado do iGG, e embora não esgote todos os indicadores com avaliação inexpressiva ou inicial, tem ampla abrangência (tem iniciativas pertinentes a 9 dos 13 indicadores desse universo[1]). Vide tabela em anexo (ao final do documento). / Manifestação da Secretaria de Gestão Estratégica: / Coube à Secretaria de Gestão Estratégica - SGE, auxiliar a Secretaria-Geral da Presidência na coleta e consolidação das informações necessárias para o envio do questionário do IGG-TCU 2021. / Seguem abaixo excertos da avaliação do TRT7 para o IGG-TCU 2021 em relação aos itens que consolidaram o iGestPessoas 2021. / Resumo dos resultados da autoavaliação da organização (TCU 2021): / iGestPessoas 2021: 70,1% (Aprimorado)
Análise de auditoria: / A Secretaria de Gestão de Pessoas pondera que o Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas contempla iniciativas pertinentes a 9 dos 13 indicadores avaliados como em estágio inexpressivo ou inicial no TRT7 em 2021, o que representa um percentual significativo de cobertura de 70%. / Nesta senda, dá-se por atendida a recomendação.
Recomendação: / Não se aplica.
Prazo: / Não se aplica.
Determinação nº 2: Apresentem detalhamento das ações do Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas que já estão em desenvolvimento e cronograma dos projetos a serem desenvolvidos em 2022. / Prazo: 90 dias.
Providências adotadas: / Manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas: / Contextualizo, por necessário, as providências adotadas por esta Secretaria para a aprovação e implementação do Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas. / Em reuniões com a Alta Administração, no início de 2021, a SGPe foi incumbida de provocar a alteração do Ato TRT7.GP 24/2017 (que instituiu o Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas, no âmbito do TRT7 e regulamentou o processo de escolha dos seus membros), o que foi feito por meio dos PROADS 1528/2021 e 2340/2021, sendo modificado, especificamente, o artigo 1º do normativo, definindo-se claramente as atribuições do órgão. / A Secretaria, ato contínuo, preparou minuta do Plano de Contribuição para Avaliação do Comitê (doc. 6 do PROAD 2704/2021), o que se deu, inicialmente, em reunião havida em 1/6/2021 (doc. 5 do PROAD 2704/2021), com deliberação adiada para a reunião realizada em 15/6/2021, para que os membros do Comitê pudessem analisar com calma o conteúdo. / Na reunião de 15/6/2021, entretanto, deu-se intenso debate sobre as atribuições do Comitê (objeto da alteração referida no Ato TRT7.GP 24/2017), o que se refletiu na aprovação do Plano, mas com ressalvas de membros do órgão pela recepção da proposta “pronta”, pela não realização de encontros prévios, com amplo debate, assim como resistência inicial para apreciação e deliberação do detalhamento necessário à implementação do plano, como priorização das ações propostas, o que foi delegado para reuniões posteriores. / Por questões de agenda, não fora realizada a reunião programada para 30/8, em 2021, nem realizada(s) nova(s) reunião(ões) sobre o tema. / Entretanto, foi ratificado, na 1a reunião de 2022, que seriam ressubmetidas à apreciação do Comitê as ações para definição de sua prioridade, metas e indicadores, o que foi iniciado com remessa prévia, por e-mail, de artefato para esse fim (v. docs. 11 e 12 do PROAD 2704/2021). / Em que pese a ausência da priorização, até o momento, registro as ações preparatórias ou iniciais já executadas ou em andamento: / Iniciativa “Identificar e documentar as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos servidores”: / houve edição de novo Ato pertinente à Avaliação Funcional (Ato TRT7.GP 75/2021), para viabilizar a execução da iniciativa . / Iniciativa “Aprimorar a Gestão do Teletrabalho”: / incrementada a força de trabalho alocada nessa atividade, na Divisão de Informações Funcionais; / Iniciativa “Relacione-se bem, sem assédio!”: / divulgada, em 23/11/2021, na intranet, pesquisa nacional promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, sobre o tema; / realizadas Semanas do Combate aos Assédios Moral e Sexual, e à Discriminação no Trabalho, em 24 e 25/11/2021 e de 2 a 6/5/2022; / Iniciativa “Digitalização das Pastas Funcionais”: / em andamento, com 363 pastas já digitalizadas e juntadas ao Sistema de Assentamentos Funcionais (SAF) do PROAD; / registra-se que a operacionalização da digitalização dos documentos está sendo feita pela Secretaria Judiciária, que iniciou os trabalhos em novembro do ano passado. / Em 9 meses, já foram digitalizadas 25% do total de pastas funcionais. / Iniciativa “Mapeamento dos processos de trabalho críticos para a Gestão de Pessoas no TRT7”: / realizado levantamento preliminar (doc. 7 do PROAD 2704/2021); / seu cotejamento com os processos críticos referidos na resolução CSJT 296/2021 e com os eixos e diretrizes estabelecidos no Ato CSJT 84/2022; / revisada a relação de processos e autuado PROAD 4315/2022 para submissão à Administração Superior, para definição dos processos críticos para Gestão de Pessoas; / compartilhados artefatos para registro das atividades / processos críticos por determinadas unidades da SGPe; / iniciado o mapeamento do processo de Cobrança de Débito para com o Erário.
Análise de auditoria: / A Secretaria de Gestão de Pessoas informa que a priorização de atividades do Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas ainda não foi definida pelo Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas - CGPESS. A unidade apresenta ainda algumas ações iniciadas, porém sem cronograma para as ações futuras. / Cumpre registrar que, nos termos do ATO CSJT.GP.SG N° 84/2022, cabe a cada Regional avaliar e estabelecer, dentro de sua realidade, quais os programas, os projetos, as ações e as atividades de rotina são necessárias para seu cumprimento, estabelecendo indicadores, metas, cronogramas, responsáveis e outras informações relevantes para o acompanhamento dos resultados. / O normativo acrescenta ainda que, o acompanhamento do Plano Intraorganizacional de Gestão de Pessoas deverá ser realizado pelo Comitê Local de Gestão de Pessoas e a unidade de gestão estratégica, que em conjunto poderão avaliar e revisar a execução do Plano. / Ressalta-se que o cronograma é um instrumento de organização e planejamento, que proporciona uma visão geral sobre os prazos de todas as ações, mostra como e quando as entregas serão disponibilizadas e quem é responsável por cada parte dessas entregas. Além disso, também permite que os recursos necessários, a duração e a sequência lógica de realização de cada atividade sejam definidos. / Destaque-se que o ATO TRT7.GP nº 76, que aprovou o Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas do TRT7, é de 16 de junho de 2021, e, passados mais de um ano de sua publicação, o mesmo ainda não teve suas ações priorizadas nem elaborado seu cronograma de implementação. / Nesta senda, esta unidade de auditoria mantém a recomendação para elaboração e apresentação do cronograma de projetos a serem desenvolvidos nesta e na próxima gestão.
Recomendação: / Ao Comitê Local de Gestão de Pessoas e Secretaria de Gestão Estratégica: / definir calendário de reuniões ordinárias periódicas com a finalidade precípua de avaliar e revisar a execução do Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas, sem prejuízo de realização de reuniões extraordinárias; / definir, em regime de urgência, a priorização das ações do Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas e elaborar cronograma das ações futuras, definindo etapas, prazos, responsáveis e painéis de monitoramento que reportem a evolução de cada ação; / elaborar o Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas do TRT7 para o biênio 2023/2024, concomitante com seu cronograma de implementação. / À Presidência: / dar andamento, em regime de prioridade, ao PROAD 4315/2022, que trata da nova proposta de processos críticos para Gestão de Pessoas.
Prazo: / Recomendações nº 1,2 e 3: 60 dias. / Recomendação nº 4: 30 dias.
Determinação nº 3: Quantifiquem as metas/indicadores do Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas. / Prazo: 90 dias.
Providências adotadas: / Manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas: / Quantificação ainda pendente de apreciação e deliberação pelo Comitê de Gestor Local de Gestão de Pessoas, conforme exposto acima.
Análise de auditoria: / A unidade auditada informa que ainda não houve deliberação sobre a quantificação de metas/indicadores do Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas. / Ressalte-se que o uso de metas e indicadores de desempenho permite ao gestor acompanhar a performance das rotinas e aprimorar a tomada de decisão com maior precisão. Além disso, a gestão passa a ter uma visão abrangente sobre todos os seus processos e quais os caminhos são necessários para atingir os melhores resultados. / Neste sentido, esta unidade de auditoria mantém a recomendação e cita, como exemplo de boa prática, a Portaria Presi nº 600/2021, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (disponível para consulta na página: https://www.trt8.jus.br/governanca/pessoas).
Recomendação: / Ao Comitê Local de Gestão de Pessoas e Secretaria de Gestão Estratégica: / quantificar as metas e indicadores do Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas.
Prazo: 60 dias
Determinação nº 4: Anexe ao Proad 2704/2021, se já não o fez, todas as Atas de Reunião do Comitê de Gestor Local de Gestão de Pessoas realizadas em 2021.
Providências adotadas: / Manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas: / As atas das reuniões do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas realizadas em 2021 já constam dos autos do PROAD 2704/2021 (docs. 5 e 9).
Análise de auditoria: / A unidade informa que já constam as atas de reuniões de 2021 nos autos e se verificou a inclusão de ata de uma reunião realizada em 2022. Nesse sentido, considera-se atendida a recomendação.
Recomendação: / Não se aplica.
Prazo: / Não se aplica.
[1] Ressaltando-se que, dos 4 indicadores sem iniciativas diretamente correlatas, apenas 1 teve avaliação “INEXPRESSIVA”.

INDICADOR DE GESTÃO DE PESSOAS [2]	AVALIAÇÃO 2021	PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS - Ato TRT7.GP 76/2021
		MACROPROCESSO	OBJETIVO DE CONTRIBUIÇÃO	LINHA DE AÇÃO	INICIATIVA
2152- A liderança monitora o desempenho da gestão de pessoas	INICIAL	MONITORAMENTO INTERNO	Monitorar o desempenho da Gestão de Pessoas	Prestar contas dos resultados das iniciativas relacionadas no Plano de Contribuição de Gestão de Pessoas	Relatórios das Iniciativas do Plano de Contribuição de Gestão de Pessoas
				Monitorar os resultados, por meio de reuniões periódicas de análise da estratégia	Relatório de Análise da Estratégia - Gestão de Pessoas (RAE - GP)
4113. A organização verifica se os gestores cumprem as políticas de gestão de pessoas	INICIAL	-	-	-	-
4122. Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de colaboradores da organização estão definidos e documentados	INICIAL	DESENVOLVIMENTO	Implantar modelo de gestão por competências no TRT7	Retomar projeto de gestão por competências	Implantação do Sistema PROGECOM
					Atualização de matrizes de competência gerais (organizacionais) e específicas (profissionais)
4131. A escolha dos gestores ocorre segundo perfis profissionais previamente definidos e documentados	INICIAL	DESENVOLVIMENTO	Implantar modelo de gestão por competências no TRT7	Retomar projeto de gestão por competências	Implantação do Sistema PROGECOM
					Atualização de perfis profissionais
4134. A organização aloca os colaboradores com base na comparação entre os perfis profissionais apresentados por eles e os perfis profissionais desejados (documentados) pelas unidades organizacionais	INICIAL	DESENVOLVIMENTO	Implantar modelo de gestão por competências no TRT7	Retomar projeto de gestão por competências	Implantação do Sistema PROGECOM
					Atualização de matrizes de competência gerais (organizacionais) e específicas (profissionais)
					Atualização de perfis profissionais
4140. Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados	INEXPRESSIVO	-	-	-	-
4141. Há uma política, ou programa, de sucessão	INICIAL	-	-	-	-
4142. As ocupações críticas da organização estão identificadas	INICIAL	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados nas ocupações críticas para o TRT7	Manter as ocupações críticas para o TRT7 em adequado funcionamento	Identificação das ocupações críticas
4143. Há plano de sucessão para as ocupações críticas	INEXPRESSIVO	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados nas ocupações críticas para o TRT7	Manter as ocupações críticas para o TRT7 em adequado funcionamento	Instituição de processo sucessório para ocupações críticas
4144. A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações críticas	INEXPRESSIVO	GESTÃO DE DESEMPENHO	Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores das ocupações críticas para o TRT7	Capacitação com foco nos gaps de competência dos colaboradores e dos gestores das ocupações críticas para o TRT7	Identificação e documentação de GAPs de competência (ocupações críticas)
					Capacitação nos gaps de competência identificados (ocupações críticas)
4151. As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas	INEXPRESSIVO	GESTÃO DE DESEMPENHO	Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores do TRT7	Aprimorar o processo de avaliação funcional do TRT7	Identificar e documentar as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos servidores
4161. O ambiente de trabalho organizacional é avaliado	INEXPRESSIVO	GESTÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA	Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho	Implantar processo de avaliação de clima organizacional no âmbito do TRT7	Pesquisa de Clima Organizacional
4171. A organização estabelece metas de desempenho individuais e/ou de equipes vinculadas aos planos organizacionais	INICIAL	-	-	-	-
[2] Fontes: Quadro na p. 14 do Relatório de Monitoramento (doc. 29 do Proad 6831/2019); Relatório Individualizado iGG TRT7 (doc. 41 do PROAD 2326/2021).

III - CONCLUSÃO

O presente Relatório apresenta as conclusões do segundo monitoramento quanto às providências adotadas pela unidade auditada, para cumprimento das recomendações exaradas por esta Unidade Técnica, quando da auditoria de resultados de que trata a Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGP nº 14/2019, dentro de uma perspectiva atualizada, à luz da evolução do iGG de 2018 para 2021, mais especificamente quanto ao Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas (ATO TRT7.GP nº 76/2021). / Conclui-se que das quatro determinações da Presidência, provenientes do primeiro ciclo de monitoramento, duas foram atendidas e outras duas carecem de ações em regime de prioridade, sob o risco de o Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas ficar com sua execução comprometida e, consequentemente, o alcance de seus objetivos estratégicos. / É neste sentido que se expedem as recomendações abaixo para auxiliar o processo de gestão e governança da implantação efetiva do Plano, de maneira que no próximo ciclo de avaliação do iGG o Tribunal consiga dar saltos consistentes de evolução: / Ao Comitê Local de Gestão de Pessoas e Secretaria de Gestão Estratégica: / definir calendário de reuniões ordinárias periódicas com a finalidade precípua de avaliar e revisar a execução do Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas, sem prejuízo de realização de reuniões extraordinárias; / definir, em regime de urgência, a priorização das ações do Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas e elaborar cronograma das ações futuras, definindo etapas, prazos, responsáveis e painéis de monitoramento que reportem a evolução de cada ação; / elaborar o Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas do TRT7 para o biênio 2023/2024, concomitante com seu cronograma de implementação. / Prazo: 60 dias. / À Presidência: / dar andamento, em regime de prioridade, ao PROAD 4315/2022, que trata da nova proposta de processos críticos para Gestão de Pessoas. / Prazo: 30 dias. / Ao Comitê Local de Gestão de Pessoas e Secretaria de Gestão Estratégica: / quantificar as metas e indicadores do Plano de Contribuição Estratégica de Gestão de Pessoas. / Prazo: 60 dias

Responsável pela Elaboração: / assinado eletronicamente / Thais Evangelista Fernandes Brito / Analista Judiciária - Área Administrativa
Data: 22/8/2022

Responsável pela Coordenação: / assinado eletronicamente / Maura Cristina Brasil Correia Marinho Coordenadora de Serviço - SAGPO	Aprovação: / assinado eletronicamente / Michel Cavalcante Pinto / Secretário de Auditoria Interna
Data: 23/8/2022	Data: 25/08/2022