ERRO DE DATA - Data NÃO corresponde ao exercício de 2017
## Planilha1
		PLANO ANUAL DE AUDITORIA 2019 - AÇÕES COMUNS
Seq	Código	OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) VINCULADO(S)	DOC. DE ORIGEM	Descrição Sumária dos / Objetos	Materialidade / Relevância / Criticidade (1)	Conhecimentos / Específicos	Objetivo	Escopo	Tipo de Auditoria e Forma (2)	data início	data fim	HORAS / ÚTEIS
1	B1	OE TRT7 8	Art. 34, XXXIX, Regimento Interno TRT7	Relatórios Anual de Atividades (RAA/2018)	Moderada	Resolução TRT7 nº 278/2017, que institui a Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) deste Tribunal; Portaria TRT7 nº 366/2018, que nomeia os componentes do Comitê de Segurança da Informação deste Regional, para o biênio 2018-2020;	Elaborar o Relatório anual das atividades, inclusive demandas adicionais.	Levantamento das atividades realizadas em relação ao Planejado e avaliação do desempenho (cálculo dos indicadores)	Outras atividades	7-jan-2019	29-jan-2019	258
2	B2	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Decisão Normativa do TCU	Atualização do monitoramento das demandas de controle externo e interno para fins do Relatório de Auditoria de Gestão (RAG)	Elevada	Acórdão nº 1708/2016 - TCU - Plenário; Lei nº 8666/93; / Plano Anual de Capacitação do TRT da 7ª Região	Aferir a aderência das unidades auditadas às recomendações e determinações expedidas	Determinações e Recomendações relevantes e passíveis de monitoramento	Outras atividades	15-abr	26-abr	336
3	A1	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Decisão Normativa do TCU	Auditoria de Gestão	Elevada	Instrução Normativa TCU nº 63/2010; Decisão Normativa TCU nº 170/2018 e correlatos; Relatório de Gestão deste Tribunal.	Avaliar a conformidade do Relatório de Gestão; Avaliação dos resultados quantitaivos e qualitativos da gestão; Avaliação de questões consignadas no normativo pertinente ao relatório de auditoria.	Relatório de Gestão, recomendações e determinações dos órgãos de controle externo, recomendações propostas por esta Unidade de Controle Interno.	Auditoria de Gestão	29-abr	28-jun	806
4	B3	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Resoluções TRT7 200/2014 e 406/2017	Planejamento Anual de Capacitação - Exercício 2019	Moderada	Legislação e Normativos e correlatos. / Resolução TRT7 243/2018	Elaborar o plano anual de capacitação para o exercício seguinte.	Necessidades de capacitação dos servidores de controle; Demandas críticas	Outras atividades	15-jul-2019 / 11-nov-2019	29-ago-2019 / 29-nov-2019	132
5	B4	OE TRT7 1 a 9	Parecer 2/2013 – SCI/Presi/CNJ	Planejamento Anual de Auditoria (PAA - 2019)	Moderada	Normativos correlatos / Orientações do Conselho Nacional de Justiça	Elaborar o Plano Anual de Auditoria	Auditorias realizadas e resultados verificados	Outras atividades	1-out	29-nov	303
6	A2	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Título III, Arts. 31 a 36, Regulamento Geral	Monitoramento constante determinações de controle	Moderada	Determinações, recomendações e normativos de controle externo e superiores / Auditorias do controle interno. / Sistemas de acompanhamento	Impulsionar ações de cumprimento; / atualizar planilha de atendimento às recomendações.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	7-jan	20-dez	-
8	A3	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Arts. 31 a 35, Regulamento Geral	Revisão dos produtos das ações de controle	Moderada	Legislação pertinente; / Manual de Procedimentos de Controle Interno / Fluxos de processos de controle interno em outros atos; / Orientações de controle externo; / Auditorias do controle interno.	Revisão e Aprovação dos produtos de ações de controle	Pareceres; Informações; / Ordens de Serviço; Expedientes de Planejamento; Relatórios; Notas Técnicas etc	Auditoria de Conformidade	7-jan	20-dez	-
				Notas: (1) arts. 7º e 8º da Resolução CNJ nº 171/2013.
				(2): Escalas para Materialidade, Relevância e Criticidade:
				Elevado: Alto risco material ou alto risco de imagem associados ao impacto de eventuais falhas. / Moderado: Moderado risco material ou moderado risco de imagem associados ao impacto de eventuais falhas.
				Reduzido: Baixo risco material ou baixo risco de imagem associados, mas realizado por questões normativas.
							1835

## 'file:///C:/Users/anazaupa/AppData/Local/Temp/PAA_2019_-_ACOES_COMUNS_-_atividades-1.ods'#RESUMIDO
				25.024999999999999
				39.6

				94.050000000000011

Monitoramento constante determinações de controle

Revisão dos produtos das ações de controle
				46.199999999999989
				65.449999999999989