## Planilha1
		PLANO ANUAL DE AUDITORIA 2019 - SCGP
Seq	Código	OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) VINCULADO(S)	DOC. DE ORIGEM	Descrição Sumária dos / Objetos	Materialidade / Relevância / Criticidade (1)	Conhecimentos / Específicos	Objetivo	Escopo	Tipo de Auditoria e Forma (2)	data início	data fim	HORAS / ÚTEIS
1	B1			Relatório Seccional Anual de Atividades (RASA/2018)	Moderada	Atividades de Controle realizadas no exercício de 2018	Elaborar o Relatório anual seccional das atividades, inclusive demandas adicionais, para fins de prestação de contas das ações de controle.	Levantamento das atividades realizadas em relação ao planejado e avaliação do desempenho de cada seção e da SCI (calculo dos indicadores) .	Outras atividades	7-jan	24-jan	98
1	A1	OE TRT7 1 e 3	Acórdão CSJT-MON-0001752-55.2018.5.90.0000, de 25/9/2018	Monitoramento de determinação do controle externo (CCAUD/CSJT) - Quadro de Pessoal da Área de TIC.	Elevada	Normativos pertinentes; Acórdão CSJT-MON-0001752-55.2018.5.90.0000, de 25/9/2018	Acompanhar a efetiva conclusão do estudo qualitativo de pessoal de TI, bem como sua inclusão no PDTIC.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	25-fev	14-mar	0
							12-ago	23-ago	50
2	A2	OE TRT7 1 e 8	PALP Anexo I ( 7.1; 7.3)	Monitoramento de recomendações do controle - Folha de Pagamento de Pessoal	Elevada	Legislação pertinente; / Orientações dos órgãos de controle externo; / Auditorias do controle interno.	Acompanhar as providências adotadas pela área auditada, a fim de sanear eventuais pendências. Impulsionar ações de cumprimento;	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	25-jan	15-fev	88
3	A3	OE TRT7 1, 8 e 9	PALP Anexo I (7.4)	Auditoria sobre Capacitação e Treinamento	Moderada	Orientações dos órgãos de controle externo; Normativos do TRT7 e legislação correlata; Auditorias do controle interno;	Verficar o planejamento anual; a relação entre os cursos e às áreas de atuação, avaliando os resultados obtidos sob a ótica da eficiência e da efetividade.	Eventos internos, externos, comuns, singulares, abertos e in company; Planos e Relatórios das ações de capacitação; GAPs de competências; Avaliações de impacto.	Auditoria de Conformidade / Operacional	2-mai / 5-ago / 21-nov	2-jul / 9-ago / 28-nov	297
4	A4	OE TRT7 2 e 8	PALP Anexo I (7.9)	Monitoramento de recomendações do controle - Diárias e Passagens	Elevada	Legislação pertinente; / Orientações dos órgãos de controle externo; / Auditorias do controle interno.	Acompanhar as providências adotadas pela área auditada, a fim de sanear eventuais pendências. Avaliar a melhoria de controles internos.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	3-jul	17-jul	61
5	A5	OE TRT7 8 e 9	PALP Anexo I (1.1.3)	Monitoramento de recomendações do controle - Transparência Pública	Elevada	Legislação pertinente; / Orientações dos órgãos de controle externo; / Auditorias do controle interno.	Verificar o cumprimento das recomendações. Impulsionar ações de cumprimento;	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	18-jul	1-ago	61
6	A6	OE TRT7 1, 8 e 9	PALP Anexo I (7.11)	Auditoria sobre Teletrabalho	Elevada	Orientações dos órgãos de controle externo; Normativos do TRT7 e legislação correlata; Auditorias do controle interno.	Avaliar a conformidade dos processos de teletrabalho com os normativos regulamentadores, bem como o impacto gerado à Administração.	Processos relativos a servidores em teletrabalho; Atos administrativos decorrentes do teletrabalho; Execução do teletrabalho; Produtividade e Impactos na saúde.	Auditoria de Conformidade / Operacional	12-ago / 12-nov	18-out / 20-nov	356
7	A7	OE TRT7 1 a 9	e-Mail AUDI/CNJ de 8/11/2018 e PAA 2019 AUDI/CNJ	Ação Coordenada CNJ - Avaliação da Gestão Documental	Elevada	Orientações do Conselho Nacional de Justiça	Avaliar a gestão documental. Conservação permanente ou descarte; Rotinas para gerenciamento dos acervos, como forma de apoio à decisão, à preservação da memória institucional e à comprovação de direitos.	Tabela de Temporalidade do TRT7; Prazos de conservação; Conservação permanente ou descarte; Rotinas para gerenciamento dos acervos administrativos e de processos judiciais.	Auditoria de Conformidade / Operacional	19-ago	30-ago	226
9	A8	OE TRT7 8 e 9	Ofício nº 2025/2018-TCU/Sefip, de 7/5/2018 (Proad nº 2889/2018)	Análise e envio de dados cadastrais e fichas financeiras ao TCU	Moderada	Ofício nº 2025/2018-TCU/Sefip, de 7/5/2018 (Proad nº 2889/2018); Acórdão 1947/2017; Sistema e-Pessoal.	Subsidiar as atividades de da Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da União.	Dados cadastrais e fichas financeiras de todos os magistrados e servidores, incluindo os comissionados, aposentados, instituidores de pensão e pensionistas do TRT7.	Outras atividades	7-jan	19-dez	62
10	A9	OE TRT7 1, 8 e 9	PALP Anexo I (8.2)	Análise e envio dos Atos de Pessoal ao TCU (admissão, desligamento, aposentadorias, pensões)	Elevada	Orientações do TCU; Normativos do TRT7 e legislação correlata; Sistema e-Pessoal.	Análise de conformidade dos respectivos processos e atos	Processos de admissão, desligamento, aposentadorias e pensões.	Outras atividades	7-jan	19-dez	297
	A10	OE TRT7 1, 2, 8 e 9	Manual de Atividades do Controle Interno	Monitoramento de auditorias de exercícios anteriores	Moderada	Determinações, recomendações e normativos de controle externo e superiores. Auditorias do controle interno. Sistemas de acompanhamento	Acompanhar as providências adotadas pela área auditada, a fim de sanear eventuais pendências. Avaliar a melhoria de controles internos.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	1-abr	22-abr	50
	A11	OE TRT7 1, 2, 8 e 9	Manual de Atividades do Controle Interno	Monitoramento constante determinações de controle	Moderada	Determinações, recomendações e normativos de controle externo e superiores. Auditorias do controle interno. Sistemas de acompanhamento	Impulsionar ações de cumprimento; / Elaborar Relatório de Monitoramento e atualizar planilha de atendimento às recomendações.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	7-jan	19-dez	323
	A12	OE TRT7 1	PALP, Anexo I, (8.1)	Controle Prévio dos atos de Gestão de Pessoas (aposentadoria e admissão)	Moderada	Orientações do TCU em Decisões Normativas e correlatos	Verificar a conformidades dos processos em relação ao cumprimentos dos requisitos normativos.	Processos de admissão, desligamento e aposentadorias.	Conformidade	7-jan	19-dez	129
13	B2			Atualização do monitoramento das demandas de controle externo e interno para fins do Relatório de Auditoria de Gestão (RAG)	Moderada	-	-	-	Outras atividades	15-mar	26-abr	143
14	B3			Compilação de demandas de controle para fins do Relatório de Gestão (RG) 2018	Elevada	-	Consolidar Relatório de Gestão	-	Outras atividades	18-fev	22-fev	28
15	B4			Relatório de Auditoria de Gestão	Moderada	Atividades de Controle realizadas no exercíco de 2018	-	-	Outras atividades	29-abr	28-jun	237
16	B5			Planejamento Seccional Anual de Capacitação - (PAC/2020)	Reduzida	Cursos de Capacitação disponibilizados pelo CSJT, CNJ, TCU e outras entidades congêneres.	Elaborar o plano anual setorial de ações de capacitação para o exercício de 2020.	Levantamento das necessidades de capacitação dos servidores de controle	Outras atividades	14-out	25-out	25
17	B6			Planejamento Seccional Anual de Auditoria (PASA/2010)	Moderada	Planejamento Estratégico do TRT7 (2015/2020); Plano de Auditoria de Longo Plazo; LOA e sua execução no exercício.	Elaborar o Plano Anual Seccional de Auditoria	Levantamento das Auditorias realizadas nas áreas Administrativa e Patrimonial.	Outras atividades	4-nov	22-nov	77
				Notas: (1) arts. 7º e 8º da Resolução CNJ nº 171/2013.					1999
				(2): Escalas para Materialidade, Relevância e Criticidade:
				Elevado: Alto risco material ou alto risco de imagem associados ao impacto de eventuais falhas.
				Moderado: Moderado risco material ou moderado risco de imagem associados ao impacto de eventuais falhas
				Reduzido: Baixo risco material ou baixo risco de imagem associados, mas realizado por questões normativas.

## 'file:///X:/Area%20Compartilhada/PAA/2019/Publicação/PAA%202019%20-%20SCGP%20-%20atividades.ods'#RESUMIDO
0
49.5
88
236.5
60.5
60.5
323.39999999999998
225.5
61.875
297.27500000000003
27.5
33
33
50.05
323.125
129.25

## 'file:///X:/Area%20Compartilhada/PAA/2019/Publicação/PAA%202019%20-%20SCGP%20-%20atividades.ods'#FERIADOS
36892
36948
36949
36994
37002
37012
37056
37141
37176
37197
37210
37250
37257
37298
37299
37344
37367
37377
37406
37506
37541
37562
37575
37615
37622
37683
37684
37729
37732
37742
37791
37871
37906
37927
37940
37980
37987
38040
38041
38086
38098
38108
38148
38237
38272
38293
38306
38346
38353
38390
38391
38436
38463
38473
38498
38602
38637
38658
38671
38711
38718
38775
38776
38821
38828
38838
38883
38967
39002
39023
39036
39076
39083
39132
39133
39178
39193
39203
39240
39332
39367
39388
39401
39441
39448
39482
39483
39528
39559
39569
39590
39698
39733
39754
39767
39807
39814
39867
39868
39913
39924
39934
39975
40063
40098
40119
40132
40172
40179
40224
40225
40270
40289
40299
40332
40428
40463
40484
40497
40537
40544
40609
40610
40654
40655
40664
40717
40793
40828
40849
40862
40902
40909
40959
40960
41005
41020
41030
41067
41159
41194
41215
41228
41268
41275
41316
41317
41362
41385
41395
41424
41524
41559
41580
41593
41633
41640
41701
41702
41747
41750
41760
41809
41889
41924
41945
41958
41998
42005
42006
42007
42008
42009
42010
42051
42052
42053
42082
42088
42095
42096
42097
42115
42125
42159
42254
42289
42305
42310
42323
42346
42358
42359
42360
42361
42362
42363
42370
42408
42409
42452
42453
42454
42481
42491
42516
42593
42620
42655
42671
42675
42676
42689
42712
42724
42725
42726
42727
42728
42729
42730
42731
42732
42733
42734
42736
42737
42738
42739
42740
42741
42793
42794
42795
42837
42838
42839
42846
42856
42901
42958
42962
42985
43020
43040
43041
43054
43077
43094
43101
43102
43103
43104
43105
43143
43144
43145
43187
43188
43189
43211
43221
43251
43327
43350
43385
43405
43406
43419
43454
43455
43458
43459
43460
43461
43462
43465
43466
43528
43529
43530
43543
43549
43572
43573
43574
43576
43586
43636
43692
43715
43750
43766
43770
43771
43784
43824
43831
43885
43886
43931
43942
43952
43993
44081
44116
44137
44150
44190
44197
44242
44243
44288
44307
44317
44350
44446
44481
44502
44515
44555
44562
44620
44621
44666
44672
44682
44728
44811
44846
44867
44880
44920
44927
44977
44978
45023
45037
45047
45085
45176
45211
45232
45245
45285
45292
45334
45335
45380
45403
45413
45442
45542
45577
45598
45611
45651
45658
45719
45720
45765
45768
45778
45827
45907
45942
45963
45976
46016
46023
46069
46070
46115
46133
46143
46177
46272
46307
46328
46341
46381
46388
46426
46427
46472
46498
46508
46534
46637
46672
46693
46706
46746
46753
46811
46812
46857
46864
46874
46919
47003
47038
47059
47072
47112
47119
47161
47162
47207
47229
47239
47269
47368
47403
47424
47437
47477
47484
47546
47547
47592
47594
47604
47654
47733
47768
47789
47802
47842
47849
47903
47904
47949
47959
47969
48011
48098
48133
48154
48167
48207
48214
48253
48254
48299
48325
48361
48464
48499
48520
48533
48638
48639
48684
48690
48746
48829
48864
48885
48898
48995
48996
49041
49055
49065
49103
49194
49229
49250
49263
49303
49310
49345
49346
49391
49430
49453
49559
49594
49615
49628
49668
49675
49730
49731
49776
49786
49796
49838
50034
50041
50087
50088
50133
50151
50161
50195
50290
50325
50346
50399
50406
50472
50473
50516
50518
50580
50655
50690
50711
50724
50822
50823
50868
50881
50930
51020
51055
51076
51089
51179
51180
51225
51257
51287
51386
51421
51442
51455
51495
51502
51564
51565
51610
51622
51672
51820
51860
51867
51914
51915
51960
51977
51987
52022
52225
52232
52271
52272
52317
52342
52352
52379
52481
52516
52537
52590
52597
52656
52657
52702
52708
52764
52847
52882
52903
52916
53013
53014
53059
53073
53083
53121
53212
53247
53268
53281
53321
53328
53363
53364
53409
53448
53471
53577
53612
53633
53646
53686
53693
53748
53749
53794
53813
53856
54011
54051
54058
54105
54106
54151
54169
54179
54213
54308
54343
54364
54417
54424
54483
54484
54529
54534
54591
54673
54708
54729
54742
54840
54841
54886
54899
54948
55038
55073
55094
55107
55197
55198
55243
55264
55274
55305
55403
55438
55459
55472
55512
55519
55582
55583
55628
55640
55690
55838
55878
55885
55932
55933
55978
55995
56005
56040
56243
56250
56289
56290
56335
56360
56370
56397
56499
56534
56555
56608
56615
56674
56675
56720
56725
56782
56864
56899
56920
56933
57024
57025
57070
57091
57101
57132
57230
57265
57286
57299
57339
57346
57409
57410
57455
57466
57517
57595
57630
57651
57664
57704
57711
57766
57767
57812
57831
57874
58029
58069
58076
58116
58117
58162
58186
58196
58224
58434
58441
58501
58502
58547
58552
58609
58691
58726
58747
58760
58858
58859
58904
58917
58966
59056
59091
59112
59125
59208
59209
59254
59282
59292
59316
59421
59456
59477
59490
59530
59537
59593
59594
59639
59657
59701
59786
59821
59842
59855
59895
59902
59950
59951
59996
60013
60023
60058
60261
60268
60307
60308
60353
60378
60388
60415
60517
60552
60573
60626
60633
60685
60686
60731
60743
60793
60882
60917
60938
60951
61042
61043
61088
61108
61150
61247
61282
61303
61316
61427
61428
61473
61484
61535
61613
61648
61669
61682
61722
61729
61784
61785
61830
61849
61892
62047
62087
62094
62134
62135
62180
62204
62214
62242
62452
62459
62519
62520
62565
62569
62579
62627
62708
62743
62764
62817
62824
62876
62877
62922
62935
62984
63074
63109
63130
63143
63226
63227
63272
63300
63310
63334
63439
63474
63495
63508
63548
63555
63611
63612
63657
63675
63719
63804
63839
63860
63873
63913
63920
63968
63969
64014
64040
64076
64238
64278
64285
64346
64347
64392
64396
64406
64454
64535
64570
64591
64644
64651
64703
64704
64749
64761
64811
64900
64935
64956
64969
65060
65061
65106
65126
65168
65265
65300
65321
65334