## ATIVIDADES
Seq	A1	OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) VINCULADO(S)	DOC. DE ORIGEM	Descrição Sumária dos / Objetos	Materialidade / Relevância / Criticidade (1)	Conhecimentos / Específicos	Objetivo	Escopo	Tipo de Auditoria e Forma (2)	data início	data fim	HORAS / ÚTEIS
1	B1			Relatório Seccional Anual de Atividades (RASA/2018)	Moderada	Atividades de Controle realizadas no exercício de 2018	Elaborar o Relatório anual seccional das atividades, inclusive demandas adicionais, para fins de prestação de contas das ações de controle.	Levantamento das atividades realizadas em relação ao planejado e avaliação do desempenho de cada seção e da SCI (calculo dos indicadores) .	Outras atividades	7-jan	24-jan	98
1	A1	OE TRT7 1 e 3	Acórdão CSJT-MON-0001752-55.2018.5.90.0000, de 25/9/2018	Monitoramento de determinação do controle externo (CCAUD/CSJT) - Quadro de Pessoal da Área de TIC.	Elevada	Normativos pertinentes; Acórdão CSJT-MON-0001752-55.2018.5.90.0000, de 25/9/2018	Acompanhar a efetiva conclusão do estudo qualitativo de pessoal de TI, bem como sua inclusão no PDTIC.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	25-fev	14-mar	36
										12-ago	23-ago	30
2	A2	OE TRT7 1 e 8	PALP Anexo I ( 7.1; 7.3)	Monitoramento de recomendações do controle - Folha de Pagamento de Pessoal	Elevada	Legislação pertinente; / Orientações dos órgãos de controle externo; / Auditorias do controle interno.	Acompanhar as providências adotadas pela área auditada, a fim de sanear eventuais pendências. Impulsionar ações de cumprimento;	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	25-jan	15-fev	88
	A3	OE TRT7 1 e 2	ATO CSJT.GP.SG Nº311/2018	Ação Sistêmica CSJT - Projetos Módulo Principal e FolhaWeb, do Programa de Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do Trabalho	Elevada		Avaliação do desenvolvimento dos projetos	Projetos Módulo Principal e FolhaWeb, do Programa de Desenvolvimento e Implantação do SIGEP-JT	Auditoria de Conformidade / Operacional	12-mar	23-out	85
	A4	OE TRT7 1	PALP Anexo I (7.8 e 7.12)	Auditoria sobre Desempenho do TRT7 no iGov Pessoas em 2018	Elevada		Verificar as razões da pouca efetividade do TRT7 no cumprimento do Objetivo Estratégico nº 1	Ações e projetos desenvolvidos com vistas à melhoria a Gestão de Pessoas	Auditoria de Conformidade / Operacional	17-jun	31-jul	88
3	A5 / A12 / A13	OE TRT7 1, 8 e 9	PALP Anexo I (7.1)	Auditoria sobre cálculos e reajustes das pensões sem paridade concedidas conforme o disposto no art.40, § 7º, incisos I e II, da Constituição Federal.	Elevada	Orientações dos órgãos de controle externo; Normativos do TRT7 e legislação correlata; Auditorias do controle interno;	Verificar se nos cálculos e no reajuste das pensões sem paridade concedidas a partir de 20/2/2004, vem sendo observado o redutor e, por conseguinte, atendido o disposto no art.40, § 7º, incisos I e II, da Constituição Federal (com redação dada pela EC nº 41/2003), considerando o estabelecido no Acórdão 1293/2018 - TCU - Plenário (Proad nº 5705/2018).	Folha de pagamentos de pensionistas, alterada em atenção à determinação do TCU.	Auditoria de Conformidade / Operacional	8-jul / 2-set 21-nov	9-ago / 13-set 28-nov	226
4	A6	OE TRT7 2 e 8	PALP Anexo I (7.9)	Monitoramento de recomendações do controle - Diárias e Passagens	Elevada	Legislação pertinente; / Orientações dos órgãos de controle externo; / Auditorias do controle interno.	Acompanhar as providências adotadas pela área auditada, a fim de sanear eventuais pendências. Avaliar a melhoria de controles internos.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	3-jul	17-jul	61
5	A7	OE TRT7 8 e 9	PALP Anexo I (1.1.3)	Monitoramento de recomendações do controle - Transparência Pública	Elevada	Legislação pertinente; / Orientações dos órgãos de controle externo; / Auditorias do controle interno.	Verificar o cumprimento das recomendações. Impulsionar ações de cumprimento;	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	18-jul	1-ago	61
6	A8 / A12	OE TRT7 1, 8 e 9	PALP Anexo I (7.11)	Auditoria sobre Teletrabalho	Elevada	Orientações dos órgãos de controle externo; Normativos do TRT7 e legislação correlata; Auditorias do controle interno.	Avaliar a conformidade dos processos de teletrabalho com os normativos regulamentadores, bem como o impacto gerado à Administração.	Processos relativos a servidores em teletrabalho; Atos administrativos decorrentes do teletrabalho; Execução do teletrabalho; Produtividade e Impactos na saúde.	Auditoria de Conformidade / Operacional	12-ago / 12-nov	18-out / 20-nov	356
7	A9	OE TRT7 1 a 9	e-Mail AUDI/CNJ de 8/11/2018 e PAA 2019 AUDI/CNJ	Ação Coordenada CNJ - Avaliação da Gestão Documental	Elevada	Orientações do Conselho Nacional de Justiça	Avaliar a gestão documental. Conservação permanente ou descarte; Rotinas para gerenciamento dos acervos, como forma de apoio à decisão, à preservação da memória institucional e à comprovação de direitos.	Tabela de Temporalidade do TRT7; Prazos de conservação; Conservação permanente ou descarte; Rotinas para gerenciamento dos acervos administrativos e de processos judiciais.	Auditoria de Conformidade / Operacional	19-ago	30-ago	226
9	A10	OE TRT7 8 e 9	Ofício nº 2025/2018-TCU/Sefip, de 7/5/2018 (Proad nº 2889/2018)	Análise e envio de dados cadastrais e fichas financeiras ao TCU	Moderada	Ofício nº 2025/2018-TCU/Sefip, de 7/5/2018 (Proad nº 2889/2018); Acórdão 1947/2017; Sistema e-Pessoal.	Subsidiar as atividades de da Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da União.	Dados cadastrais e fichas financeiras de todos os magistrados e servidores, incluindo os comissionados, aposentados, instituidores de pensão e pencionistas do TRT7.	Outras atividades	7-jan	19-dez	62
10	A11	OE TRT7 1, 8 e 9	PALP Anexo I (8.2)	Análise e envio dos Atos de Pessoal ao TCU (admissão, desligamento, aposentadorias, pensões)	Elevada	Orientações do TCU; Normativos do TRT7 e legislação correlata; Sistema e-Pessoal.	Análise de conformidade dos respectivos processos e atos	Processos de admissão, desligamento, aposentadorias e pensões.	Outras atividades	7-jan	19-dez	297
	A14	OE TRT7 1, 2, 8 e 9	Manual de Atividades do Controle Interno	Monitoramento de auditorias de exercícios anteriores	Moderada	Determinações, recomendações e normativos de controle externo e superiores. Auditorias do controle interno. Sistemas de acompanhamento	Acompanhar as providências adotadas pela área auditada, a fim de sanear eventuais pendências. Avaliar a melhoria de controles internos.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	1-abr	22-abr	50
	A15	OE TRT7 1, 2, 8 e 9	Manual de Atividades do Controle Interno	Monitoramento constante determinações de controle	Moderada	Determinações, recomendações e normativos de controle externo e superiores. Auditorias do controle interno. Sistemas de acompanhamento	Impulsionar ações de cumprimento; / Elaborar Relatório de Monitoramento e atualizar planilha de atendimento às recomendações.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	7-jan	19-dez	353
	A16	OE TRT7 1	PALP, Anexo I, (8.1)	Controle Prévio dos atos de Gestão de Pessoas (aposentadoria e admissão)	Moderada	Orientações do TCU em Decisões Normativas e correlatos	Verificar a conformidades dos processos em relação ao cumprimentos dos requisitos normativos.	Processos de admisão, desligamento e aposentadorias.	Conformidade	7-jan	19-dez	129
13	B2			Atualização do monitoramento das demandas de controle externo e interno para fins do Relatório de Auditoria de Gestão (RAG)	Moderada	-	-	-	Outras atividades	15-mar	26-abr	#REF!
14	B3			Compilação de demandas de controle para fins do Relatório de Gestão (RG) 2018	Elevada	-	Consolidar Relatório de Gestão	-	Outras atividades	18-fev	22-fev	#REF!
15	B4			Relatório de Auditoria de Gestão	Moderada	Atividades de Controle realizadas no exercíco de 2018	-	-	Outras atividades	29-abr	28-jun	#REF!
16	B5			Planejamento Seccional Anual de Capacitação - (PAC/2020)	Reduzida	Cursos de Capacitação disponibilizados pelo CSJT, CNJ, TCU e outras entidades congêneres.	Elaborar o plano anual setorial de ações de capacitação para o exercício de 2020.	Levantamento das necessidades de capacitação dos servidores de controle	Outras atividades	14-out	25-out	#REF!
17	B6			Planejamento Seccional Anual de Auditoria (PASA/2010)	Moderada	Planejamento Estratégico do TRT7 (2015/2020); Plano de Auditoria de Longo Plazo; LOA e sua execução no exercício.	Elaborar o Plano Anual Seccional de Auditoria	Levantamento das Auditorias realizadas nas áreas Administrativa e Patrimonial.	Outras atividades	4-nov	22-nov	#REF!
				Notas: (1) arts. 7º e 8º da Resolução CNJ nº 171/2013.
				(2): Escalas para Materialidade, Relevância e Criticidade:
				Elevado: Alto risco material ou alto risco de imagem associados ao impacto de eventuais falhas.
				Moderado: Moderado risco material ou moderado risco de imagem associados ao impacto de eventuais falhas
				Reduzido: Baixo risco material ou baixo risco de imagem associados, mas realizado por questões normativas.