## PAA AÇÕES COMUNS 2020
Seq	Código	OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) VINCULADO(S)	DOC. DE ORIGEM	Descrição Sumária dos / Objetos	Materialidade / Relevância / Criticidade (1)	Conhecimentos / Específicos	Objetivo	Escopo	Tipo de Auditoria e Forma (2)	data início	data fim	HORAS / ÚTEIS
1	A1	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Decisão Normativa do TCU	Atualização do monitoramento das demandas de controle externo e interno para fins do Relatório de Gestão (RG)	Elevada	Acórdão nº 1708/2016 - TCU - Plenário; Lei nº 8666/93; / Plano Anual de Capacitação do TRT da 7ª Região	Aferir a aderência das unidades auditadas às recomendações e determinações expedidas	Determinações e Recomendações relevantes e passíveis de monitoramento	Outras atividades	17-Feb	28-Feb	78
2	A2	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Título III, Arts. 31 a 36, Regulamento Geral	Monitoramento constante de determinações de controle	Moderada	Determinações, recomendações e normativos de controle externo e superiores / Auditorias do controle interno. / Sistemas de acompanhamento	Impulsionar ações de cumprimento; / atualizar planilha de atendimento às recomendações.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	7-Jan	18-Dec	52
3	A3	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Arts. 31 a 35, Regulamento Geral	Revisão dos produtos das ações de controle	Moderada	Legislação pertinente; / Manual de Procedimentos de Controle Interno / Fluxos de processos de controle interno em outros atos; / Orientações de controle externo; / Auditorias do controle interno.	Revisão e Aprovação dos produtos de ações de controle	Pareceres; Informações; Diligências; Papéis de trabalho de Auditoria; Notas Técnicas etc	Outras atividades	7-Jan	18-Dec	52
4	B1	OE TRT7 8	Art. 34, XXXIX, Regimento Interno TRT7	Relatório Anual de Atividades (RAA) - 2019	Moderada	Resolução TRT7 nº 278/2017, que institui a Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) deste Tribunal; Portaria TRT7 nº 366/2018, que nomeia os componentes do Comitê de Segurança da Informação deste Regional, para o biênio 2018-2020;	Elaborar o Relatório anual das atividades, inclusive demandas adicionais.	Levantamento das atividades realizadas em relação ao Planejado e avaliação do desempenho (cálculo dos indicadores)	Outras atividades	7-Jan	15-Jan	39
5	B3	OE TRT7 1, 2, 3, 8 e 9	Resoluções TRT7 8/2019 e 406/2017; Parecer 2/2013 – SCI/Presi/CNJ	Planejamento e Compilação do Plano Anual de Capacitação SCI - 2021	Moderada	Legislação e Normativos e correlatos. / Resolução TRT7 243/2018	Elaborar o plano anual de capacitação para o exercício seguinte.	Necessidades de capacitação dos servidores de controle; Demandas críticas	Outras atividades	14-Oct	29-Oct	34
6	B4	OE TRT7 1 a 9	Resolução CNJ 171/2013/ Manual de Atividades de Controle Interno	Planejamento e Compilação do Plano Anual de Auditoria SCI - 2021	Moderada	Normativos correlatos / Orientações do Conselho Nacional de Justiça	Priorizar ações de controle para o exercício seguinte/ Elaborar o Plano Anual de Auditoria	PALP/ Auditorias realizadas e resultados verificados/ análises de oportunidade e risco/ critérios de materialidade e relevância	Outras atividades	3-Nov	27-Nov	106
				Notas: (1) arts. 7º e 8º da Resolução CNJ nº 171/2013.
				(2): Escalas para Materialidade, Relevância e Criticidade:
				Elevado: Alto risco material ou alto risco de imagem associados ao impacto de eventuais falhas. / Moderado: Moderado risco material ou moderado risco de imagem associados ao impacto de eventuais falhas.
				Reduzido: Baixo risco material ou baixo risco de imagem associados, mas realizado por questões normativas.
												179