## PAA SCGAP 2020
Seq	Código	OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) VINCULADO(S)	DOC. DE ORIGEM	Descrição Sumária dos / Objetos	Materialidade / Relevância / Criticidade (1)	Conhecimentos / Específicos	Objetivo	Escopo	Tipo de Auditoria e Forma (2)	data início	data fim	HORAS / ÚTEIS
1	A1	OE TRT7 2,3 e 9	PALP, item 5.4	GESTÃO de TIC: / Auditoria sobre aquisições de bens e serviços de TIC com recursos descentralizados pelo CSJT. (Exercicios 2018 e 2019)	Elevada	Contratações de Tecnologia da Informação; / Resolução CNJ nº 182/2013 / SIGEO (Execução Orçamentária) / Lei de Licitações e Contratos Administrativos; / Técnicas de auditoria.	Avaliar a conformidade e o efetivo uso dos recursos de TI investidos pelo CSJT no exercício de 2018 e 2019.	Soluções de TIC com recursos descentralizados pelo CSJT	Auditoria de Conformidade/Direta	13-Jan	23-Mar	388
2	A2	OE TRT7 1, 8 e 9	PALP, item 4.3	Parecer prévio acerca do processo de planejamento de Obras e Serviços de Engenharia (Res. CNJ 114/2010 e Res. CSJT nº 70/2010)	Moderada	Resoluções CSJT nº 70/2010 e CNJ nº 114/2010; / Resoluções TRT7 354/2011 e 8/2019 / Lei de Diretrizes Orçamentárias.	Avaliar a conformidade do processo de elaboração do planejamento de Obras e serviços de engenharia.	Plano de Obras do TRT 7ª Região.	Parecer Prévio	14-Jan	28-Jan	61
3	A3	OE TRT7 1,2 e 9	PALP, itens 4.1 e 4.2	GESTÃO PATRIMONIAL: / Monitoramento de Bens móveis e imóveis - PROAD 1794/2018	Moderada	Manual de controle patrimonial do TRT. Sistema de Controle de Material e Patrimônio (SCMP). / Cadastro de imóveis da União/SPU / Legislação e Normativos e correlatos.	Elaborar relatório de monitoramento e atualizar planilha de atendimento às recomendações.	Determinações e recomendações relevantes e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	3-Feb	14-Feb	55
4	A4	OE TRT7 1, 8 e 9	ATO CSJT.GP.SG Nº 257/2019 (PAF CCAUD/CSJT 2020)	Auditoria coordenada CSJT sobre levantamento e avaliação dos imóveis da Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus	Elevada	Sistema SPIUNET; NBR 14653-2; Resolução CSJT nº 70/2010	Levantar e avaliar do imóveis afetados à Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus, para propor melhor aproveitamento.	Realização de verificação das condições utilitárias dos imóveis e seu valor, pelos critérios técnicos vigentes.	Auditoria de Conformidade / Direta	9-Mar	8-May	105
5	A5	OE TRT7 1 e 9	Resolução CNJ nº 171/2013 - Email CNJ em 7/11/2019	Ação Coordenada do CNJ para avaliar a acessibilidade do Tribunal	Elevada	Resolução CNJ nº 230/2016; / Decreto presidencial nº 6.949/2009	Mapear o grau de acessibilidade dos órgãos do Poder Judiciário e propor encaminhamentos a fim de promover a ampliação do acesso à Justiça às pessoas com deficiência.	Realização de verificações das ações implementadas quanto à acessibilidade no âmbito do Tribunal.	Auditoria de Conformidade / Direta	27-Mar	24-Apr	95
6	A6	OE TRT7 2,3 e 9	ATO CSJT.GP.SG Nº 257/2019 (PAF CCAUD/CSJT 2020)	Monitoramento PROAD 6436/2018 - Processo CSJT-MON-1752-55.2018.5.90.0000 (Auditoria na área de Gestão de T.I)	Moderada	Auditoria do CSJT (PROADs nº 1178/2016) e PROADs nºs 861/2018 e 95/2019 - auditorias sobre Governança e Gestão de TI)	Elaborar Relatório de monitoramento e atualizar planilha de atendimento às recomendações.	Determinações e recomendações passíveis de monitoramento.	Monitoramento	1-Apr	15-Jun	269
	A7	OE TRT7 8	PALP, item 1.2	Auditoria conjunta sobre Governança Institucional	Elevada	Resolução TRT7 nº 157/2018, que institui a Política de Governança Institucional deste Tribunal; normatibvos correlatos; Portarias de constituição de órgãos	Avaliar a implantação da Política de Contratação do TRT7 (Resolução TRT7 157/2018)	Verificar atas de reuniões de comitês/ comissões, fluxos de deliberação/ harmonia do arcabouço normativo correspondente.	Auditoria de Conformidade / Direta	4-May	14-Aug	201
	A8	OE TRT7 1,2, 3 e 8	PALP, itens 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5	GESTÃO DE AQUISIÇÕES: / Monitoramentos dos PROADS 5027/2017;4045/2018; 3605/2015; 3931/2016 e 4522/2019	Moderada	Legislação relacionada à Gestão de Aquisições e de Riscos. / Auditorias do controle interno. / Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8666/93) e Resolução TRT7 nº 8/2019. / Auditorias do Controle Interno.	Verificar o planejamento das aquisições, de modo a assegurar o atendimento às exigências legais pertinente.	Determinações e recomendações relativas ao planejamento das contratações e passíveis de monitoramento.	Monitoramento	1-Jun	7-Aug	270
	A9	OE TRT7 2,3 e 9	ATO CSJT.GP.SG Nº 257/2019 (PAF CCAUD/CSJT 2020)	Auditoria "in loco" do CSJT para avaliar a Gestão de Tecnologia da Informação.	Elevada	Projetos, plano de ação, ações já implementadas. Política de Gestão de Risco Institucional (ato TRT7 nº 61/2018), a Política de Gestão de Risco de Segurança da Informação (AtoTRT7 nº 106/2018), a ​Resolução TRT7 nº 278/2017​ e o Ato TRT7 nº 152/2018.	Avaliar a conformidade da atuação da Gestão de TIC do TRT7	Gestão de TIC	Auditoria de Conformidade / Direta	3-Aug	29-Oct	241
	A10	OE TRT7 2,3 e 9	ATO CSJT.GP.SG Nº 257/2019 (PAF CCAUD/CSJT 2020)	Auditoria Sistêmica do CSJT - Levantamento da gestão das terceirizações das atividades de apoio da JT de 1º e 2º Graus	Elevada	Resolução CNJ nº 169/2013, Instrução Normativa MPOG nº 2/2008, / Ato TRT7 nº 82/2016 - provisões de encargos trabalhistas a serem pagos pelo Tribunal às empresas contratadas (Conta vinculada);Lei nº6.321/76 - Programa de alimentação do trabalhador – PAT;Decreto-Lei n.º 5.452/43 – CLT Trabalho;Súmula nº 331 do (TST) - Contrato de prestação de serviços	Levantamento da gestão de terceirizações na JT de 1º e 2º Graus	Gestão de Terceirizações	Auditoria Sistêmica	3-Aug	29-Oct	68
				Notas: (1) arts. 7º e 8º da Resolução CNJ nº 171/2013.
				(2): Escalas para Materialidade, Relevância e Criticidade:
				Elevado: Alto risco material ou alto risco de imagem associados ao impacto de eventuais falhas. / Moderado: Moderado risco material ou moderado risco de imagem associados ao impacto de eventuais falhas.