PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2025 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO E RICARDO HENRIQUE MURATORI DE MENEZES.

Pelo presente instrumento particular, as partes contratantes celebram o SEGUNDO TERMO ADITIVO do Contrato nº 17/2025, que tem como objeto a contratação do autor do projeto original do edifício Anexo II do Complexo Sede, arquiteto Ricardo Muratori, para elaboração de Projeto Básico e Executivo de Arquitetura, layout, projetos complementares e detalhamentos necessários à requalificação de áreas prediais específicas do Edifício Anexo II do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, referente ao Processo Administrativo Eletrônico nº 5768/2024, nos termos da Lei nº 14.133/21 e fundamentado nas Cláusulas Quarta, Décima Sétima e Décima Nona do mencionado contrato.

PARTES
CONTRATANTE - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, com sede na Avenida Santos Dumont nº. 3.384, nesta capital, CEP 60.150-162, inscrito no CNPJ sob o nº. 03.235.270/0001-70, neste ato representado por sua Diretora Geral, Sra. NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA, nomeada pelo Ato da Presidência nº 72/2018, de 07 de junho de 2018, publicado no DEJT nº 2.492/2018, de 08 de junho de 2018.
CONTRATADA – RICARDO HENRIQUE MURATORI DE MENEZES, pessoa física, CPF nº 262.325.963-15, com endereço profissional na Rua Professor Dias da Rocha, nº 162, salas 7 e 8, CEP 60.170-310, Fortaleza/CE, telefone (85) 99973-7784 e (85) 3242-8307, email muratori@ricardomuratori.com.br.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a redação da Cláusula Quarta (Da Execução Contratual), tendo em vista o acréscimo de mais 45 (quarenta e cinco) dias à etapa 2 do cronograma original de execução dos serviços, sem alteração no cronograma financeiro, conforme a seguir disposto:
“CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” e 40, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).
4.1. O prazo de execução será de 210 (duzentos e dez) dias, com início a partir do recebimento, pelo CONTRATADO, da Ordem de Serviço, que deverá ser emitida pela Coordenadoria de Projetos e Obras num prazo de até 30 dias da assinatura do contrato.
4.1.1. CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS*:

ITEM	DESCRIÇÃO	75 DIAS	135 DIAS
ETAPA 1	PROJETO BÁSICO
ETAPA 2	PROJETO EXECUTIVO
PAGAMENTO		30%	70%

*Conforme item 1.2 do Anexo II do Termo de Referência: relação dos tipos de serviços/projetos.
(...)”

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica alterada a redação da Cláusula Décima Sétima, que trata da vigência contratual, tendo em vista a dilação do prazo de execução anteriormente previsto, passando a viger da seguinte forma:

“CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
17.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. ”

CLÁUSULA TERCEIRA – Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições pactuadas na avença original.

## Fortaleza, data da última assinatura digital.

NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA
Diretora Geral
Contratante

RICARDO HENRIQUE MURATORI DE MENEZES
Contratado