Processo nº. 5821/2024 – 1º Termo Aditivo - Contrato nº 28/2025

# PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO E MEDIANEIRA ARQUITETURA E DESGIN LTDA.
Pelo presente instrumento particular, as partes contratantes celebram o PRIMEIRO Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2025, contratação de empresa especializada, em regime de empreitada por preço global, para prestação dos serviços técnicos de desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, de modo a promover as correções e ajustes necessários no projeto original de 2015 relativo à arquitetura e engenharia da implantação da Vara Trabalhista de São Gonçalo do Amarante, referente ao Processo Administrativo Eletrônico Proad nº 5821/2024 e com fundamento na Lei nº 14.133/2021.
# PARTES
## CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, com
sede na Av. Santos Dumont nº 3.384, nesta capital, inscrito no CNPJ sob o nº 03.235.270/0001-70, neste ato representado por sua Diretora Geral, Sra. NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA, nomeada pelo Ato da Presidência nº 72/2018, de 07 de junho de 2018, publicado no D.E.J.T nº 2.492/2018, de 08 de junho de 2018.
CONTRATADA: MEDIANEIRA ARQUITETURA E DESIGN LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Estrada Velha da Tijuca, 1134/101, Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20531-080, inscrita no CNPJ sob o nº 39.396.326/0001-15, representada por LEONARDO RODRIGUES PEREIRA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Em virtude da Ordem de Paralização nº 01/2026, datada de 16/01/2026, fica prorrogada a execução dos serviços por mais 24 (vinte e quatro) dias, e, em consequência, ficam inseridos os subitens 4.1.2 e 17.1.1 às Cláusulas 4ª e 17ª do contrato, respectivamente, com a seguinte redação:
“CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
## (...)
4.1.2 O prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 24 (vinte e quatro) dias.”
        “CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
## (...)
17.1. Fica prorrogada a vigência contratual por mais 24 (vinte e quatro) dias.”
        1
Processo nº. 5821/2024 – 1º Termo Aditivo - Contrato nº 28/2025
CLÁUSULA SEGUNDA - Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições pactuadas na avença original.
Fortaleza, data da última assinatura digital.
## NEIARA SÃO THIAGO CYSNE FROTA
DIRETORA GERAL DO TRT 7ª REGIÃO CONTRATANTE
### LEONARDO RODRIGUES PEREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
   CONTRATADA