## Plan1
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO JUNTO AO PRÉDIO ANEXO DO COMPLEXO AUTRAN NUNES, IMPLANTAÇÃO DE CERCA TIPO NYLOFOR NO CONTORNO DO EDIFICIO DOM HELDER CÂMARA, REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO ANEXO DO COMPLEXO AUTRAN NUNES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO TOTAL | 1º MÊS |  |  | 2º MÊS |  |  | 3º MÊS
|  |  | 30 dias |  |  | 30 dias |  |  | 30 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
1.1.1 | EMISSÃO DE ART | 275.32 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
275.32
1.1.2 | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 16197 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|  |  | 33.33% |  |  | 33.33% |  |  | 33.33%
|  |  | 5399 |  |  | 5399 |  |  | 5399
1.1.3 | ELABORAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | 2206.75 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
2206.75
1.1.4 | ELABORAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | 2376.5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
2376.5
1.1.5 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE APROVAÇÃO | 2716 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
2716
1.2 | DEMOLIÇÃO E ATERRO
1.2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS | 3192 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
3192
1.2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS | 3308.4 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
3308.4
1.2.1.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE TABUAS | 3674 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
3674
1.2.1.4 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | 2659 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
2659
1.2.1.5 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS | 379.75 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
379.75
1.2.1.6 | CORTE DE ÁRVORES | 292.15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
292.15
1.2.1.7 | CARGA DE ENTULHO EM CAÇAMBA COLETORA | 942.4 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
942.4
1.2.1.8 | RETIRADA DE ENTULHO UTILIZANDO CAIXA COLETORA | 6841.6 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
6841.6
1.2.1.9 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | 9472.8 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
9472.8
1.3 | CANTEIRO DE OBRA
1.3.1.1 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO | 3063.72 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
3063.72
1.3.1.2 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME | 363 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|  |  | 33.33% |  |  | 33.33% |  |  | 33.33%
|  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 121
1.3.1.3 | PLACA DE OBRA | 626.84 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
626.84
1.3.1.4 | TAPUME | 3388.75 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
3388.75
1.3.1.5 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | 1057.32 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
1057.32
1.4 | LOCAÇÃO DE OBRA
1.4,1.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA | 3867 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
3867
2 | INFRAESTRUTURA
2.1.1 | SAPATAS E BASES DE FUNDAÇÃO
2.1.1.1 | FORMA SAPATAS E BASES | 2835.84 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
2835.84
2.1.1.2 | CONCRETO FCK= 25 mpa | 2696.89 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
2696.89
2.1.1.3 | ARMAÇÃO DE SAPATAS E BLOCOS | 1786 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
1786
2.1.2 | VIGAS DE FUNDAÇÃO
2.1.2.1 | FORMA VIGA BALDRAME | 591.9 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
591.9
2.1.2.2 | ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME | 803.7 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
803.7
2.1.2.3 | CONCRETO FCK= 25 mpa | 346.74 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
346.74
2.1.3 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO
2.1.3.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO | 241.6 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
241.6
2.1.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL | 1330.6 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
1330.6
2.1.3.3 | REATERRO | 588.7 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
588.7
2.1.3.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | 290.6 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
290.6
3 | SUPERESTRUTURA
3.1.1 | PILARES DE CONCRETO ARMADO
3.1.1.1 | ARMAÇÃO DE PILARES E VIGAS | 2439 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
2439
3.1.1.2 | CONCRETO FCK= 25 mpa | 805.64 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
805.64
3.1.1.3 | FABRICAÇÃO DE FORMA | 4263.98 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
4263.98
3.1.1.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | 3402.9 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
3402.9
3.2.1 | VIGAS DE CONCRETO ARMADO
3.2.1.1 | ARMAÇÃO DE PILARES E VIGAS | 1227 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
1227
3.2.1.2 | CONCRETO FCK= 25 mpa | 282.42 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
282.42
3.2.1.3 | FABRICAÇÃO DE FORMA | 924.1 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
924.1
3.2.1.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA | 1071.1 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
1071.1
3.1.3 | PILAR METÁLICO
3.1.3.1 | PILAR METÁLICO | 17413.9 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
17413.9
4 | PAREDES E PAINEIS
4.1 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO
4.1.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO | 6671.7 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
6671.7
4.1.2 | ENCUNHAMENTO EM TIJOLO MACIÇO
4.1.2.1 | ENCUNHAMENTO EM TIJOLO MACIÇO | 191.7 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
191.7
4.1.3 | VERGA E CONTRAVERGA
4.1.3.1 | VERGA EM CONCRETO | 82.7 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
82.7
4.1.4 | COBOGO
4.1.4.1 | COBOGO ANTI-CHUVA | 2383.83 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
2383.83
4.1.4.2 | TELA ANTI-INSETO | 1693.98 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
1693.98
5 | REVESTIMENTO DE PAREDES
5.1 | REVESTIMENTO
5.1.1.1 | CHAPISCO | 705.6 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
705.6
5.1.1.2 | MASSA ÚNICA | 4969.5 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
4969.5
5.1.1.3 | EMBOÇO | 2172.6 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
2172.6
5.1.2 | ACABAMENTOS
5.1.2.1 | CERÂMICA 10 X10 DECORATIVA | 4535.4 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
4535.4
5.1.2.2 | CHAPIM DE GRANITO | 1090.88 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
1090.88
6 | PISOS
6.1 | PISO EM CONCRETO ARMADO
6.1.1.1 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO | 32175.57 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
32175.57
6.1.2 | POLIMENTO E JUNTAS
6.1.2.1 | POLIMENTO EM CONCRETO | 4580.52 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
4580.52
6.1.2.2 | JUNTA DE ENCONTRO | 2987.4 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
2987.4
6.1.2.3 | JUNTA DE DILATAÇÃO | 990.22 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
990.22
6.1.2.4 | JUNTA SERRADA | 2892.05 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
2892.05
7 | ESQUADRIAS
7.1 | ESQUADRIA DE AÇO
7.1.1.1 | PORTÃO DE CORRER EM CHAPA COMPLETO | 4903.28 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
4903.28
7.2 | ESQUADRIA DE MADEIRA
7.2.1.1 | PORTA DE MADEIRA DUPLA | 938.92 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
938.92
7.2.1.2 | FECHADURA P/ PORTA DE MADEIRA | 238.72 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
238.72
8 | COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL
8.1 | COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL
8.1.1.1 | TESOURAS INTERNAS | 8715.77 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
8715.77
8.1.1.2 | TRAMA DE AÇO (TERÇAS E ACESSÓRIOS) | 14266.77 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
14266.77
8.1.2 | TELHAS DE COBERTURA
8.1.2.1 | TELHAMENTO COBERTURA TELHA TERMO ACÚSTICA | 42236.1 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
42236.1
8.1.2.2 | TELHA DE FIBRA DE VIDRO PARA COBERTA | 2247.6 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
2247.6
8.1.3 | CALHAS E RUFOS
8.1.3.1 | CALHA DE ALUMINIO | 5413.05 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
5413.05
8.1.3.2 | RUFO EM CHAPA | 4569.76 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
4569.76
8.1.4 | FECHAMENTO LATERAL COM TELHA
8.1.4.1 | TRAMA DE AÇO (TERÇAS E ACESSÓRIOS) | 9942 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
9942
8.1.4.2 | TELHAMENTO COBERTURA TELHA TERMO ACÚSTICA | 31286 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
31286
9 | PINTURAS
9.1 | PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS
9.1.1.1 | FUNDO SELADOR | 1200.6 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
1200.6
9.1.1.2 | PINTURA TEXTURIZADA | 9807.2 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
9807.2
9.1.2 | PINTURA MADEIRA
9.1.2.1 | PINTURA ESMALTE MADEIRA | 222.5 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
222.5
9.1.3 | PINTURA METÁLICA
9.1.3.1 | PINTURA ESMALTE PARA SUPERFICIE METÁLICA | 4643.6 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
4643.6
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1.1.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO ESTRUTURA ENTERRADA | 54.25 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
54.25
11 | REDE PLUVIAL
11.1 | REDE PLUVIAL
11.1.1.1 | TUBO SERIE R 100mm | 625.68 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
625.68
11.1.1.2 | TUBO SERIE R 150mm | 3699.54 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
3699.54
11.1.1.3 | CURVA 90 SERIE R DN 100mm | 214.12 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
214.12
11.1.1.4 | JOELHO 90 SERIE R DN 150mm | 206.7 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
206.7
11.1.1.5 | JUNÇÃO SIMPLES SERIE R DN 150 X 100mm | 568.24 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
568.24
11.1.1.6 | REDUÇÃO DN 150 X 100 mm | 58.69 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
58.69
11.1.1.7 | CAP 100mm | 12.46 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
12.46
11.1.1.8 | SUPORTES | 661 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
661
11.1.1.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO | 248.33 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
248.33
11.1.1.10 | GRELHA DE FERRO PARA CAIXA | 198.95 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
198.95
11.1.1.11 | DEMOLIÇÃO DE INTERTRAVADO | 75.54 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
75.54
11.1.1.12 | CARGA DE ENTULHO | 5.03 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
5.03
11.1.1.13 | ESCAVAÇÃO MANUAL | 13.31 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
13.31
11.1.1.14 | LASTRO DE AREIA | 40.82 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
40.82
12 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
12.1 | HIDRANTES,EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
12.1.1 | EXTINTOR CO2 | 843.65 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
843.65
12.1.2 | EXTINTOR PQS | 246.69 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
246.69
12.1.3 | EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA | 261.8 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
261.8
12.1.4 | PLACA DE ALUMINIO | 60.69 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
60.69
12.1.5 | SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR | 139.11 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
139.11
12.1.6 | ABRIGO PARA HIDRANTE COMPLETO | 3202.62 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
3202.62
12.1.7 | CURVA EM AÇO GALV. 21/2" | 465.84 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
465.84
12.1.8 | TÊ EM AÇO GALV. 21/2" | 307.56 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
307.56
12.1.9 | LUVA AÇO GALV. 21/2" | 323.72 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
323.72
12.1.10 | REGISTRO GAVETA 21/2" | 367.67 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
367.67
12.1.11 | TUBO DE AÇO GALV.21/2" | 3110.8 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
3110.8
12.1.12 | SUPORTES | 396.6 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
396.6
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 145.28 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
145.28
13.1.2 | DISJUNTOR 10 A a 30 A | 119.84 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
119.84
13.1.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR | 97.76 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
97.76
13.1.4 | PERFILADO 38X38 mm | 5991.6 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
5991.6
13.1.5 | ACOPLAMENTO PARA PERFILADO | 91.2 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
91.2
13.1.6 | EMENDA PARA PERFILADO | 190.4 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
190.4
13.1.7 | GANCHO LONGO PARA PERFILADO | 302.72 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
302.72
13.1.8 | FIXAÇÃO COM VERGALHÃO | 596.1 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
596.1
13.1.9 | ELETRODUTO DE ALUMINIO 3/4" | 500.4 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
500.4
13.1.10 | CONDULET DE ALUMINIO 3/4" | 347.06 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
347.06
13.1.11 | CABO 2,5mm² | 2436 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
2436
13.1.12 | CABO 4 mm² | 227.2 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
227.2
13.1.13 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COM LAMPADA LED | 6506.56 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
6506.56
13.1.14 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | 162.64 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
162.64
13.1.15 | INTERRUPTOR SIMPLES | 37.13 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
37.13
13.1.16 | TOMADA 2P + T | 99.24 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
99.24
14 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
14.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 801 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
801
20 | IMPLANTAÇÃO DE CERCA TIPO NYLOFOR NO CONTORNO DO EDIFICIO DOM HELDER CAMARA
20.1 | CERCA/GRADIL
20.1.1 | RETIRADA DE GRADE | 616.8 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
616.8
20.1.2 | RETIRADA DE GUARDA CORPO E RECOMPOSIÇÃO DE GRANITO | 1496.9 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
1496.9
20.1.3 | CERCA NYLOFOR H=1,03 | 344.48 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
344.48
20.1.4 | CERCA NYLOFOR H=2,03 | 14841.16 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
14841.16
20.1.5 | CERCA NYLOFOR H=2,43 | 3507.66 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
3507.66
20.1.6 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR | 17234.64 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
17234.64
20.1.7 | PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR | 5119.53 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
5119.53
20.1.8 | CORRIMÃO DE ÍNOX | 17335.2 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
17335.2
30 | REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO ANEXO DO COMPLEXO AUTRAN NUNES
30.1 | TELHADO
30.1.1 | ESTRUTURA DE APOIO A COBERTURA JUNTO A PLATIBANDA | 5634.12 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
5634.12
30.1.2 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO | 1932 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
1932
30.1.3 | TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA | 3910 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
3910
30.1.4 | TELHAMENTO COBERTURA TELHA METÁLICA | 26475.1 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
26475.1
30.1.5 | RUFO | 1537.9 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
1537.9
40 | SERVIÇOS DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS DE FACHADA (DOM HELDER)
40.1 | SERVIÇOS DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS DE FACHADA (DOM HELDER)
40.1.1 | ALUGUEL DE CONTAINER | 2066.85 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|  |  | 33.33% |  |  | 33.33% |  |  | 33.33%
|  |  | 688.95 |  |  | 688.95 |  |  | 688.95
40.1.2 | ANDAIME FACHADEIRO | 2448 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|  |  | 33.33% |  |  | 33.33% |  |  | 33.33%
|  |  | 816 |  |  | 816 |  |  | 816
40.1.3 | TELA PARA ANDAIME | 1074.6 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
1074.6
40.1.4 | COBERTURA DE PROTEÇÃO DE PEDESTRES | 3871.4 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
3871.4
40.1.5 | PROTEÇÃO DE JANELA | 69.28 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
69.28
40.1.6 | TRANSPORTE VERTICAL | 1446.6 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|  |  | 40% |  |  | 60%
|  |  | 578.64 |  |  | 867.96
40.1.7 | CARGA DE ENTULHO | 176.2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|  |  | 30% |  |  | 70%
|  |  | 52.86 |  |  | 123.34
40.1.8 | TRANSPORTE DE ENTULHO | 232.7 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|  |  | 30% |  |  | 70%
|  |  | 69.81 |  |  | 162.89
40.1.9 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | 1284 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|  |  | 30% |  |  | 70%
|  |  | 385.2 |  |  | 898.8
40.1.10 | REBOCO DA FACHADA | 4510.8 |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[6 empty] | 20% |  |  | 80%
[6 empty] | 902.16 |  |  | 3608.64
40.1.11 | JUNTA DE DILATAÇÃO | 1159.6 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
1159.6
40.1.12 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 12702 | [6 empty] | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
100%
12702
TOTAL |  | 485087.49
PARCIAIS MENSAIS |  |  | 51868.76 | 10.69% |  | 314764.08 | 64.89% |  | 118454.65 | 24.42%
VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  | 51868.76 | 10.69% |  | 366632.84 | 75.58% |  | 485087.49 | 100%