ANEXO III - Cronograma Físico-Financeiro Genérico por Ocorrência

De acordo com a demanda de serviço estabelecida pelo CONTRATANTE, através das suas unidades em cada lote distinto, será formulado pela FISCALIZAÇÃO a planilha de serviços, tomando como base os preços unitários do Registro de Preços da CONTRATADA, observando os valores máximos, que não poderão ser ultrapassados. Essa planilha originará a OCORRÊNCIA, que a FISCALIZAÇÃO apresentará a CONTRATADA, cujo cronograma de execução seguirá o seguinte critério:

OCORRÊNCIA	1ª MEDIÇÃO	PRAZO ACUM	2ª MEDIÇÃO	PRAZO ACUM	3ª MEDIÇÃO	PRAZO ACUM	4ª MEDIÇÃO	PRAZO ACUM
Ocorrência de Valor até R$ 50.000,00	50%	30 dias	50%	45 dias
Ocorrência de Valor de R$ 50.000,00 até R$ 150.000,00	30%	30 dias	40%	60 dias	30%	90 dias
Ocorrência de Valor superior a R$ 150.000,00	25%	30 dias	25%	60 dias	25%	90 dias	25%	120 dias

Eng° Civil RENATO ALVES MEES
Analista Judiciário TRT 7ª Região