## CRONOGRAMA
				ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO PRÉDIO ANEXO I DA SEDE ALDEOTA DO TRT7
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	1º MÊS					2º MÊS					3º MÊS

A - SERVIÇOS PRELIMINARES PARA O PRÉDIO ANEXO I
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 21.721,15
			33,33%					33,33%					33,33%
			R$ 7.240,31					R$ 7.240,31					R$ 7.240,38
B - PRÉDIO ANEXO I
2.1	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / ESCAVAÇÕES / RECOMPOSIÇÕES
2.1.1	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / ESCAVAÇÕES / RECOMPOSIÇÕES	R$ 23.119,09
			20,00%					50,00%					30,00%
			R$ 4.623,82					R$ 11.559,55					R$ 6.935,73
2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
2.2.1	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R$ 29.819,34
			20,00%					50,00%					30,00%
			R$ 5.963,87					R$ 14.909,67					R$ 8.945,80
2.3	SISTEMA DE DECTECÇÃO DE INCÊNDIO
2.3.1	SISTEMA DE DECTECÇÃO DE INCÊNDIO	R$ 146.557,98
			10,00%					50,00%					40,00%
			R$ 14.655,80					R$ 73.278,99					R$ 58.623,19
2.4	SINALIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA / EXTINTORES
2.4.1	SINALIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA / EXTINTORES	R$ 10.207,35
			10,00%					40,00%					50,00%
			R$ 1.020,74					R$ 4.082,94					R$ 5.103,68
2.5	CORRIMÃOS E GUARDA CORPO COMPLEMENTARES
2.5.1	CORRIMÃOS E GUARDA CORPO COMPLEMENTARES	R$ 45.116,31
			10,00%					50,00%					40,00%
			R$ 4.511,63					R$ 22.558,16					R$ 18.046,52
2.6	BOMBAS
2.6.1	BOMBAS	R$ 4.667,60
			0,00%					0,00%					100,00%
			R$ 0,00					R$ 0,00					R$ 4.667,60
2.7	LIMPEZA FINAL DE OBRA
2.7.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R$ 6.040,00					0,00%
				100,00%
				R$ 6.040,00
TOTAL		R$ 287.248,82
PARCIAIS MENSAIS			R$ 38.016,17	13,23%					133.629,62				46,52%		R$ 115.602,90				40,24%
VALOR TOTAL ACUMULADO			R$ 38.016,17	13,23%			#REF!		R$ 171.645,79				59,76%		R$ 287.248,69				100,00%