## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ANEXO VIII do TR - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO NO PRÉDIO ANEXO II DO COMPLEXO SEDE TRT7
ITEM | ETAPA | TOTAL | MÊS 1 |  |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  |  |  | MÊS 8 |  |  |  | MÊS 9 |  |  |  | MÊS 10
ATIVIDADES / ETAPAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 64217.76 | [32 empty] | 0 | #REF!
|  |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  |  | #REF!
|  |  | 6421.78 |  |  | 6421.78 |  | 6421.78 |  | 6421.78 |  |  | 6421.78 |  |  |  | 6421.78 |  | 6421.78 |  |  |  | 6421.78 |  |  |  | 6421.78 |  |  |  | 6421.78 |  |  |  | 64217.8 | 0.04
1.2 | DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / ESCAVAÇÃO / RECOMPOSIÇÃO | [33 empty] | 0 | 0
1.2.1 | DEMOLIÇÃO / RETIRADAS / ESCAVAÇÃO / RECOMPOSIÇÃO | 29244.53 | [32 empty] | 0 | #REF!
|  |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  |  | #REF!
|  |  | 2924.45 |  |  | 2924.45 |  | 2924.45 |  | 2924.45 |  |  | 2924.45 |  |  |  | 2924.45 |  | 2924.45 |  |  |  | 2924.45 |  |  |  | 2924.45 |  |  |  | 2924.45 |  |  |  | 29244.5 | -0.03
1.3 | REDES DE HIDRANTES | [33 empty] | 0 | #REF!
1.3.1 | REDES DE HIDRANTES | 94954.99 | [32 empty] | 0 | #REF!
|  |  | 15% |  |  | 50% |  | 35% |  | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  | 14243.25 |  |  | 47477.5 |  | 33234.25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 94955 | 0.01
1.4 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA | [33 empty] | 0 | 0
1.4.1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA | 13135.1 | [32 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 30% |  | 50% |  | 20% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 3940.53 |  | 6567.55 |  | 2627.02 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13135.1 | 0
1.5 | SISTEMA DE DECTECÇÃO DE INCÊNDIO | [33 empty] | 0 | #REF!
1.5.1 | SISTEMA DE DECTECÇÃO DE INCÊNDIO | 307073.12 | [32 empty] | 0 | #REF!
|  |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 0
|  |  | 30707.31 |  |  | 30707.31 |  | 30707.31 |  | 30707.31 |  |  | 30707.31 |  |  |  | 30707.31 |  | 30707.31 |  |  |  | 30707.31 |  |  |  | 30707.31 |  |  |  | 30707.31 |  |  |  | 307073.1 | -0.02
1.6 | SINALIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA / EXTINTORES | [33 empty] | 0 | #REF!
1.6.1 | SINALIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA / EXTINTORES | 30280.22 | [32 empty] | 0 | #REF!
|  |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 0
|  |  | 3028.02 |  |  | 3028.02 |  | 3028.02 |  | 3028.02 |  |  | 3028.02 |  |  |  | 3028.02 |  | 3028.02 |  |  |  | 3028.02 |  |  |  | 3028.02 |  |  |  | 3028.02 |  |  |  | 30280.2 | -0.02
1.7 | ADAPTAÇÕES NA SALA DO GERADOR | [33 empty] | 0 | #REF!
1.7 | ADAPTAÇÕES NA SALA DO GERADOR | 7285.7 | [32 empty] | 0 | #REF!
|  |  | 50% |  |  | 50% | [12 empty] | 0% | [16 empty] | #REF!
|  |  | 3642.85 |  |  | 3642.85 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7285.7 | 0
1.8 | CORRIMÃOS E GUARDA - CORPOS COMPLEMENTARES | [33 empty] | 0 | #REF!
1.8.1 | CORRIMÃOS E GUARDA - CORPOS COMPLEMENTARES | 93549.16 | [32 empty] | 0 | #REF!
|  |  | 10% |  |  | 20% |  | 40% |  | 30% | [25 empty] | 0
|  |  | 9354.92 |  |  | 18709.83 |  | 37419.66 |  | 28064.75 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 93549.16 | 0
1.9 | SISTEMA DE EXAUSTÃO
1.9.1 | SISTEMA DE EXAUSTÃO | 27301.44
|  |  | 10% |  |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10%
|  |  | 2730.14 |  |  | 2730.14 |  | 2730.14 |  | 2730.14 |  |  | 2730.14 |  |  |  | 2730.14 |  | 2730.14 |  |  |  | 2730.14 |  |  |  | 2730.14 |  |  |  | 2730.14 |  |  |  | 27301.4 | #REF!
2.0 | RETIRADA DE TUBULAÇÕES EXISTENTES E DANIFICADAS QUE CORREM DENTRO DO SHAFT, IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES E AJUSTES NO SISTEMA DE SPRINKLERS EXISTENTE
2..0.1 | RETIRADA DE TUBULAÇÕES EXISTENTES E DANIFICADAS QUE CORREM DENTRO DO SHAFT, IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES E AJUSTES NO SISTEMA DE SPRINKLERS EXISTENTE | 114868.77 | [32 empty] | 0 | #REF!
[6 empty] | 100% | [29 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  | 114868.77 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 114868.77 | 0
2.1 | BOMBAS E ACESSÓRIOS | [33 empty] | 0 | #REF!
2.1.1 | BOMBAS E ACESSÓRIOS | 38352.97 | [32 empty] | 0 | #REF!
[6 empty] | 100% | [29 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  | 38352.97 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 38352.97 | 0
2..2 | INTERFASE ENTRE AS TRÊS CENTRAIS DE ALARME | [33 empty] | 0 | 0
2.2.1 | INTERFASE ENTRE AS TRÊS CENTRAIS DE ALARME | 23961.89 | [32 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 100% | [29 empty] | 0
|  |  | 0 |  |  | 23961.89 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 23961.89 | 0
2.3 | AS BUILT e LIMPEZA FINAL DE OBRA | [33 empty] | 0 | #REF!
2.3.1 | AS BUILT e LIMPEZA FINAL DE OBRA | 14948.01 | [32 empty] | 0 | #REF!
[31 empty] | 100% |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 14948.01 |  |  |  | 14948.01 | 0
TOTAL |  | 859173.66 | [33 empty] | #REF!
PARCIAIS MENSAIS |  |  | 73052.72 | 8.503% |  | 296766.04 | 34.54% | 123033.16 | 14.32% | 76503.47 | 8.904% | #REF! | 45811.7 | 5.332% | #REF! | #REF! | 45811.7 | 5.332% | 45811.7 | 5.332% | #REF! | #REF! | 45811.7 | 5.332% | #DIV/0! | #DIV/0! | 45811.7 | 5.332% | #DIV/0! | #DIV/0! | 60759.71 | 7.072% | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  | 73052.72 | 8.503% | #REF! | 369818.76 | 43.04% | 492851.92 | 57.36% | 569355.39 | 66.27% |  | 615167.09 | 71.6% |  |  | 660978.79 | 76.93% | 706790.49 | 82.26% |  |  | 752602.19 | 87.6% | #DIV/0! | #DIV/0! | 798413.89 | 92.93% | #DIV/0! | #DIV/0! | 859173.66 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 859173.6