ANEXO VII - Cronograma Físico-Financeiro Genérico por Ocorrência

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação do fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado tipo Split, incluindo a execução de infraestrutura completa (redes frigorígenas, pontos de drenagem e interligações elétricas), para atender às necessidades de climatização das unidades administrativas e judiciárias do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

De acordo com a demanda de serviço estabelecida pelo CONTRATANTE, através das suas unidades em cada grupo distinto, será formulado pela FISCALIZAÇÃO a planilha de serviços, tomando como base os preços unitários do Registro de Preços da CONTRATADA, observando os valores máximos, que não poderão ser ultrapassados. Essa planilha originará a OCORRÊNCIA, que a FISCALIZAÇÃO apresentará a CONTRATADA, cujo cronograma de execução seguirá o seguinte critério:

| OCORRÊNCIA | 1ª MEDIÇÃO | PRAZO ACUM | 2ª MEDIÇÃO | PRAZO ACUM | 3ª MEDIÇÃO | PRAZO ACUM | 4ª MEDIÇÃO | PRAZO ACUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocorrência de Valor até R$ 50.000,00 | 50% | 30 dias | 50% | 45 dias |  |  |  |  |
| Ocorrência de Valor de R$ 50.000,00 até R$ 150.000,00 | 30% | 30 dias | 40% | 60 dias | 30% | 90 dias |  |  |
| Ocorrência de Valor superior a R$ 150.000,00 | 25% | 30 dias | 25% | 60 dias | 25% | 90 dias | 25% | 120 dias |