## Plan1
PERIODO (DIAS)
ATIVIDADES | 0 | 30 | 60 90
REFORMA NONO ANDAR DO EDIFÍCIO DOM HÉLDER CAMARA
CONSTRUÇÃO CIVIL | ****************************************** | ************************************* | ****************
AR CONDICIONADO |  | ************************************* | ****************
INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE LÓGICA E TELEFONE |  |  | ***********************************
INSTALAÇÃO DE REDE DE TOMADAS ESTABILIZADA 127V |  | ************** | ***********************************
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS 220V E FORÇA |  | *************** | ***********************************
REFORMA NO TÉRREO DO EDIFÍCIO ANEXO
CONSTRUÇÃO CIVIL | ********************************************* | ************************************* | ****************
AR CONDICIONADO |  | ************************************* | ***************************
INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE LÓGICA E TELEFONE |  |  | ***********************************
INSTALAÇÃO DE REDE DE TOMADAS ESTABILIZADA 127V |  | *************** | ***********************************
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS 220V E FORÇA |  | *************** | ***********************************
AS BUILT |  |  | *******************************
LIMPEZA FINAL |  |  | ************
VALORES PREVISTOS (R$) | 122969.148 | 184453.722 | 307422.87
PERCENTUAL DO CONTRATO | 20% | 30% | 50% | 614845.74