## Área
DIMENSIONAMENTO DA ÁREA CONSTRUÍDA - FÓRUM DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
VARA DO TRABALHO
Ambiente | Quantidade de Pessoas | Área
Balcão de Atendimento ao Público |  | 15
Secretaria da Vara | 6 | 45
Assessoria | 2 | 25
Cálculos | 2 | 15
Sala de Audiência |  | 35
Banheiros |  | 10
Copa |  | 10
Sala do Magistrado | 2 | 50
Banheiro do Magistrado | 2 | 5
Total | 14 | 273 | --> PARA UMA VARA
Observações: Foi prevista uma área de circulação máxima de 30%.
FÓRUM
Ambiente | Quantidade de Pessoas | Área
Hall de Entrada/ Área de Espera |  | 200
2 Varas do Trabalho | 28 | 546 | --> PARA DUAS VARAS
Banheiros Públicos |  | 25
Lanchonete |  | 25
Central de Mandados | 2 | 15
Banheiro da Central |  | 2.5
OAB – Sala dos Advogados |  | 15
Diretoria do Fórum | 3 | 22.5
Sala do Diretor | 1 | 15
Banheiro da Diretoria |  | 5
Copa |  | 10
Sala de Apoio Técnico* | 3 | 22.5
Depósito de Material – Almoxarifado |  | 20
Sala dos Terceirizados |  | 15
Banheiro com Chuveiros |  | 12
Copa |  | 10
Área Técnica |  | 20
2 Postos Bancários |  | 40
Total |  | 1326.65
Observações:
* foi prevista uma área de circulação máxima de 30%;
* a sala de apoio técnico refere-se à manutenção, informática e segurança;
* a área técnica destina-se a colocação de equipamentos de redes de computadores e nobreak;
* não foi contemplado área para arquivo devido o Fórum já nascer PJE - Processo Judicial Eletrônico.

## Composições de preços
ANEXO VI - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
SINAPI-CE
SEINFRA-CE
C2290- SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO
Código | Descrição | Unidade | Coeficiente
INSUMO | SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO | M | 1

## Orçamento
ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA .
OBJETO:
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO GONÇALO
[7 empty] | BDI: | 25%
[7 empty] | TOTAL: | 126446.34
VALOR UNITÁRIO(R$)
Nº | FONTE | CÓDIGO | DESCRICAO DOS SERVIÇOS | UD | QT | SEM BDI | COM BDI | VALOR TOTAL(R$)
1 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO |  |  |  |  | 45860.09
1.1 | SEINFRA/RN | 30 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO | M2 | 4110.76 | 0.56 | 0.7 | 2877.53
1.2 | SEINFRA/RN | 1 | PROJETO DE ARQUITETURA, INCLUSIVE MAQUETE ELETRÔNICA | M2 | 1326.65 | 18.88 | 23.6 | 31308.94
1.3 | SEINFRA/RN | 3 | PROJETO DE URBANISMO PAISAGÍSTICO | M2 | 2784.11 | 2.1 | 2.63 | 7322.21
1.4 | SEINFRA/RN | 21 | PROJETO INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESSIBILIDADE | M2 | 1326.65 | 2.62 | 3.28 | 4351.41
2 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
2.1 |  |  | PROJETOS DE INFRAESTRUTURA CIVIL |  |  |  |  | 26475.13
2.1.1 | SEINFRA/RN | 19 | PROJETO INTEGRADO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO | M2 | 4110.76 | 1.05 | 1.31 | 5385.1
2.1.2 | SINAPI | 72733 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO | U.N | 1 | 487.33 | 609.16 | 609.16
2.1.3 | SEINFRA/CE | C2290 | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (MIN. 8 FUROS) | M | 80 | 48.26 | 60.33 | 4826.4
2.1.4 | SEINFRA/RN | 5 | PROJETO ESTRUTURAL | M2 | 1326.65 | 9.44 | 11.8 | 15654.47
2.2 |  |  | PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA |  |  |  |  | 44203.09
2.2.1 | SEINFRA/RN | 12 | PROJETO HIDROSSANITÁRIO EM EDIFICAÇÕES (INCLUSIVE REÚSO DE ÁGUAS E ENSAIO DE INFILTRAÇÃO DO SOLO) | M2 | 1326.65 | 3.54 | 4.43 | 5877.06
2.2.2 | SEINFRA/RN | 15 | PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | M2 | 1326.65 | 2.94 | 3.68 | 4882.07
2.2.3 | SEINFRA/RN | 16 | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO (AR-CONDICIONADO) | M2 | 1326.65 | 4.72 | 5.9 | 7827.24
2.2.4 | SEINFRA/RN | 7 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110 E 220V INCLUSIVE LUMINOTÉCNICA, SPDA E SUBESTAÇÃO) | M2 | 1326.65 | 4.72 | 5.9 | 7827.24
2.2.5 | SEINFRA/RN | 9 | PROJETO DE TELEFONIA | M2 | 1326.65 | 2.1 | 2.63 | 3489.09
2.2.6 | SEINFRA/RN | 10 | PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO | M2 | 1326.65 | 2.1 | 2.63 | 3489.09
2.2.7 | SEINFRA/RN | 11 | PROJETO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA (SONORIZAÇÃO / ACÚSTICA E VÍDEO) | M2 | 4110.76 | 2.1 | 2.63 | 10811.3
2.3 |  |  | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR |  |  |  |  | 9908.03
2.3.1 | SEINFRA/RN | 34 | ORÇAMENTO COM QUANTITATIVOS E CRONOGRAMA EM EDIFICAÇÕES | M2 | 1326.65 | 2.81 | 3.51 | 4656.54
2.3.2 | SEINFRA/RN | 35 | ORÇAMENTO COM QUANTITATIVOS E CRONOGRAMA EM ÁREAS DE URBANISMO PAISAGÍSTICO | M2 | 2784.11 | 0.6 | 0.75 | 2088.08
2.3.3 | SEINFRA/RN | 36 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM EDIFICAÇÕES | M2 | 1326.65 | 1.32 | 1.65 | 2188.97
2.3.4 | SEINFRA/RN | 37 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ÁREAS DE URBANISMO PAISAGÍSTICO | M2 | 2784.11 | 0.28 | 0.35 | 974.44
OBSERVAÇÕES:
1- | O valor do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado foi 25,00%, conforme demonstração na Planilha de Composição da Taxa do BDI anexa ao Termo de Referência.
2- | A área de 1.326,65 m² utilizada como referência quantitativa é estimada para uma edificação térrea a comportar 2 varas trabalhistas. A área do terreno corresponde a 4.110,76 m².
3- | Todos os projetos deverão ser entregues aprovados pelos órgão competentes.
4- | Conforme a Resolução 114/2010 do CNJ, foi usada como fonte primária de preços unitários o Sistema Nacional de Preços da Caixa Econômica Federal (SINAPI) de Julho/2014 e, subsidiariamente, a tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA), Versão 22.1.
5- | Conforme a Resolução 364/2014 do TRT7 foi utilizado como fonte subsidiária à tabela SINAPI a tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte (SEINFRA/RN).
6- | Os preços unitários de fonte SEINFRA/RN são da TABELA DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA SIN/RN 2011/2013 (SEM BDI), que encontra-se disponível no link: http://www.sin.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=PORTIF&TARG=465&ACT=&PAGE=2&PARM=&LBL=Documentos.
Fortaleza, 29 de setembro de 2014.
Engº Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região
Engº Civil GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO
Diretor da Divisão de Engenharia

## Cronograma
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO .
OBJETO:
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO GONÇALO
[10 empty] | VALOR TOTAL: | 126446.34
Nº | DESCRICAO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (c/ BDI) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5
PARTE I - PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO
1 | PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO | 45860.09 | //////////////////////////////////////////// |  | //////////////////////////////////////////// | [7 empty] | 1
|  |  | 60% |  | 40% | [7 empty] | 1
|  |  | 27516.054 |  | 18344.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
1
PARTE II - PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA | [12 empty] | 1
2.1 | PROJETOS DE INFRAESTRUTURA CIVIL | 26475.13 | //////////////////////////////////////////// |  | //////////////////////////////////////////// |  | //////////////////////////////////////////// |  | //////////////////////////////////////////// |  |  |  | 1
|  |  | 5% |  | 65% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 1
|  |  | 1323.7565 |  | 17208.8345 |  | 5295.026 |  | 2647.513 |  | 0 |  | 1
1
2.2 | PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA | 44203.09 |  |  |  |  | //////////////////////////////////////////// |  | //////////////////////////////////////////// |  | //////////////////////////////////////////// |  | 1
[7 empty] | 40% |  | 50% |  | 10% |  | 1
|  |  | 0 |  | 0 |  | 17681.236 |  | 22101.545 |  | 4420.309 |  | 1
1
2.3 | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR | 9908.03 | [6 empty] | //////////////////////////////////////////// |  | //////////////////////////////////////////// |  | 1
[9 empty] | 5% |  | 95% |  | 1
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 495.4015 |  | 9412.6285 |  | 1
PARCIAIS MENSAIS |  |  | 28839.8105 | 22.81% | 35552.8705 | 28.12% | 22976.262 | 18.17% | 25244.4595 | 19.96% | 13832.9375 | 10.94%
VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  | 28839.8105 | 22.81% | 64392.681 | 50.92% | 87368.943 | 69.1% | 112613.4025 | 89.06% | 126446.34 | 100%
Engº Civil FRANCISCO ERLANE CAPISTRANO DAMASCENO
Analista Judiciário TRT 7ª Região
Engº Civil GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO
Diretor da Divisão de Engenharia

## Relação dos Serviços
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS
OBJETO:
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO GONÇALO
Nº | FONTE | CÓDIGO | DESCRICAO DOS SERVIÇOS | UD | QT
1 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO
1.1 | SEINFRA/RN | 30 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO | M2 | 4110.76
1.2 | SEINFRA/RN | 1 | PROJETO DE ARQUITETURA, INCLUSIVE MAQUETE ELETRÔNICA | M2 | 1326.65
1.3 | SEINFRA/RN | 3 | PROJETO DE URBANISMO PAISAGÍSTICO | M2 | 2784.11
1.4 | SEINFRA/RN | 21 | PROJETO INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESSIBILIDADE | M2 | 1326.65
2 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
2.1 |  |  | PROJETOS DE INFRAESTRUTURA CIVIL
2.1.1 | SEINFRA/RN | 19 | PROJETO INTEGRADO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO | M2 | 4110.76
2.1.2 | SINAPI | 72733 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO | U.N | 1
2.1.3 | SEINFRA/CE | C2290 | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (MIN. 8 FUROS) | M | 80
2.1.4 | SEINFRA/RN | 5 | PROJETO ESTRUTURAL | M2 | 1326.65
2.2 |  |  | PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
2.2.1 | SEINFRA/RN | 12 | PROJETO HIDROSSANITÁRIO EM EDIFICAÇÕES (INCLUSIVE REÚSO DE ÁGUAS) | M2 | 1326.65
2.2.2 | SEINFRA/RN | 15 | PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | M2 | 1326.65
2.2.3 | SEINFRA/RN | 16 | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO (AR-CONDICIONADO) | M2 | 1326.65
2.2.4 | SEINFRA/RN | 7 | PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110 E 220V INCLUSIVE LUMINOTÉCNICA, SPDA E SUBESTAÇÃO) | M2 | 1326.65
2.2.5 | SEINFRA/RN | 9 | PROJETO DE TELEFONIA | M2 | 1326.65
2.2.6 | SEINFRA/RN | 10 | PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO | M2 | 1326.65
2.2.7 | SEINFRA/RN | 11 | PROJETO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA (SONORIZAÇÃO / ACÚSTICA E VÍDEO) | M2 | 4110.76
2.3 |  |  | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR
2.3.1 | SEINFRA/RN | 34 | ORÇAMENTO COM QUANTITATIVOS E CRONOGRAMA EM EDIFICAÇÕES | M2 | 1326.65
2.3.2 | SEINFRA/RN | 35 | ORÇAMENTO COM QUANTITATIVOS E CRONOGRAMA EM ÁREAS DE URBANISMO PAISAGÍSTICO | M2 | 2784.11
2.3.3 | SEINFRA/RN | 36 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM EDIFICAÇÕES | M2 | 1326.65
2.3.4 | SEINFRA/RN | 37 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EM ÁREAS DE URBANISMO PAISAGÍSTICO | M2 | 2784.11