## CRONOGRAMA
ANEXO IV
CRONOGRAMA OBRA:
OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO / FINALIZAÇÃO DO RETROFIT DO EDIFÍCIO MANOEL ARIZIO
ETAPAS | % | VALOR (R$) | 30 Dias | 60 Dias
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 50% | 50% | 100% |  | #REF!
| 5.961% | 21489.69 |  |  |  |  | #REF!
|  |  | 10744.845 | 10744.845 | 21489.69 | certo
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  | 20% | 80% | 100% |  | #REF!
| 34.39% | 123990.11 |  |  |  |  | #REF!
|  |  | 24798.022 | 99192.088 | 123990.11 | certo
COMPLEMENTOS DE OBRAS INTERNAS |  |  | 20% | 80%
| 40.48% | 145931.84
|  |  | 29186.368 | 116745.472
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DIVISÓRIAS, CORTINA DE AR , CABO TELEFÔNICO, ADAPTAÇÕES DE PORTÕES E SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 100% | 100% |  | #REF!
| 19.17% | 69098.23 |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 69098.23 | 69098.23 | certo
TOTAL SIMPLES | 100% | 360509.87 | 64729.235 | 295780.635
|  |  | 17.95% | 82.05% |  |  | #REF!
TOTAL ACUMULADO |  |  | 64729.235 | 360509.87
|  |  | 17.95% | 100% |  |  | #REF!