## Plan1
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DA REGIÃO DO CARIRI
CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
CONTRATO | DATA | VALOR | VALOR ACUMULADO
CONTRATO ORIGINAL | 2013-11-27 | 4086552.72 | 4086552.72
CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES
MEDIÇÃO | DATA | VALOR | VALOR ACUMULADO
1ª MEDIÇÃO | 2014-01-14 | 169433.57 | 169433.57
2ª MEDIÇÃO | 2014-02-14 | 244303.25 | 413736.82
3ª MEDIÇÃO | 2014-03-17 | 214493.17 | 628229.99