## BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DA REGIÃO DO CARIRI | [23 empty] | PLANILHA FINANCEIRA
CONTRATADA: VR CLIMATIZAÇÃO E COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP | [23 empty] | 2015-04-28
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | [11 empty] | BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO
CONTRATO: Nº 042/2014 |  | PROCESSO: Nº 5.190 / 2014
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013 | UNID. | QUANTIDADES | [10 empty] | VALORES (R$)
|  |  | QT. ORIG | MEDIÇÕES |  |  |  | PRIMEIRO ADITIVO |  |  | QT ORIG.+ 1ºADIT. | SALDO QUANT | SALDO PERC % | V.U. C/BDI | TOTAL ORIG. | PRIMEIRO ADITIVO |  |  | TOTAL ADITADO | MEDIÇÕES |  |  |  | SALDO ACUM.
|  |  |  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª
|  |  |  | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | Acrésc. | Supres. | Líq. |  |  |  | (25%) |  | Acrésc. | Supres. | Líq. |  | 1A. | 2A. | 3A. | 4A.
|  | COD | (Q) | (M1) % | (M2) % | (M3) % | (M4) % | (a) | (s) | (L1=a+s) | (Q'=Q+L1) |  |  | (VU) | =Q.VU | (=a'VU) | (=s'VU) | (=L1'VU) | =Q'.VU | =M1.VU | =M2.VU | =M3.VU | =M4.VU
1. | UNIDADE CONDENSADORA VRF | [19 empty] | 0
1.1 | UNIDADE CONDENSADORA VRF 18HP AC 30, 380V / 60Hz Capacidade Nominal de Resfriamento 50.00 KW 43000 KCAL/H 170.650 BTU/H MARCA LG MODELO: ARUV180LTS4.AWGBBRZ | UN | 4 | 50% | [5 empty] | 0 | 4 | 2 | 50% | 29975.32 | 119901.28 | 0 | 0 | 0 | 119901.28 | 59950.64 | 0 | 0 | 0 | 59950.64
1.2 | UNIDADE CONDENSADORA VRF 20HP AC 30, 380V / 60Hz Capacidade Nominal de Resfriamento 56.00 KW 48160 KCAL/H 191.128 BTU/H MARCA LG MODELO: ARUV200LTS4.AWGBBRZ | UN | 1 | 50% | [5 empty] | 0 | 1 | 0.5 | 50% | 47240.32 | 47240.32 | 0 | 0 | 0 | 47240.32 | 23620.16 | 0 | 0 | 0 | 23620.16
1.3 | RECUPERADOR DE CALOR, inclusive todos os dutos e acessórios (ventilação e exaustão) Eficiência entálpica: Resfriamento 64,50% Vazão de Ar 1.000m³/f AC 10 220V / 60Hz MARCA: LG MODELO Ventilador ECO V - LZH100GBA2.ENWALEU | UN | 5 | 50% | [5 empty] | 0 | 5 | 2.5 | 50% | 15937.79 | 79688.95 |  |  |  | 79688.95 | 39844.48 | 0 | 0 | 0 | 39844.48
2. | UNIDADE EVAPORADORA VRF | [10 empty] | 0
2.1 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE RCIM 1,0 Capacidade Nominal 2,8 Kw Vazão de Ar 780m³/f Potencia 20W Tensão 220/1F/60Hz Marca: LG MODELO: ARNU09GTRA2.ANWALAT | UN | 9 | 50% | [5 empty] | 0 | 9 | 4.5 | 50% | 3569.5 | 32125.5 |  |  |  | 32125.5 | 16062.75 | 0 | 0 | 0 | 16062.75
2.2 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE RCIM 1,5 Capacidade Nominal 4,0 Kw Vazão de Ar 900m³/f Potencia 30W Tensão 220/1F/60Hz Marca: LG MODELO: ARNU12GTRA2.ANWALAT | UN | 33 | 50% | [5 empty] | 0 | 33 | 16.5 | 50% | 3573.16 | 117914.28 |  |  |  | 117914.28 | 58957.14 | 0 | 0 | 0 | 58957.14
2.3 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE RCIM 2,0 Capacidade Nominal 5,6 Kw Vazão de Ar 960m³/f Potencia 30W Tensão 220/1F/60Hz Marca: LG MODELO: ARNU18GTRA2.ANWALAT | UN | 14 | [6 empty] | 0 | 14 | 14 | 100% | 3615.22 | 50613.08 |  |  |  | 50613.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50613.08
2.4 | UNIDADE EVAPORADORA RPC 4,0 TIPO TETO APARENTE Capacidade Nominal 11,2 Kw Vazão de Ar 1.800m³/f Potencia 210W Tensão 220/1F/60Hz Marca: LG MODELO: URNU36GVKA2.ENWALEU | UN | 2 | 50% | [5 empty] | 0 | 2 | 1 | 50% | 3045.55 | 6091.1 |  |  |  | 6091.1 | 3045.55 | 0 | 0 | 0 | 3045.55
3. | SPLIT SYSTEM | [10 empty] | 0
3.1 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAPACIDADE 9.000 BTUS (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2 | 50% | [5 empty] | 0 | 2 | 1 | 50% | 1545.57 | 3091.14 |  |  |  | 3091.14 | 1545.57 | 0 | 0 | 0 | 1545.57
3.2 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAPACIDADE 1 TR (12.000 BTUS - FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1 | 50% | [5 empty] | 0 | 1 | 0.5 | 50% | 1421.25 | 1421.25 |  |  |  | 1421.25 | 710.63 | 0 | 0 | 0 | 710.63
3.3 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAPACIDADE 1,5 TR (18.000 BTUS - FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 3 | 50% | [5 empty] | 0 | 3 | 1.5 | 50% | 1837 | 5511 |  |  |  | 5511 | 2755.5 | 0 | 0 | 0 | 2755.5
3.4 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAPACIDADE 22.000 BTUS (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 8 | 50% | [5 empty] | 0 | 8 | 4 | 50% | 2614.54 | 20916.32 |  |  |  | 20916.32 | 10458.16 | 0 | 0 | 0 | 10458.16
[14 empty] | VALOR TOTAL | 484514.22 | 0 | 0 | 0 | 484514.22 | 216950.57 | 0 | 0 | 0 | 267563.66
ASSINATURAS DA FISCALIZAÇÃO: | [22 empty] | CONTRATADA:
| ___________________________________ |  |  | ___________________________________ | [9 empty] | _____________________________________ | [8 empty] | ____________________________
| PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE |  |  | JOHN KENNEDY VIANA DE ARAÚJO | [9 empty] | GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO | [8 empty] | EDSON CEOLIN
| FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO |  |  | FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO | [9 empty] | FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO | [8 empty] | VR CLIMATIZAÇÃO LTDA