## Plan1
OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DA REGIÃO DO CARIRI
CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
CONTRATO | DATA | VALOR | VALOR ACUMULADO
CONTRATO ORIGINAL | 2014-09-30 | 484514.22 | 484514.22
CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES
MEDIÇÃO | DATA | VALOR | VALOR ACUMULADO
1ª MEDIÇÃO | 2015-05-06 | 216950.57 | 216950.57
2ª MEDIÇÃO | 2015-05-28 | 170660.81 | 387611.38
3ª MEDIÇÃO | 2015-09-01 | 96902.84 | 484514.22