## 1ª MEDIÇÃO
OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO VRF NO ED. MANOEL ARIZIO | [14 empty] | 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO | [9 empty] | PLANILHA FINANCEIRA
CONTRATADA: SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA | [24 empty] | 2026-07-30
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
CONTRATO: Nº 052/2015 |  | PROCESSO: Nº 3.641 / 2015
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013 | UNID. | QUANTIDADES | [10 empty] | VALORES (R$)
|  |  | QT. ORIG | MEDIÇÕES |  |  |  |  | PRIMEIRO ADITIVO |  |  | QT ORIG.+ 1ºADIT. | SALDO QUANT | V.U. C/BDI | TOTAL ORIG. | PRIMEIRO ADITIVO |  |  | TOTAL ADITADO | MEDIÇÕES |  |  |  |  | SALDO ACUM.
|  |  |  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª
|  |  |  | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | Acrésc. | Supres. | Líq. |  |  |  |  | Acrésc. | Supres. | Líq. |  | 1A. | 2A. | 3A. | 4A. | 5A.
|  | COD | (Q) | (M1) | (M2) | (M3) | (M4) | (M5) | (a1) | (s1) | (L1=a1+s1) | (Q1=Q+L1) |  | (VU) | =Q.VU | (=a1*VU) | (=s1*VU) | (=L1'VU) | =Q1.VU | =M1.VU | =M2.VU | =M3.VU | =M4.VU | =M5.VU
01 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/SERVIÇOS PRELIMINARES | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | 6811.75
01.01 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL | UN | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 185.68 | 185.68 | 0 | 0 | 0 | 185.68 | 185.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA | MÊS | 3 | 1 | [6 empty] | 0 | 3 | 2 | 6626.07 | 19878.21 | 0 | 0 | 0 | 19878.21 | 6626.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13252.14
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 300 | 0 | [6 empty] | 0 | 300 | 300 | 3.23 | 969 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969
02 | REDES FRIGORIGENAS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1/4" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 160 | [7 empty] | 0 | 160 | 160 | 19.27 | 3083.2 | 0 | 0 | 0 | 3083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.2
02.02 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 3/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141-B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 620 | [7 empty] | 0 | 620 | 620 | 25.39 | 15741.8 | 0 | 0 | 0 | 15741.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15741.8
02.03 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1/2" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141-B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 180 | [7 empty] | 0 | 180 | 180 | 34.57 | 6222.6 | 0 | 0 | 0 | 6222.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6222.6
02.04 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 5/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141-B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 512 | [7 empty] | 0 | 512 | 512 | 51.83 | 26536.96 | 0 | 0 | 0 | 26536.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26536.96
02.05 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 3/4" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141-B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 145 | [7 empty] | 0 | 145 | 145 | 67.58 | 9799.1 | 0 | 0 | 0 | 9799.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9799.1
02.06 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 7/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141-B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 68 | [7 empty] | 0 | 68 | 68 | 72.48 | 4928.64 | 0 | 0 | 0 | 4928.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4928.64
02.07 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141-B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 82 | [7 empty] | 0 | 82 | 82 | 89.31 | 7323.42 | 0 | 0 | 0 | 7323.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7323.42
02.08 | CURVA DE COBRE D=15mm | UND | 85 | [7 empty] | 0 | 85 | 85 | 10.88 | 924.8 | 0 | 0 | 0 | 924.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.8
02.09 | CURVA DE COBRE D=22mm | UND | 85 | [7 empty] | 0 | 85 | 85 | 17.2 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462
02.10 | CURVA DE COBRE D=28mm | UND | 85 | [7 empty] | 0 | 85 | 85 | 22.06 | 1875.1 | 0 | 0 | 0 | 1875.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875.1
02.13 | LUVA DE COBRE SOLDADA 15mm | UND | 15 | [7 empty] | 0 | 15 | 15 | 5.57 | 83.55 | 0 | 0 | 0 | 83.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.55
02.14 | LUVA DE COBRE SOLDADA 28mm | UND | 15 | [7 empty] | 0 | 15 | 15 | 11.82 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.3
02.15 | LUVA DE COBRE SOLDADA 42mm | UND | 15 | [7 empty] | 0 | 15 | 15 | 30.83 | 462.45 | 0 | 0 | 0 | 462.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.45
02.16 | TÊ/Y COBRE D=42mm COM REDUÇÃO | UND | 120 | [7 empty] | 0 | 120 | 120 | 55.62 | 6674.4 | 0 | 0 | 0 | 6674.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6674.4
02.17 | SUPORTE EM PERFILADO PARA REDE FRIGORIGENA | UN | 320 | [7 empty] | 0 | 320 | 320 | 23.36 | 7475.2 | 0 | 0 | 0 | 7475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7475.2
02.20 | REGISTRO DE BLOQUEIO EM COBRE DE 1/4" PARA REDE FRIGORIGENA DE COBRE | UND | 62 | [7 empty] | 0 | 62 | 62 | 75.94 | 4708.28 | 0 | 0 | 0 | 4708.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4708.28
02.21 | REGISTRO DE BLOQUEIO EM COBRE DE 3/8" PARA REDE FRIGORIGENA DE COBRE | UND | 62 | [7 empty] | 0 | 62 | 62 | 82.87 | 5137.94 | 0 | 0 | 0 | 5137.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5137.94
02.22 | REGISTRO DE BLOQUEIO EM COBRE DE 1/2"" PARA REDE FRIGORIGENA DE COBRE | UND | 62 | [7 empty] | 0 | 62 | 62 | 89.12 | 5525.44 | 0 | 0 | 0 | 5525.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5525.44
02.23 | REGISTRO DE BLOQUEIO EM COBRE DE 5/8" PARA REDE FRIGORIGENA DE COBRE | UND | 62 | [7 empty] | 0 | 62 | 62 | 96.41 | 5977.42 | 0 | 0 | 0 | 5977.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5977.42
03 | DUTOS DE INSUFLAMENTO DE AR EXTERNO E EXAUSTÃO DE WC´S | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45630.35
03.01 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 PARA AR CONDICIONADO | M2 | 298 | 250 | [6 empty] | 0 | 298 | 48 | 167 | 49766 | 0 | 0 | 0 | 49766 | 41750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8016
03.02 | SUPORTE EM ALUMINIO PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO | UND | 210 | 150 | [6 empty] | 0 | 210 | 60 | 16.35 | 3433.5 | 0 | 0 | 0 | 3433.5 | 2452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981
04 | CABOS ELÉTRICOS PARA FORÇA E COMANDO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V DE 2,5 mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2456 | 300 | [6 empty] | 0 | 2456 | 2156 | 2.56 | 6287.36 | 0 | 0 | 0 | 6287.36 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5519.36
04.02 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V DE 4 mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 435 | 0 | [6 empty] | 0 | 435 | 435 | 4.2 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827
04.03 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 40 | 20 | [6 empty] | 0 | 40 | 20 | 19.5 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390
04.04 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T-X-L | UND | 33 | 15 | [6 empty] | 0 | 33 | 18 | 17.99 | 593.67 | 0 | 0 | 0 | 593.67 | 269.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.82
04.05 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20a 220V | UND | 22 | [7 empty] | 0 | 22 | 22 | 20.55 | 452.1 | 0 | 0 | 0 | 452.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.1
04.06 | TOMADA TRIPOLAR MAIS TERRA 30A 220V | UND | 11 | [7 empty] | 0 | 11 | 11 | 57.3 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.3
05 | DRENOS DOS EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574
05.01 | TUBO PVC MARROM INCL. CONEXÕES D=32mm | M | 436 | 80 | [6 empty] | 0 | 436 | 356 | 20.9 | 9112.4 | 0 | 0 | 0 | 9112.4 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440.4
05.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO DE 1 1/8" | M | 436 | 80 | [6 empty] | 0 | 436 | 356 | 5.29 | 2306.44 | 0 | 0 | 0 | 2306.44 | 423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883.24
05.03 | SUPORTE EM ALUMINIO PARA DRENO DE PVC | UND | 202 | 40 | [6 empty] | 0 | 202 | 162 | 9.82 | 1983.64 | 0 | 0 | 0 | 1983.64 | 392.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590.84
05.04 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 | M | 60 | 20 | [6 empty] | 0 | 60 | 40 | 4.3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172
06 | DIVERSOS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01 | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCL CAVALETE) EM MADEIRA DE 1° UTIL 20 X INCL MOVIMENTAÇÃO PARA PÉ DIREITO 4m | M2 | 120 | 40 | [6 empty] | 0 | 120 | 80 | 16.65 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 1998 |  | 0 |  |  |  | 1332
06.02 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 350 | [7 empty] | 0 | 350 | 350 | 1.68 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 |  | 0 |  |  |  | 588
07 | EQUIPAMENTOS (fornecimento, montagem e start-up) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348333.27
07.01 | UNIDADE DE VENTILAÇÃO DE AR EXTERIOR BerlinerLuft MODELO BBS 160 , 1600m³x25 mmca, 0,75 CV, 380V, 0,56 KW, 2,0 A, HORIZONTAL 04, FILTRO G2 E FILTRO F5 ANTIMICROBIANO - COM FILTROS DE RESERVA | UND | 11 | [7 empty] | 0 | 11 | 11 | 1469.32 | 16162.52 | 0 | 0 | 0 | 16162.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16162.52
07.02 | EXAUSTOR MULTI VAC (NOS WC´S) - MODELO MURO 150A- COM GRELHA EXTERNA AUTOFECHANTE- 242 m³/h- 46 dbA - 6,6 mmca, COM VÁLVULA ANTI RETORNO E TIMER, LIGADO À ILUMINAÇÃO, COM DETECTOR DE PRESENÇA, POTÊNCIA ELETRICA DE 20W | UND | 18 | [7 empty] | 0 | 18 | 18 | 221.27 | 3982.86 | 0 | 0 | 0 | 3982.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982.86
07.03 | cassete de 4 vias LG MODELO RNU09GTRA2 capacidade térmica 2,8 KW (9545 Btu/h) -refrigerante R410A com termostato sem fio , incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 11 | 2 | [6 empty] | 0 | 11 | 9 | 4019.23 | 44211.53 | 0 | 0 | 0 | 44211.53 | 8038.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36173.07
07.04 | cassete de 4 vias LG MODELO RNU12GTRA2 capacidade térmica 3,6 KW (12000 Btu/h) -refrigerante R410A com termostato sem fio , incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 21 | 16 | [6 empty] | 0 | 21 | 5 | 4186.7 | 87920.7 | 0 | 0 | 0 | 87920.7 | 66987.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20933.5
07.05 | cassete de 4 vias LG MODELO RNU15GTQA2 capacidade térmica 4,5 KW (15340 Btu/h) -refrigerante R410A com termostato sem fio , incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 30 | 11 | [6 empty] | 0 | 30 | 19 | 4354.17 | 130625.1 | 0 | 0 | 0 | 130625.1 | 47895.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82729.23
07.06 | cassete de 4 vias LG MODELO RNU18GTQA2 capacidade térmica 5,6 KW (19090 Btu/h) -refrigerante R410A com termostato sem fio , incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 12 | 12 | [6 empty] | 0 | 12 | 0 | 4521.63 | 54259.56 | 0 | 0 | 0 | 54259.56 | 54259.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.07 | cassete de 4 vias LG MODELO RNU24GTPA2 capacidade térmica 7,1 KW (24000 Btu/h) -refrigerante R410A com termostato sem fio , incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 31 | 29 | [6 empty] | 0 | 31 | 2 | 4689.1 | 145362.1 | 0 | 0 | 0 | 145362.1 | 135983.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9378.2
07.08 | cassete de 4 vias LG MODELO RNU28GTPA2 capacidade térmica 9 KW (30700 Btu/h) -refrigerante R410A com termostato sem fio , incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 5024.04 | 10048.08 | 0 | 0 | 0 | 10048.08 | 10048.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.09 | cassete de 4 vias LG MODELO RNU36GTNA2 capacidade térmica 11,2 KW (38181 Btu/h) -refrigerante R410A com termostato sem fio , incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 2 | [7 empty] | 0 | 2 | 2 | 5024.04 | 10048.08 | 0 | 0 | 0 | 10048.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10048.08
07.10 | HI WALL LG MODELO RNU09GSBL2 capacidade térmica 2,8 KW (9500 Btu/h)- refrigerante R410A com termostato sem fio, incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 11 | 10 | [6 empty] | 0 | 11 | 1 | 2512.02 | 27632.22 | 0 | 0 | 0 | 27632.22 | 25120.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.02
07.11 | HI WALL LG MODELO RNU12GSBL2 capacidade térmica 3,2 KW (12300 Btu/h)- refrigerante R410A com termostato sem fio,incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 2679.49 | 2679.49 | 0 | 0 | 0 | 2679.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679.49
07.12 | UNIDADE CONDENSADORA LG LINHA MULTI V PRO RESISTENTE A CORROSAO MODELO RUN120LLS4 - CAPACIDADE/POTÊNCIA TÉRMICA DE 33,5 KW OU SUPERIOR, R410A, INVERTER 380V, 60 HZ COM PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA MAIOR QUE 40 pa, INCLUSO MONTAGEM E START-UP | UND | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 20096.15 | 20096.15 | 0 | 0 | 0 | 20096.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20096.15
07.13 | UNIDADE CONDENSADORA LG LINHA MULTI V PRO RESISTENTE A CORROSAO MODELO RUN180LLS4 - CAPACIDADE/POTÊNCIA TÉRMICA DE 50 KW OU SUPERIOR, R410A, INVERTER 380V, 60 HZ COM PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA MAIOR QUE 40 pa, INCLUSO MONTAGEM E START-UP | UND | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 30144.22 | 30144.22 | 0 | 0 | 0 | 30144.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30144.22
07.14 | UNIDADE CONDENSADORA LG LINHA MULTI V PRO RESISTENTE A CORROSAO MODELO RUN220LLS4 - CAPACIDADE/POTÊNCIA TÉRMICA DE 61,5 KW, R410A, INVERTER 380V, 60 HZ COM PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA MAIOR QUE 40 pa, INCLUSO MONTAGEM E START-UP | UND | 9 | [7 empty] | 0 | 9 | 9 | 38517.61 | 346658.49 | 0 | 0 | 0 | 346658.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346658.49
[14 empty] | VALOR TOTAL | 1145000 | 0 | 0 | 0 | 1145000 | 403349.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740984.63
[14 empty] | Nota Fiscal Material | [5 empty] | 348333.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581497.83
[14 empty] | Nota Fiscal Serviços | [5 empty] | 55016.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159486.8
ASSINATURAS DA FISCALIZAÇÃO: | [19 empty] | CONTRATADA:
0
| __________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________ | [7 empty] | _______________________________________________ | [6 empty] | ________________________________________________
| PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE |  |  |  | ADRIANO DUARTE VIEIRA | [7 empty] | GUSTAVO D. GESTEIRA MONTEIRO | [6 empty] | SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA
| ENG. CIVIL - FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO |  |  |  | ENG. CIVIL - FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO | [7 empty] | ENG. CIVIL - FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO | [6 empty] | CONTRATADA