## 2ª MEDIÇÃO
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO
OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO VRF NO ED. MANOEL ARIZIO | [24 empty] | PLANILHA FINANCEIRA
CONTRATADA: SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA | [24 empty] | 2026-07-28
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
CONTRATO: Nº 052/2015 |  | PROCESSO: Nº 3.641 / 2015
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013 | UNID. | QUANTIDADES | [10 empty] | VALORES (R$)
|  |  | QT. ORIG | MEDIÇÕES |  |  |  |  | PRIMEIRO ADITIVO |  |  | QT ORIG.+ 1ºADIT. | SALDO QUANT | V.U. C/BDI | TOTAL ORIG. | PRIMEIRO ADITIVO |  |  | TOTAL ADITADO | MEDIÇÕES |  |  |  |  | SALDO ACUM.
|  |  |  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª
|  |  |  | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | 5ª MEDIÇÃO | Acrésc. | Supres. | Líq. |  |  |  |  | Acrésc. | Supres. | Líq. |  | 1A. | 2A. | 3A. | 4A. | 5A.
|  | COD | (Q) | (M1) | (M2) | (M3) | (M4) | (M5) | (a1) | (s1) | (L1=a1+s1) | (Q1=Q+L1) |  | (VU) | =Q.VU | (=a1*VU) | (=s1*VU) | (=L1'VU) | =Q1.VU | =M1.VU | =M2.VU | =M3.VU | =M4.VU | =M5.VU
01 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/SERVIÇOS PRELIMINARES | [19 empty] | 0
01.01 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL | UN | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 185.68 | 185.68 | 0 | 0 | 0 | 185.68 | 185.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 | ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA | MÊS | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 3 | 1 | 6626.07 | 19878.21 | 0 | 0 | 0 | 19878.21 | 6626.07 | 6626.07 | 0 | 0 | 0 | 6626.07
01.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 300 | 0 | [6 empty] | 0 | 300 | 300 | 3.23 | 969 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969
02 | REDES FRIGORIGENAS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1/4" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 160 |  | 55 | [5 empty] | 0 | 160 | 105 | 19.27 | 3083.2 | 0 | 0 | 0 | 3083.2 | 0 | 1059.85 | 0 | 0 | 0 | 2023.35
02.02 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 3/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141-B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 620 |  | 200 | [5 empty] | 0 | 620 | 420 | 25.39 | 15741.8 | 0 | 0 | 0 | 15741.8 | 0 | 5078 | 0 | 0 | 0 | 10663.8
02.03 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1/2" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141-B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 180 |  | 60 | [5 empty] | 0 | 180 | 120 | 34.57 | 6222.6 | 0 | 0 | 0 | 6222.6 | 0 | 2074.2 | 0 | 0 | 0 | 4148.4
02.04 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 5/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141-B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 512 |  | 240 |  |  |  | 197.15 |  | 197.15 | 709.15 | 469.15 | 51.83 | 26536.96 | 10218.28 | 0 | 10218.28 | 36755.24 | 0 | 12439.2 | 0 | 0 | 0 | 24316.04
02.05 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 3/4" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141-B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 145 |  | 48 | [5 empty] | 0 | 145 | 97 | 67.58 | 9799.1 | 0 | 0 | 0 | 9799.1 | 0 | 3243.84 | 0 | 0 | 0 | 6555.26
02.06 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 7/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141-B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 68 |  | 22 | [5 empty] | 0 | 68 | 46 | 72.48 | 4928.64 | 0 | 0 | 0 | 4928.64 | 0 | 1594.56 | 0 | 0 | 0 | 3334.08
02.07 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141-B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 82 |  | 27 | [5 empty] | 0 | 82 | 55 | 89.31 | 7323.42 | 0 | 0 | 0 | 7323.42 | 0 | 2411.37 | 0 | 0 | 0 | 4912.05
02.08 | CURVA DE COBRE D=15mm | UND | 85 |  | 28 | [5 empty] | 0 | 85 | 57 | 10.88 | 924.8 | 0 | 0 | 0 | 924.8 | 0 | 304.64 | 0 | 0 | 0 | 620.16
02.09 | CURVA DE COBRE D=22mm | UND | 85 |  | 28 | [5 empty] | 0 | 85 | 57 | 17.2 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 481.6 | 0 | 0 | 0 | 980.4
02.10 | CURVA DE COBRE D=28mm | UND | 85 |  | 28 |  |  |  | 76 |  | 76 | 161 | 133 | 22.06 | 1875.1 | 1676.56 | 0 | 1676.56 | 3551.66 | 0 | 617.68 | 0 | 0 | 0 | 2933.98
02.13 | LUVA DE COBRE SOLDADA 15mm | UND | 15 |  | 5 |  |  |  | 34 |  | 34 | 49 | 44 | 5.57 | 83.55 | 189.38 | 0 | 189.38 | 272.93 | 0 | 27.85 | 0 | 0 | 0 | 245.08
02.14 | LUVA DE COBRE SOLDADA 28mm | UND | 15 |  | 5 |  |  |  | 34 |  | 34 | 49 | 44 | 11.82 | 177.3 | 401.88 | 0 | 401.88 | 579.18 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 520.08
02.15 | LUVA DE COBRE SOLDADA 42mm | UND | 15 |  | 5 | [5 empty] | 0 | 15 | 10 | 30.83 | 462.45 | 0 | 0 | 0 | 462.45 | 0 | 154.15 | 0 | 0 | 0 | 308.3
02.16 | TÊ/Y COBRE D=42mm COM REDUÇÃO | UND | 120 |  | 40 | [5 empty] | 0 | 120 | 80 | 55.62 | 6674.4 | 0 | 0 | 0 | 6674.4 | 0 | 2224.8 | 0 | 0 | 0 | 4449.6
02.17 | SUPORTE EM PERFILADO PARA REDE FRIGORIGENA | UN | 320 |  | 100 | [5 empty] | 0 | 320 | 220 | 23.36 | 7475.2 | 0 | 0 | 0 | 7475.2 | 0 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 5139.2
02.20 | REGISTRO DE BLOQUEIO EM COBRE DE 1/4" PARA REDE FRIGORIGENA DE COBRE | UND | 62 |  | 20 | [5 empty] | 0 | 62 | 42 | 75.94 | 4708.28 | 0 | 0 | 0 | 4708.28 | 0 | 1518.8 | 0 | 0 | 0 | 3189.48
02.21 | REGISTRO DE BLOQUEIO EM COBRE DE 3/8" PARA REDE FRIGORIGENA DE COBRE | UND | 62 |  | 20 | [5 empty] | 0 | 62 | 42 | 82.87 | 5137.94 | 0 | 0 | 0 | 5137.94 | 0 | 1657.4 | 0 | 0 | 0 | 3480.54
02.22 | REGISTRO DE BLOQUEIO EM COBRE DE 1/2"" PARA REDE FRIGORIGENA DE COBRE | UND | 62 |  | 20 | [5 empty] | 0 | 62 | 42 | 89.12 | 5525.44 | 0 | 0 | 0 | 5525.44 | 0 | 1782.4 | 0 | 0 | 0 | 3743.04
02.23 | REGISTRO DE BLOQUEIO EM COBRE DE 5/8" PARA REDE FRIGORIGENA DE COBRE | UND | 62 |  | 20 | [5 empty] | 0 | 62 | 42 | 96.41 | 5977.42 | 0 | 0 | 0 | 5977.42 | 0 | 1928.2 | 0 | 0 | 0 | 4049.22
02.24 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1 1/8" SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABRAÇADEIRAS,LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141-B- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 67 |  |  |  | 203.7 |  | 203.7 | 203.7 | 136.7 | 89.29 | 0 | 18188.37 | 0 | 18188.37 | 18188.37 | 0 | 5982.43 | 0 | 0 | 0 | 12205.94
02.25 | DAMPER CORTA FOGO PROLONGAMENTO 250mm / DISPARO MANUAL / ACIONAMENTO LADO DIREITO 30X30cm | UND |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 11 | 11 | 0 | 486.01 | 0 | 5346.11 | 0 | 5346.11 | 5346.11 | 0 | 5346.11 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | DUTOS DE INSUFLAMENTO DE AR EXTERNO E EXAUSTÃO DE WC´S | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 PARA AR CONDICIONADO | M2 | 298 | 250 |  |  |  |  | 51.04 |  | 51.04 | 349.04 | 99.04 | 167 | 49766 | 8523.68 | 0 | 8523.68 | 58289.68 | 41750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16539.68
03.02 | SUPORTE EM ALUMINIO PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO | UND | 210 | 150 | [6 empty] | 0 | 210 | 60 | 16.35 | 3433.5 | 0 | 0 | 0 | 3433.5 | 2452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981
04 | CABOS ELÉTRICOS PARA FORÇA E COMANDO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V DE 2,5 mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2456 | 300 | 2000 |  |  |  | 1744 |  | 1744 | 4200 | 1900 | 2.56 | 6287.36 | 4464.64 | 0 | 4464.64 | 10752 | 768 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 4864
04.02 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V DE 4 mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 435 | 0 | [5 empty] | 435 | -435 | 0 | 0 | 4.2 | 1827 | 0 | 1827 | -1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.03 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 40 | 20 | [5 empty] | 18 | -18 | 22 | 2 | 19.5 | 780 | 0 | 351 | -351 | 429 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
04.04 | PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T-X-L | UND | 33 | 15 | 80 |  |  |  | 102 |  | 102 | 135 | 40 | 17.99 | 593.67 | 1834.98 | 0 | 1834.98 | 2428.65 | 269.85 | 1439.2 | 0 | 0 | 0 | 719.6
04.05 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20a 220V | UND | 22 |  | 80 |  |  |  | 99 |  | 99 | 121 | 41 | 20.55 | 452.1 | 2034.45 | 0 | 2034.45 | 2486.55 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 842.55
04.06 | TOMADA TRIPOLAR MAIS TERRA 30A 220V | UND | 11 | [7 empty] | 0 | 11 | 11 | 57.3 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.3
04.07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000mm | M |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  | 39 | 39 | 0 | 32.54 | 0 | 1269.06 | 0 | 1269.06 | 1269.06 | 0 | 1269.06 | 0 | 0 | 0 | 0
04.08 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V DE 10 mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [6 empty] | 160 |  | 160 | 160 | 160 | 7.33 | 0 | 1172.8 | 0 | 1172.8 | 1172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.8
04.09 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V DE 16 mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [6 empty] | 600 |  | 600 | 600 | 600 | 8.41 | 0 | 5046 | 0 | 5046 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046
04.10 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 300 |  |  |  | 420 |  | 420 | 420 | 120 | 4.7 | 0 | 1974 | 0 | 1974 | 1974 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 564
04.11 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 35 |  |  |  | 48 |  | 48 | 48 | 13 | 12.09 | 0 | 580.32 | 0 | 580.32 | 580.32 | 0 | 423.15 | 0 | 0 | 0 | 157.17
05 | DRENOS DOS EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01 | TUBO PVC MARROM INCL. CONEXÕES D=32mm | M | 436 | 80 | 80 | [5 empty] | 0 | 436 | 276 | 20.9 | 9112.4 | 0 | 0 | 0 | 9112.4 | 1672 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 5768.4
05.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO DE 1 1/8" | M | 436 | 80 | 80 | [5 empty] | 0 | 436 | 276 | 5.29 | 2306.44 | 0 | 0 | 0 | 2306.44 | 423.2 | 423.2 | 0 | 0 | 0 | 1460.04
05.03 | SUPORTE EM ALUMINIO PARA DRENO DE PVC | UND | 202 | 40 | 80 |  |  |  | 204 |  | 204 | 406 | 286 | 9.82 | 1983.64 | 2003.28 | 0 | 2003.28 | 3986.92 | 392.8 | 785.6 | 0 | 0 | 0 | 2808.52
05.04 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 | M | 60 | 20 | 20 | [5 empty] | 0 | 60 | 20 | 4.3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86
06 | DIVERSOS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01 | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCL CAVALETE) EM MADEIRA DE 1° UTIL 20 X INCL MOVIMENTAÇÃO PARA PÉ DIREITO 4m | M2 | 120 |  | 40 | [5 empty] | 0 | 120 | 80 | 16.65 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1332
06.02 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 350 | [7 empty] | 0 | 350 | 350 | 1.68 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 588
06.03 | SERVIÇO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM DIAM 110mm E ESP = 15cm | M |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  | 47 | 47 | 0 | 67.68 | 0 | 3180.96 | 0 | 3180.96 | 3180.96 |  | 3180.96 | 0 | 0 | 0 | 0
06.04 | BASE DE CONCRETO PARA APOIO MAQUINAS | M3 | [6 empty] | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1306.25 | 0 | 1567.5 | 0 | 1567.5 | 1567.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.5
07 | EQUIPAMENTOS (fornecimento, montagem e start-up) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01 | UNIDADE DE VENTILAÇÃO DE AR EXTERIOR BerlinerLuft MODELO BBS 160 , 1600m³x25 mmca, 0,75 CV, 380V, 0,56 KW, 2,0 A, HORIZONTAL 04, FILTRO G2 E FILTRO F5 ANTIMICROBIANO - COM FILTROS DE RESERVA | UND | 11 |  | 11 | [5 empty] | 0 | 11 | 0 | 1469.32 | 16162.52 | 0 | 0 | 0 | 16162.52 | 0 | 16162.52 | 0 | 0 | 0 | 0
07.02 | EXAUSTOR MULTI VAC (NOS WC´S) - MODELO MURO 150A- COM GRELHA EXTERNA AUTOFECHANTE- 242 m³/h- 46 dbA - 6,6 mmca, COM VÁLVULA ANTI RETORNO E TIMER, LIGADO À ILUMINAÇÃO, COM DETECTOR DE PRESENÇA, POTÊNCIA ELETRICA DE 20W | UND | 18 | [6 empty] | 18 | -18 | 0 | 0 | 221.27 | 3982.86 | 0 | 3982.86 | -3982.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.03 | cassete de 4 vias LG MODELO RNU09GTRA2 capacidade térmica 2,8 KW (9545 Btu/h) -refrigerante R410A com termostato sem fio , incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 11 | 2 | 3 |  |  |  |  | 6 | -6 | 5 | 0 | 4019.23 | 44211.53 | 0 | 24115.38 | -24115.38 | 20096.15 | 8038.46 | 12057.69 | 0 | 0 | 0 | 0
07.04 | cassete de 4 vias LG MODELO RNU12GTRA2 capacidade térmica 3,6 KW (12000 Btu/h) -refrigerante R410A com termostato sem fio , incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 21 | 16 | 1 |  |  |  |  | 4 | -4 | 17 | 0 | 4186.7 | 87920.7 | 0 | 16746.8 | -16746.8 | 71173.9 | 66987.2 | 4186.7 | 0 | 0 | 0 | 0
07.05 | cassete de 4 vias LG MODELO RNU15GTQA2 capacidade térmica 4,5 KW (15340 Btu/h) -refrigerante R410A com termostato sem fio , incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 30 | 11 | 19 | [5 empty] | 0 | 30 | 0 | 4354.17 | 130625.1 | 0 | 0 | 0 | 130625.1 | 47895.87 | 82729.23 | 0 | 0 | 0 | 0
07.06 | cassete de 4 vias LG MODELO RNU18GTQA2 capacidade térmica 5,6 KW (19090 Btu/h) -refrigerante R410A com termostato sem fio , incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 12 | 12 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 16 | 4 | 4521.63 | 54259.56 | 18086.52 | 0 | 18086.52 | 72346.08 | 54259.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18086.52
07.07 | cassete de 4 vias LG MODELO RNU24GTPA2 capacidade térmica 7,1 KW (24000 Btu/h) -refrigerante R410A com termostato sem fio , incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 31 | 29 | 2 | [5 empty] | 0 | 31 | 0 | 4689.1 | 145362.1 | 0 | 0 | 0 | 145362.1 | 135983.9 | 9378.2 | 0 | 0 | 0 | 0
07.08 | cassete de 4 vias LG MODELO RNU28GTPA2 capacidade térmica 9 KW (30700 Btu/h) -refrigerante R410A com termostato sem fio , incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 5 | 3 | 5024.04 | 10048.08 | 15072.12 | 0 | 15072.12 | 25120.2 | 10048.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15072.12
07.09 | cassete de 4 vias LG MODELO RNU36GTNA2 capacidade térmica 11,2 KW (38181 Btu/h) -refrigerante R410A com termostato sem fio , incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 4 | 6 | 4 | 5024.04 | 10048.08 | 20096.16 | 0 | 20096.16 | 30144.24 | 0 | 10048.08 | 0 | 0 | 0 | 20096.16
07.10 | HI WALL LG MODELO RNU09GSBL2 capacidade térmica 2,8 KW (9500 Btu/h)- refrigerante R410A com termostato sem fio, incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 11 | 10 | [5 empty] | 1 | -1 | 10 | 0 | 2512.02 | 27632.22 | 0 | 2512.02 | -2512.02 | 25120.2 | 25120.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.11 | HI WALL LG MODELO RNU12GSBL2 capacidade térmica 3,2 KW (12300 Btu/h)- refrigerante R410A com termostato sem fio,incluso controle remoto, montagem e start-up | UND | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 2679.49 | 2679.49 | 0 | 0 | 0 | 2679.49 | 0 | 2679.49 | 0 | 0 | 0 | 0
07.12 | UNIDADE CONDENSADORA LG LINHA MULTI V PRO RESISTENTE A CORROSAO MODELO RUN120LLS4 - CAPACIDADE/POTÊNCIA TÉRMICA DE 33,5 KW OU SUPERIOR, R410A, INVERTER 380V, 60 HZ COM PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA MAIOR QUE 40 pa, INCLUSO MONTAGEM E START-UP | UND | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 20096.15 | 20096.15 | 0 | 0 | 0 | 20096.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20096.15
07.13 | UNIDADE CONDENSADORA LG LINHA MULTI V PRO RESISTENTE A CORROSAO MODELO RUN180LLS4 - CAPACIDADE/POTÊNCIA TÉRMICA DE 50 KW OU SUPERIOR, R410A, INVERTER 380V, 60 HZ COM PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA MAIOR QUE 40 pa, INCLUSO MONTAGEM E START-UP | UND | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 30144.22 | 30144.22 | 0 | 0 | 0 | 30144.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30144.22
07.14 | UNIDADE CONDENSADORA LG LINHA MULTI V PRO RESISTENTE A CORROSAO MODELO RUN220LLS4 - CAPACIDADE/POTÊNCIA TÉRMICA DE 61,5 KW, R410A, INVERTER 380V, 60 HZ COM PRESSÃO ESTÁTICA EXTERNA MAIOR QUE 40 pa, INCLUSO MONTAGEM E START-UP | UND | 9 | [7 empty] | 0 | 9 | 9 | 38517.61 | 346658.49 | 0 | 0 | 0 | 346658.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346658.49
[14 empty] | VALOR TOTAL | 1145000 | 122927.05 | 49535.06 | 73391.99 | 1218391.99 | 403349.37 | 214309.33 | 0 | 0 | 0 | 600733.29
[18 empty] | Nota Fiscal Material |  | 348333.27 | 137241.91 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Nota Fiscal Serviços |  | 55016.1 | 77067.42 | 0 | 0 | 0
ASSINATURAS DA FISCALIZAÇÃO: | [19 empty] | CONTRATADA:
-214309.33
| __________________________________________ |  |  |  | __________________________________ | [7 empty] | _______________________________________________ | [6 empty] | ________________________________________________
| PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE |  |  |  | ADRIANO DUARTE VIEIRA | [7 empty] | GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO | [6 empty] | SULAMERICANA ENG. LTDA
| ENG. CIVIL - FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO |  |  |  | ENG. CIVIL - FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO | [7 empty] | ENG. CIVIL - FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO | [6 empty] | CONTRATADA