## Plan1
OBRA: obras de reforma do mezanino do prédio anexo I; dos banheiros e refeitórios dos empregados terceirizados no 1° andar do prédio anexo II e outros, todas nos prédios do complexo do Bairro Aldeota, no Município de Fortaleza-CE
CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
CONTRATO | DATA | VALOR | VALOR ACUMULADO
CONTRATO ORIGINAL | 2015-12-30 | 448000 | 448000
CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES
MEDIÇÃO | DATA | VALOR | VALOR ACUMULADO
1ª MEDIÇÃO | 2016-03-04 | 69280.15 | 69280.15
2ª MEDIÇÃO | 2016-04-08 | 86713.66 | 155993.81
3ª MEDIÇÃO | 2016-05-03 | 68383.83 | 224377.64
4ª MEDIÇÃO | 2016-06-09 | 120117.88 | 344495.52
5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO | 2016-07-15 | 103502.48 | 447998