## BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
OBRA: MODERNIZAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DO EDIFÍCIO MANOEL ARÍZIO DO COMPLEXO DO FÓRUM AUTRAN NUNES					PLANILHA FINANCEIRA
CONTRATADA:ÔMEGA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA EPP					16/04/2018
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO					BOLETIM DA 4ª MEDIÇÃO
CONTRATO: Nº 011/2016		PROCESSO: Nº 4.941 / 2015

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					VALORES (R$)
			QT. / ORIG	MEDIÇÕES				PRIMEIRO ADITIVO			QT / ORIG.+ / 1ºADIT.	SALDO QUANT	SALDO PERC %	V.U. / C/BDI	TOTAL / ORIG.	PRIMEIRO ADITIVO			TOTAL ADITADO	MEDIÇÕES				SALDO / ACUM.
				1ª	2ª	3ª	4ª
				1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	Acrésc.	Supres.	Líq.				(25%)		Acrésc.	Supres.	Líq.		1A.	2A.	3A.	4A.
		COD	(Q)	(M1) %	(M2) %	(M3) %	(M4) %	(a)	(s)	(L1=a+s)	(Q'=Q+L1)			(VU)	=Q.VU	(=a'VU)	(=s'VU)	(=L1'VU)	=Q'.VU	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU	=M4.VU

01	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
01.01	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL	UN	1,00	100%					0,00	1,00	0,00	0%	222,93	222,93	0,00	0,00	0,00	222,93	222,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ELEVADOR N°1 DO EDIFICIO MANOEL ARIZIO (FORUM AUTRAN NUNES)					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	MÁQUINA DE TRAÇÃO C/ ADAPTAÇÃO P/ MOTOR DE CA	UND	1,00	100%					0,00	1,00	0,00	0%	7.714,00	7.714,00				7.714,00	7.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	MOTOR CA P/ MÁQUINA DE TRAÇÃO	UND	1,00	100%					1,00	0,00	0%	6.970,00	6.970,00				6.970,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	QUADRO DE COMANDO VVVF SERIAL	UND	1,00	80%	20%					0,00	1,00	0,00	0%	31.730,06	31.730,06				31.730,06	25.384,05	6.346,01	0,00	0,00	0,00
02.04	CABO DE MANOBRA	UND	1,00		100%					0,00	1,00	0,00	0%	2.166,00	2.166,00				2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00	0,00
02.05	FIAÇÃO DE POÇO PARA CHAMADAS, LIMITES, TRINCOS, INDICADORES	UND	1,00		100%					0,00	1,00	0,00	0%	2.366,00	2.366,00				2.366,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00
02.06	CONJUNTO OPERADOR DE VVF COM PORTA	UND	1,00		100%					0,00	1,00	0,00	0%	7.323,00	7.323,00				7.323,00	0,00	7.323,00	0,00	0,00	0,00
02.07	BARRA DE SENSORES INFRAVERMELHO	UND	1,00		100%					1,00	0,00	0%	1.846,00	1.846,00				1.846,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00
02.08	PESADOR DE CARGA ELETRÔNICO	UND	1,00		100%					0,00	1,00	0,00	0%	6.331,00	6.331,00				6.331,00	0,00	6.331,00	0,00	0,00	0,00
02.09	SINALIZAÇÃO SONORA - VOICE	UND	1,00			100%				0,00	1,00	0,00	0%	1.282,00	1.282,00				1.282,00	0,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00
02.10	BOTOEIRA DE CABINA MODELO TOTEM COM ETIQ. EM BRAILE	UND	1,00		50%	50%				0,00	1,00	0,00	0%	3.665,00	3.665,00				3.665,00	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00	0,00
02.11	INTERCOMUNICADOR TIPO VIVA VOZ NA CABINA	UND	1,00				100%				1,00	0,00	0%	1.063,00	1.063,00				1.063,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00
02.12	BOTOEIRAS DE PAVIMENTO COM ETIQ. EM BRAILE	UND	7,00		100%					7,00	0,00	0%	461,00	3.227,00				3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	0,00	0,00
02.13	INDICADOR DE POSIÇÃO NA CABINA MATRIZ DE PONTO 50MM	UND	1,00			100%					1,00	0,00	0%	598,00	598,00				598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00
02.14	INDICADOR DE POSIÇÃO NOS PAVIMENTOS MATRIZ DE PONTO 50MM	UND	7,00				100%				7,00	0,00	0%	603,00	4.221,00				4.221,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00	0,00
02.15	SUBTETO AÇO INOX ESCOV. C/ ACRÍLICO BRANCO E LÂMP. FLUORESCENTES	UND	1,00			100%					1,00	0,00	0%	2.291,00	2.291,00				2.291,00	0,00	0,00	2.291,00	0,00	0,00
02.16	VENTILAÇÃO MECÂNICA PARA CABINA	UND	2,00			100%					2,00	0,00	0%	307,00	614,00				614,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00
02.17	POLIMENTO DOS PAINÉIS EM AÇO INOX DE CABINA	UND	1,00		50%		50%				1,00	0,00	0%	1.643,00	1.643,00				1.643,00	0,00	821,50	0,00	821,50	0,00
02.18	QUADRO DE CHAVE GERAL DOS ELEVADORES	UND	1,00		100%					1,00	0,00	0%	1.070,00	1.070,00				1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
02.19	PROTEÇÃO DE POLIAS E CABOS DAS MÁQUINAS DE TRAÇÃO	UND	1,00		100%					1,00	0,00	0%	667,00	667,00				667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00
02.20	PROTEÇÃO DO LIMITADOR DE VELOCIDADE	UND	1,00			100%					1,00	0,00	0%	658,00	658,00				658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00
02.21	CABO DE AÇO 3/8	UND	1,00		100%					1,00	0,00	0%	7.684,00	7.684,00				7.684,00	0,00	7.684,00	0,00	0,00	0,00
02.22	DESMONTAGEM E MONTAGEM COM MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL	UND	1,00		50%		50%				1,00	0,00	0%	8.117,00	8.117,00				8.117,00	0,00	4.058,50	0,00	4.058,50	0,00
02.23	ESPELHO CRISTAL E=4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (ÁREA INTERNA DA CABINE)	M²	2,10			100%					2,10	0,00	0%	521,94	1.096,07				1.096,07	0,00	0,00	1.096,07	0,00	0,00
02.24	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO ÍNOX (ÁREA INTERNA DA CABINE)	M	3,80				100%				3,80	0,00	0%	288,29	1.095,50				1.095,50	0,00	0,00	0,00	1.095,50	0,00
02.25	PISO GRANITO POLIDO 2cm OUTRAS CORES COM REJUNTAMENTO (ÁREA INTERNA DA CABINE)	M	1,80		100%					1,80	0,00	0%	390,53	702,95				702,95	0,00	702,95	0,00	0,00	0,00
02.26	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (ILUMINAÇÃO DO POÇO E PASSADIÇO)	M	36,00		100%					36,00	0,00	0%	23,95	862,20				862,20	0,00	862,20	0,00	0,00	0,00
02.27	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L (ILUMINAÇÃO DO POÇO E PASSADIÇO)	UN	18,00		100%					18,00	0,00	0%	22,14	398,52				398,52	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00
02.28	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ILUMINAÇÃO DO POÇO E PASSADIÇO)	UN	8,00		100%					8,00	0,00	0%	11,68	93,44				93,44	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00
02.29	LUMINÁRIA COM LÂMPADA INCANDESCENTE A PROVA DE TEMPO, VAPO ETC (ILUMINAÇÃO DO POÇO E PASSADIÇO)	UN	10,00		100%					10,00	0,00	0%	80,23	802,30				802,30	0,00	802,30	0,00	0,00	0,00
02.30	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ILUMINAÇÃO DO POÇO E PASSADIÇO)	M	200,00		100%					200,00	0,00	0%	3,10	620,00				620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
02.31	GUARDA- CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" ( SALA DAS MÁQUINAS DE TRAÇÃO)	M	7,00				100%				7,00	0,00	0%	102,86	720,02				720,02	0,00	0,00	0,00	720,02	0,00
02.32	GUARDA- CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" ( PARTE SUPERIOR DA CABINE)	M	5,40				100%				5,40	0,00	0%	102,86	555,44				555,44	0,00	0,00	0,00	555,44	0,00
02.33	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS (ACESSO AO POÇO)	M	3,00				100%				3,00	0,00	0%	238,10	714,30				714,30	0,00	0,00	0,00	714,30	0,00
02.34	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS (SALA DAS MÁQUINAS DE TRAÇÃO)	M	2,00				100%				2,00	0,00	0%	238,10	476,20				476,20	0,00	0,00	0,00	476,20	0,00
02.35	APLICAÇÃO DE MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA (SALA DAS MÁQUINAS DE TRAÇÃO)	M²	90,00				100%				90,00	0,00	0%	13,65	1.228,50				1.228,50	0,00	0,00	0,00	1.228,50	0,00
02.36	PORTA CORTA FOGO 90 X 210 X 4 cm (SALA DAS MÁQUINAS DE TRAÇÃO)	UND	1,00			100%					1,00	0,00	0%	1.037,49	1.037,49				1.037,49	0,00	0,00	1.037,49	0,00	0,00
03	ELEVADOR N°2 DO EDIFICIO MANOEL ARIZIO (FORUM AUTRAN NUNES)					0,00	0,00			0,00
03.01	MÁQUINA DE TRAÇÃO C/ ADAPTAÇÃO P/ MOTOR DE CA	UND	1,00			100%					1,00	0,00	0%	7.714,00	7.714,00				7.714,00	0,00	0,00	7.714,00	0,00	0,00
03.02	MOTOR CA P/ MÁQUINA DE TRAÇÃO	UND	1,00			100%					1,00	0,00	0%	6.970,00	6.970,00				6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00
03.03	QUADRO DE COMANDO VVVF SERIAL	UND	1,00			100%					1,00	0,00	0%	31.730,06	31.730,06				31.730,06	0,00	0,00	31.730,06	0,00	0,00
03.04	CABO DE MANOBRA	UND	1,00			100%					1,00	0,00	0%	2.166,00	2.166,00				2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00
03.05	FIAÇÃO DE POÇO PARA CHAMADAS, LIMITES, TRINCOS, INDICADORES	UND	1,00			100%					1,00	0,00	0%	2.366,00	2.366,00				2.366,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00
03.06	CONJUNTO OPERADOR DE VVF COM PORTA	UND	1,00				100%				1,00	0,00	0%	7.323,00	7.323,00				7.323,00	0,00	0,00	0,00	7.323,00	0,00
03.07	BARRA DE SENSORES INFRAVERMELHO	UND	1,00				100%				1,00	0,00	0%	1.846,00	1.846,00				1.846,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	0,00
03.08	PESADOR DE CARGA ELETRÔNICO	UND	1,00				100%				1,00	0,00	0%	6.331,00	6.331,00				6.331,00	0,00	0,00	0,00	6.331,00	0,00
03.09	SINALIZAÇÃO SONORA - VOICE	UND	1,00				100%				1,00	0,00	0%	1.282,00	1.282,00				1.282,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	0,00
03.10	BOTOEIRA DE CABINA MODELO TOTEM COM ETIQ. EM BRAILE	UND	1,00			50%	50%				1,00	0,00	0%	3.665,00	3.665,00				3.665,00	0,00	0,00	1.832,50	1.832,50	0,00
03.11	INTERCOMUNICADOR TIPO VIVA VOZ NA CABINA	UND	1,00				100%				1,00	0,00	0%	1.063,00	1.063,00				1.063,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00
03.12	BOTOEIRAS DE PAVIMENTO COM ETIQ. EM BRAILE	UND	7,00			100%					7,00	0,00	0%	461,00	3.227,00				3.227,00	0,00	0,00	3.227,00	0,00	0,00
03.13	INDICADOR DE POSIÇÃO NA CABINA MATRIZ DE PONTO 50MM	UND	1,00				100%				1,00	0,00	0%	598,00	598,00				598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00
03.14	INDICADOR DE POSIÇÃO NOS PAVIEMNTOS MATRIZ DE PONTO 50MM	UND	7,00				100%				7,00	0,00	0%	603,00	4.221,00				4.221,00	0,00	0,00	0,00	4.221,00	0,00
03.15	SUBTETO AÇO INOX ESCOV. C/ ACRÍLICO BRANCO E LÂMP. FLUORESCENTES	UND	1,00				100%				1,00	0,00	0%	2.291,00	2.291,00				2.291,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00	0,00
03.16	VENTILAÇÃO MECÂNICA PARA CABINA	UND	2,00				100%				2,00	0,00	0%	307,00	614,00				614,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00
03.17	POLIMENTO DOS PAINÉIS EM AÇO INOX DE CABINA	UND	1,00			50%	50%				1,00	0,00	0%	1.643,00	1.643,00				1.643,00	0,00	0,00	821,50	821,50	0,00
03.18	ACOLCHOADO PARA PROTEÇÃO DOS PAINÉIS EM AÇO INOX DE CABINA	UND	1,00				100%				1,00	0,00	0%	3.876,58	3.876,58				3.876,58	0,00	0,00	0,00	3.876,58	0,00
03.19	QUADRO DE CHAVE GERAL DOS ELEVADORES	UND	1,00			100%					1,00	0,00	0%	1.070,00	1.070,00				1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
03.20	PROTEÇÃO DE POLIAS E CABOS DAS MÁQUINAS DE TRAÇÃO	UND	1,00				100%				1,00	0,00	0%	667,00	667,00				667,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00
03.21	PROTEÇÃO DO LIMITADOR DE VELOCIDADE	UND	1,00				100%				1,00	0,00	0%	698,00	698,00				698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00
03.22	CABO DE AÇO 3/8	UND	1,00			100%					1,00	0,00	0%	7.684,00	7.684,00				7.684,00	0,00	0,00	7.684,00	0,00	0,00
03.23	DESMONTAGEM E MONTAGEM COM MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL	UND	1,00				100%				1,00	0,00	0%	8.117,00	8.117,00				8.117,00	0,00	0,00	0,00	8.117,00	0,00
03.24	ESPELHO CRISTAL E=4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO (ÁREA INTERNA DA CABINE)	M²	2,10			100%					2,10	0,00	0%	521,94	1.096,07				1.096,07	0,00	0,00	1.096,07	0,00	0,00
03.25	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO ÍNOX (ÁREA INTERNA DA CABINE)	M	3,80			100%					3,80	0,00	0%	288,29	1.095,50				1.095,50	0,00	0,00	1.095,50	0,00	0,00
03.26	PISO GRANITO POLIDO 2cm OUTRAS CORES COM REJUNTAMENTO (ÁREA INTERNA DA CABINE)	M	1,80			100%					1,80	0,00	0%	390,53	702,95				702,95	0,00	0,00	702,95	0,00	0,00
03.27	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (ILUMINAÇÃO DO POÇO E PASSADIÇO)	M	36,00				100%				36,00	0,00	0%	23,95	862,20				862,20	0,00	0,00	0,00	862,20	0,00
03.28	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L (ILUMINAÇÃO DO POÇO E PASSADIÇO)	UN	18,00				100%				18,00	0,00	0%	22,14	398,52				398,52	0,00	0,00	0,00	398,52	0,00
03.29	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ILUMINAÇÃO DO POÇO E PASSADIÇO)	UN	8,00				100%				8,00	0,00	0%	11,68	93,44				93,44	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00
03.30	LUMINÁRIA COM LÂMPADA INCANDESCENTE A PROVA DE TEMPO, VAPO ETC (ILUMINAÇÃO DO POÇO E PASSADIÇO)	UN	10,00				100%				10,00	0,00	0%	80,23	802,30				802,30	0,00	0,00	0,00	802,30	0,00
03.31	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ILUMINAÇÃO DO POÇO E PASSADIÇO)	M	200,00				100%				200,00	0,00	0%	3,10	620,00				620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
03.32	GUARDA- CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" ( SALA DAS MÁQUINAS DE TRAÇÃO)	M	7,00				100%				7,00	0,00	0%	102,86	720,02				720,02	0,00	0,00	0,00	720,02	0,00
03.33	GUARDA- CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" ( PARTE SUPERIOR DA CABINE)	M	5,40				100%				5,40	0,00	0%	102,86	555,44				555,44	0,00	0,00	0,00	555,44	0,00
03.34	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS (ACESSO AO POÇO)	M	3,00				100%				3,00	0,00	0%	238,10	714,30				714,30	0,00	0,00	0,00	714,30	0,00
03.35	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS (SALA DAS MÁQUINAS DE TRAÇÃO)	M	2,00				100%				2,00	0,00	0%	238,10	476,20				476,20	0,00	0,00	0,00	476,20	0,00
03.36	APLICAÇÃO DE MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA (SALA DAS MÁQUINAS DE TRAÇÃO)	M²	90,00				100%				90,00	0,00	0%	13,65	1.228,50				1.228,50	0,00	0,00	0,00	1.228,50	0,00

				VALOR TOTAL	230.400,00	0,00	0,00	0,00	230.400,00	40.290,98	49.217,92	77.884,64	63.006,46	-
ASSINATURAS DA FISCALIZAÇÃO:					CONTRATADA:

	___________________________________			___________________________________					_______________________________________					____________________________
	PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE			JOHN KENNEDY VIANA DE ARAÚJO					GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO
	FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO			FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO					FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO					OMEGA ELEVADORES LTDA EPP