## BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LAUDO TÉCNICO ACERCA DOS REPAROS NO ED. DOM HÉLDER CÂMARA
CONTRATADA: EDRO ENGENHARIA LTDA
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO | [10 empty] | BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO
CONTRATO: Nº 030/2016 |  | PROCESSO: Nº 119 / 2016
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADES | [9 empty] | VALORES (R$)
|  |  | QT. ORIG | MEDIÇÕES |  |  | PRIMEIRO ADITIVO |  |  | QT ORIG.+ 1ºADIT. | SALDO QUANT | SALDO PERC % | V.U. C/BDI | TOTAL ORIG. | PRIMEIRO ADITIVO |  |  | TOTAL ADITADO | MEDIÇÕES |  |  | SALDO ACUM.
|  |  |  | 1ª | 2ª | 3ª
|  |  |  | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | Acrésc. | Supres. | Líq. | [5 empty] | Acrésc. | Supres. | Líq. |  | 1A. | 2A. | 3A.
|  | COD | (Q) | (M1) % | (M2) % | (M3) % | (a) | (s) | (L1=a+s) | (Q'=Q+L1) |  |  | (VU) | =Q.VU | (=a'VU) | (=s'VU) | (=L1'VU) | =Q'.VU | =M1.VU | =M2.VU | =M3.VU
FASE 01 - LAUDO TÉCNICO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [19 empty] | 0
01 | LAUDO TÉCNICO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | UN | 1 |  | 60% |  |  |  | 0 | 1 | 0.4 | 40% | 52425.56 | 52425.56 | 0 | 0 | 0 | 52425.56 | 0 | 31455.34 | 0 | 20970.22
FASE 02 - LAUDO TÉCNICO DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS | [8 empty] | 0 | 0
02 | LAUDO TÉCNICO DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS | UN | 1 | 80% | 20% |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 48650.66 | 48650.66 |  |  |  | 48650.66 | 38920.53 | 9730.13 | 0 | 0
FASE 03 - LAUDO TÉCNICO DOS ACABAMENTOS INTERNOS | [9 empty] | 0
03 | LAUDO TÉCNICO DOS ACABAMENTOS INTERNOS | UN | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 100% | 34464.48 | 34464.48 |  |  |  | 34464.48 | 0 | 0 | 0 | 34464.48
[13 empty] | VALOR TOTAL | 135540.7 | 0 | 0 | 0 | 135540.7 | 38920.53 | 41185.47 | 0 | 55434.7
ASSINATURAS DA FISCALIZAÇÃO:
| ___________________________________ | [11 empty] | _______________________________________
| PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE | [11 empty] | GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO
| FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO | [11 empty] | DIRETOR DA DMPROJ