## BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LAUDO TÉCNICO ACERCA DOS REPAROS NO ED. DOM HÉLDER CÂMARA
CONTRATADA: EDRO ENGENHARIA LTDA
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO					BOLETIM DA 3ª MEDIÇÃO
CONTRATO: Nº 030/2016		PROCESSO: Nº 119 / 2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					VALORES (R$)
			QT. / ORIG	MEDIÇÕES				PRIMEIRO ADITIVO			QT / ORIG.+ / 1ºADIT.	SALDO QUANT	SALDO PERC %	V.U. / C/BDI	TOTAL / ORIG.	PRIMEIRO ADITIVO			TOTAL ADITADO	MEDIÇÕES				SALDO / ACUM.
				1ª	2ª	3ª	4ª
				1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	Acrésc.	Supres.	Líq.					Acrésc.	Supres.	Líq.		1A.	2A.	3A.	4A.
		COD	(Q)	(M1) %	(M2) %	(M3) %	(M4) %	(a)	(s)	(L1=a+s)	(Q'=Q+L1)			(VU)	=Q.VU	(=a'VU)	(=s'VU)	(=L1'VU)	=Q'.VU	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU	=M4.VU

FASE 01 - LAUDO TÉCNICO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					0,00
01	LAUDO TÉCNICO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00		60%	40%				0,00	1,00	0,00	0%	52.425,56	52.425,56	0,00	0,00	0,00	52.425,56	0,00	31.455,34	20.970,22	0,00	0,00
FASE 02 - LAUDO TÉCNICO DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS					0,00	0,00
02	LAUDO TÉCNICO DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS	UN	1,00	80%	20%					0,00	1,00	0,00	0%	48.650,66	48.650,66				48.650,66	38.920,53	9.730,13	0,00	0,00	0,00
FASE 03 - LAUDO TÉCNICO DOS ACABAMENTOS INTERNOS					0,0000
03	LAUDO TÉCNICO DOS ACABAMENTOS INTERNOS	UN	1,00			50%				0,00	1,00	0,50	50%	34.464,48	34.464,48				34.464,48	0,00	0,00	17.232,24	0,00	17.232,24

					VALOR TOTAL	135.540,70	0,00	0,00	0,00	135.540,70	38.920,53	41.185,47	38.202,46	-	17.232,24
ASSINATURAS DA FISCALIZAÇÃO:

	___________________________________					_______________________________________
	PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE					GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO
	FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO					DIRETOR DA DMPROJ