## Plan1
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA E AMPLOIAÇÃO DO FÓRUM DE MARACANAÚ
CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
CONTRATO | DATA | VALOR | VALOR ACUMULADO
CONTRATO ORIGINAL | 2017-06-26 | 485052.56 | 485052.56
1º ADITIVO | 2017-11-03 | 30335.53 | 515388.09
2º ADITIVO | 2017-12-22 | 12012.93 | 527401.02
CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES
MEDIÇÃO | DATA | VALOR | VALOR ACUMULADO
1ª MEDIÇÃO | 2017-08-02 | 72029.48 | 72029.48
2ª MEDIÇÃO | 2017-09-05 | 97083.54 | 169113.02
3ª MEDIÇÃO | 2017-10-20 | 80952.06 | 250065.08
4ª MEDIÇÃO | 2017-11-14 | 103434.57 | 353499.65
5ª MEDIÇÃO | 2017-12-15 | 120449.09 | 473948.74
6ª MEDIÇÃO | 2018-01-15 | 42166.94 | 516115.68
7ª MEDIÇÃO | 2018-03-05 | 10685.98 | 526801.66