## 2ª MEDIÇÃO
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DO RETROFIT DO ED. MANOEL ARÍZIO					PLANILHA FINANCEIRA
CONTRATADA: KORP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
CONTRATO: Nº 021/2017		PROCESSO: Nº 1.759 / 2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					VALORES (R$)
			QT. / ORIG	MEDIÇÕES				PRIMEIRO ADITIVO			QT / ORIG.+ / 1ºADIT.	SALDO QUANT	V.U. / C/BDI	TOTAL / ORIG.	PRIMEIRO ADITIVO			TOTAL ADITADO	MEDIÇÕES				SALDO / ACUM.

				1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	Acrésc.	Supres.	Líq.					Acrésc.	Supres.	Líq.		1A.	2A.	3A.	4A.
		COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(M4)	(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)	(Q1=Q+L1)		(VU)	=Q.VU	(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1'VU)	=Q1.VU	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU	=M4.VU

1	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS	UN	1,00	1,00					0,00	1,00	0,00	270,63	270,63	0,00	0,00	0,00	270,63	270,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MÊS	2,00	1,00	1,00					0,00	2,00	0,00	10.609,53	21.219,06	0,00	0,00	0,00	21.219,06	10.609,53	10.609,53	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OBRAS COMPLEMENTARES					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	77,20	77,20					0,00	77,20	0,00	443,97	34.274,48	0,00	0,00	0,00	34.274,48	34.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	77,20	77,20					0,00	77,20	0,00	18,32	1.414,30	0,00	0,00	0,00	1.414,30	1.414,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	77,20	77,20					0,00	77,20	0,00	24,11	1.861,29	0,00	0,00	0,00	1.861,29	1.861,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	772,00	300,00	103,15				368,85	-368,85	403,15	0,00	88,00	67.936,00	0,00	32.458,80	-32.458,80	35.477,20	26.400,00	9.077,20	0,00	0,00	0,00
2.1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	30,00					30,00	-30,00	0,00	0,00	60,07	1.802,10	0,00	1.802,10	-1.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	180,00					180,00	-180,00	0,00	0,00	23,62	4.251,60	0,00	4.251,60	-4.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4")	M	6,00					6,00	-6,00	0,00	0,00	96,39	578,34	0,00	578,34	-578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00		4,00					0,00	4,00	0,00	331,96	1.327,84	0,00	0,00	0,00	1.327,84	0,00	1.327,84	0,00	0,00	0,00
2.1.9	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE PASSAGEM EXISTENTES	UN	10,00		13,00			3,00		3,00	13,00	0,00	279,11	2.791,10	837,33	0,00	837,33	3.628,43	0,00	3.628,43	0,00	0,00	0,00
2.1.10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	30,00					30,00	-30,00	0,00	0,00	25,02	750,60	0,00	750,60	-750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.11	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2.00M COM CONEXOES	UN	12,00					12,00	-12,00	0,00	0,00	50,62	607,44	0,00	607,44	-607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.12	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00					60,00	-60,00	0,00	0,00	20,51	1.230,60	0,00	1.230,60	-1.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.13	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	30,00					30,00	-30,00	0,00	0,00	44,72	1.341,60	0,00	1.341,60	-1.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	COMPLEMENTOS DE OBRAS INTERNAS					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	936,00	850,00	86,00					0,00	936,00	0,00	14,34	13.422,24	0,00	0,00	0,00	13.422,24	12.189,00	1.233,24	0,00	0,00	0,00
2.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.042,00	800,00	242,00					0,00	1042,00	0,00	7,47	7.783,74	0,00	0,00	0,00	7.783,74	5.976,00	1.807,74	0,00	0,00	0,00
2.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	936,00	850,00	86,00					0,00	936,00	0,00	10,58	9.902,88	0,00	0,00	0,00	9.902,88	8.993,00	909,88	0,00	0,00	0,00
2.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.042,00	800,00	242,00					0,00	1042,00	0,00	9,59	9.992,78	0,00	0,00	0,00	9.992,78	7.672,00	2.320,78	0,00	0,00	0,00
2.2.5	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP.3MM C/FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DUPLA FACE	M2	8,02	8,02					0,00	8,02	0,00	220,07	1.764,96	0,00	0,00	0,00	1.764,96	1.764,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	DIVISÓRIA ACÚSTICA ARTICULADA EM PAINÉIS AUTO-PORTANTE	M2	52,80		52,80					0,00	52,80	0,00	1.364,53	72.047,18	0,00	0,00	0,00	72.047,18	0,00	72.047,18	0,00	0,00	0,00
2.2.7	FORRO ACÚSTICO TIPO "SONEX" EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	234,00		115,00	119,00				0,00	234,00	0,00	113,17	26.481,78	0,00	0,00	0,00	26.481,78	0,00	13.014,55	13.467,23	0,00	0,00
2.2.8	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3				1,98		1,98		1,98	1,98	0,00	86,09	0,00	170,46	0,00	170,46	170,46	0,00	0,00	170,46	0,00	0,00
2.2.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2				1,89		1,89		1,89	1,89	0,00	65,61	0,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
2.2.10	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	M2				3,78		3,78		3,78	3,78	0,00	16,87	0,00	63,77	0,00	63,77	63,77	0,00	0,00	63,77	0,00	0,00
2.2.11	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO	M2				136,08		136,08		136,08	136,08	0,00	13,28	0,00	1.807,14	0,00	1.807,14	1.807,14	0,00	0,00	1.807,14	0,00	0,00
2.2.12	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2				136,08		136,08		136,08	136,08	0,00	19,85	0,00	2.701,19	0,00	2.701,19	2.701,19	0,00	0,00	2.701,19	0,00	0,00
2.2.13	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2				1,11		1,11		1,11	1,11	0,00	188,80	0,00	210,04	0,00	210,04	210,04	0,00	0,00	210,04	0,00	0,00
2.2.14	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2				48,16		48,16		48,16	48,16	0,00	6,41	0,00	308,71	0,00	308,71	308,71	0,00	0,00	308,71	0,00	0,00
2.2.15	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2				48,16		48,16		48,16	48,16	0,00	30,44	0,00	1.465,99	0,00	1.465,99	1.465,99	0,00	0,00	1.465,99	0,00	0,00
2.2.16	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2				137,60		137,60		137,60	137,60	0,00	12,50	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
2.3	INFRAESTRUTURA PARA FUTUROS CABOS A SEREM LANÇADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO AUDITÓRIO (CAIXAS DE SOM, PROJETOR, TELA, MICROFONES ETC)					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	FURO NA LAJE E RECONSTITUIÇÃO DE PISO EM GRANITO	UN	2,00					2,00	-2,00	0,00	0,00	210,45	420,90	0,00	420,90	-420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	4,00	4,00					0,00	4,00	0,00	3,21	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	6,00	6,00	20,00			20,00		20,00	26,00	0,00	56,51	339,06	1.130,20	0,00	1.130,20	1.469,26	339,06	1.130,20	0,00	0,00	0,00
2.3.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,00	6,00	20,00			20,00		20,00	26,00	0,00	14,34	86,04	286,80	0,00	286,80	372,84	86,04	286,80	0,00	0,00	0,00
2.3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,00	6,00	20,00			20,00		20,00	26,00	0,00	13,45	80,70	269,00	0,00	269,00	349,70	80,70	269,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	TOMADA DE PISO PARA TELEFONE DE METAL 4" X 2" RJ 11 COM PLACA DE LATÃO	UN	1,00					1,00	-1,00	0,00	0,00	57,71	57,71	0,00	57,71	-57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00		60,00			36,00		36,00	60,00	0,00	6,83	163,92	245,88	0,00	245,88	409,80	0,00	409,80	0,00	0,00	0,00
2.3.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00		75,00			15,00		15,00	75,00	0,00	10,83	649,80	162,45	0,00	162,45	812,25	0,00	812,25	0,00	0,00	0,00
2.3.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO. TIPO T. PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00		4,00					0,00	4,00	0,00	25,04	100,16	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00
2.3.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO. TIPO T. PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12,00		12,00					0,00	12,00	0,00	31,50	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
2.3.11	PASSAGEM DE ARAME PARA PESCA	M	120,00		120,00					0,00	120,00	0,00	3,67	440,40	0,00	0,00	0,00	440,40	0,00	440,40	0,00	0,00	0,00
2.4	TOMADAS ELÉTRICAS PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E VÍDEO DO AUDITÓRIO					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	FURO NA LAJE E RECONSTITUIÇÃO DE PISO EM GRANITO	UN	2,00					2,00	-2,00	0,00	0,00	210,45	420,90	0,00	420,90	-420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	TOMADA DE PISO PARA TELEFONE DE METAL 4" X 2" RJ 11 COM PLACA DE LATÃO	UN	1,00					1,00	-1,00	0,00	0,00	57,71	57,71	0,00	57,71	-57,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00		20,00					0,00	20,00	0,00	6,83	136,60	0,00	0,00	0,00	136,60	0,00	136,60	0,00	0,00	0,00
2.4.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00		12,00					0,00	12,00	0,00	10,83	129,96	0,00	0,00	0,00	129,96	0,00	129,96	0,00	0,00	0,00
2.4.5	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00		12,00			8,00		8,00	12,00	0,00	59,48	237,92	475,84	0,00	475,84	713,76	0,00	713,76	0,00	0,00	0,00
2.4.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00		6,00					0,00	6,00	0,00	6,83	40,98	0,00	0,00	0,00	40,98	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00
2.4.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00		2,00					0,00	2,00	0,00	10,83	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00
2.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00		250,00			130,00		130,00	250,00	0,00	3,41	409,20	443,30	0,00	443,30	852,50	0,00	852,50	0,00	0,00	0,00
2.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00		100,00					0,00	100,00	0,00	4,88	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
2.4.10	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA. PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00					1,00	-1,00	0,00	0,00	629,89	629,89	0,00	629,89	-629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00					1,00	-1,00	0,00	0,00	93,31	93,31	0,00	93,31	-93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00					12,00	-12,00	0,00	0,00	14,24	170,88	0,00	170,88	-170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.13	CANALETA EVOLUTIVA SISTEMA DLP 60MM X 50MM COM DIVISÓRIA INTERNA	M				19,80		19,80		19,80	19,80	0,00	78,98	0,00	1.563,80	0,00	1.563,80	1.563,80	0,00	0,00	1.563,80	0,00	0,00
2.4.14	ASSENTAMENTO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA 4 LAMPADAS 16W	UN				42,00		42,00		42,00	42,00	0,00	38,23	0,00	1.605,66	0,00	1.605,66	1.605,66	0,00	0,00	1.605,66	0,00	0,00
2.5	DIVISÓRIAS E CORTINA DE AR NA ESCADA DO SUBSOLO					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	DIVISÓRIA TIPO "DIVILUX", PAINEL FIBRAROC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	32,00	32,00	12,19			12,19		12,19	44,19	0,00	188,24	6.023,68	2.295,40	0,00	2.295,40	8.319,08	6.023,68	2.295,40	0,00	0,00	0,00
2.5.2	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (COM REQUADRO EM ALUMÍNIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00	2,00	1,00			1,00		1,00	3,00	0,00	253,38	506,76	253,38	0,00	253,38	760,14	506,76	253,38	0,00	0,00	0,00
2.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	6,00					0,00	6,00	0,00	6,83	40,98	0,00	0,00	0,00	40,98	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00					0,00	1,00	0,00	59,48	59,48	0,00	0,00	0,00	59,48	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO. TIPO T. PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00	2,00					0,00	2,00	0,00	25,04	50,08	0,00	0,00	0,00	50,08	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	20,00					0,00	20,00	0,00	3,41	68,20	0,00	0,00	0,00	68,20	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CORTINA DE AR APARELHO COM 90cm	UN	2,00		2,00					0,00	2,00	0,00	720,81	1.441,62	0,00	0,00	0,00	1.441,62	0,00	1.441,62	0,00	0,00	0,00
2.6	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DAS VARAS					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	PONTO PARA SISTEMA DE SOM	PT	33,00		33,00					0,00	33,00	0,00	123,71	4.082,43	0,00	0,00	0,00	4.082,43	0,00	4.082,43	0,00	0,00	0,00
2.6.2	CAIXA ACÚSTICA BS REF B-52 FF250 60W (RMS)	UN	33,00		33,00					0,00	33,00	0,00	24,17	797,61	0,00	0,00	0,00	797,61	0,00	797,61	0,00	0,00	0,00
2.6.3	MICROFONE DINAMICO TIPO CARDIÓIDE PARA VOCAL - SM 58 P4	UN	11,00		11,00					0,00	11,00	0,00	250,35	2.753,85	0,00	0,00	0,00	2.753,85	0,00	2.753,85	0,00	0,00	0,00
2.6.4	PRÉ-AMPLIFICADOR COM GONGO PGH-3000 AMBIENCE LINE HAYONIK	UN	11,00		11,00					0,00	11,00	0,00	767,91	8.447,01	0,00	0,00	0,00	8.447,01	0,00	8.447,01	0,00	0,00	0,00
2.7	CABEAMENTO PARA CENTRAL TELEFÔNICA					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	CABO TELEFÔNICO CI 50-100	M	300,00		300,00					0,00	300,00	0,00	56,75	17.025,00	0,00	0,00	0,00	17.025,00	0,00	17.025,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2	PATCH VOICE PANEL 50 PORTAS, CATEGORIA "3"	UD				2,00		2,00		2,00	2,00	0,00	977,21	0,00	1.954,42	0,00	1.954,42	1.954,42	0,00	0,00	1.954,42	0,00	0,00
2.7.3	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m	UD				100,00		100,00		100,00	100,00	0,00	12,73	0,00	1.273,00	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00	0,00	0,00
2.8	ADAPTAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1	ADAPTAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO	CJ	2,00	1,00	1,00					0,00	2,00	0,00	2.070,28	4.140,56	0,00	0,00	0,00	4.140,56	2.070,28	2.070,28	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SERVIÇOS FINAIS					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	LIMPEZA GERAL					0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	LIMPEZA GERAL	M2	1.500,00			1.500,00				0,00	1500,00	0,00	10,63	15.945,00	0,00	0,00	0,00	15.945,00	0,00	0,00	15.945,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL	350.001,34	21.367,76	44.872,38	-23.504,62	326.496,72	120.763,29	161.353,02	44.380,41	-	0,00
ASSINATURAS DA FISCALIZAÇÃO:					CONTRATADA:

	__________________________________				____________________________________					_______________________________________
	PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE				GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO					MARCUS ANTÔNIO SILVEIRA FRANKLIN
	ENG. CIVIL - FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO				DIRETOR DIVISÃO MANUT E PROJETOS					DIRETOR KORP EMPR. E CONSTRUÇÕES