## 2ª MEDIÇÃO
OBRA: REFORMA DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO ED. MANOEL ARÍZIO					PLANILHA FINANCEIRA
CONTRATADA: JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.					3º BOLETIM DE MEDIÇÃO					22/11/2017
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
CONTRATO: Nº 025/2017		PROCESSO: Nº 320 / 2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / CONTRATO Nº 044/2013 / PROCESSO Nº 8.690/2013	UNID.	QUANTIDADES					VALORES (R$)
			QT. / ORIG	MEDIÇÕES				PRIMEIRO ADITIVO			QT / ORIG.+ / 1ºADIT.	SALDO QUANT	V.U. / C/BDI	TOTAL / ORIG.	PRIMEIRO ADITIVO			TOTAL ADITADO	MEDIÇÕES				SALDO / ACUM.
				1ª	2ª	3ª	4ª
				1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	Acrésc.	Supres.	Líq.					Acrésc.	Supres.	Líq.		1A.	2A.	3A.	4A.
		COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(M4)	(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)	(Q1=Q+L1)		(VU)	=Q.VU	(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1'VU)	=Q1.VU	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU	=M4.VU

1	REFORMA DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		1,00					0,00	1,00	0,00	954,46	954,46	0,00	0,00	0,00	954,46	0,00	954,46	0,00	0,00	0,00
1.2	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		4,00					0,00	4,00	0,00	278,24	1.112,96	0,00	0,00	0,00	1.112,96	0,00	1.112,96	0,00	0,00	0,00
1.3	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00		5,00					0,00	5,00	0,00	221,08	1.105,40	0,00	0,00	0,00	1.105,40	0,00	1.105,40	0,00	0,00	0,00
1.4	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00		5,00					0,00	5,00	0,00	222,72	1.113,60	0,00	0,00	0,00	1.113,60	0,00	1.113,60	0,00	0,00	0,00
1.5	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00		32,00					0,00	32,00	0,00	0,96	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00
1.6	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00		22,00					0,00	22,00	0,00	3,07	67,54	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00
1.7	PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		3,00					0,00	3,00	0,00	9,43	28,29	0,00	0,00	0,00	28,29	0,00	28,29	0,00	0,00	0,00
1.8	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		3,00					0,00	3,00	0,00	9,66	28,98	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00
1.9	ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO, 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		3,00					0,00	3,00	0,00	2.011,59	6.034,77	0,00	0,00	0,00	6.034,77	0,00	6.034,77	0,00	0,00	0,00
1.10	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		3,00					0,00	3,00	0,00	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00
1.11	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00		3,00					0,00	3,00	0,00	4,46	13,38	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00
1.12	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00		6,00					0,00	6,00	0,00	32,63	195,78	0,00	0,00	0,00	195,78	0,00	195,78	0,00	0,00	0,00
1.13	PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		6,00					0,00	6,00	0,00	18,81	112,86	0,00	0,00	0,00	112,86	0,00	112,86	0,00	0,00	0,00
1.14	MUFLA INTERNA/EXTERNA 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00		4,00					0,00	4,00	0,00	833,46	3.333,84	0,00	0,00	0,00	3.333,84	0,00	3.333,84	0,00	0,00	0,00
1.15	FIO RÍGIDO DE CU NU 25 mm² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00		3,00					0,00	3,00	0,00	17,95	53,85	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00	53,85	0,00	0,00	0,00
1.16	CONECTOR TERMINAL DE BRONZE PARA FIO RÍGIDO 25 mm² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00		4,00					0,00	4,00	0,00	26,78	107,12	0,00	0,00	0,00	107,12	0,00	107,12	0,00	0,00	0,00
1.17	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT PESADO PAREDE 2,25MM - 4" NBR 13057 - INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,00		7,00					0,00	7,00	0,00	129,68	907,76	0,00	0,00	0,00	907,76	0,00	907,76	0,00	0,00	0,00
1.18	MASSA DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1,00		1,00					0,00	1,00	0,00	13,87	13,87	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00
1.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00		6,00					0,00	6,00	0,00	11,33	67,98	0,00	0,00	0,00	67,98	0,00	67,98	0,00	0,00	0,00
1.20	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00		1,00					0,00	1,00	0,00	12,81	12,81	0,00	0,00	0,00	12,81	0,00	12,81	0,00	0,00	0,00
1.21	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00		3,00					0,00	3,00	0,00	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00
1.22	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		1,00					0,00	1,00	0,00	409,70	409,70	0,00	0,00	0,00	409,70	0,00	409,70	0,00	0,00	0,00
1.23	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,50		0,50					0,00	0,50	0,00	57,57	28,79	0,00	0,00	0,00	28,79	0,00	28,79	0,00	0,00	0,00
1.24	FECHO CHATO DE SOBREPOR EM FERRO ZINCADO/NIQUEL GALVANIZADO OU POLIDO, 5"	UN	8,00		8,00					0,00	8,00	0,00	14,54	116,32	0,00	0,00	0,00	116,32	0,00	116,32	0,00	0,00	0,00
1.25	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00	6,00					0,00	6,00	0,00	43,56	261,36	0,00	0,00	0,00	261,36	261,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,00	35,00					0,00	35,00	0,00	18,97	663,95	0,00	0,00	0,00	663,95	663,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.27	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00					0,00	1,00	0,00	13,41	13,41	0,00	0,00	0,00	13,41	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.28	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	1,00					0,00	1,00	0,00	383,17	383,17	0,00	0,00	0,00	383,17	383,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.29	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY	UN	6,00	6,00					0,00	6,00	0,00	16,99	101,94	0,00	0,00	0,00	101,94	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.30	CABO DE CU 25 MM² ISOLADO EPR/XLPE - 15/25 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	240,00		240,00					0,00	240,00	0,00	41,70	10.008,00	0,00	0,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	0,00	0,00
1.31	ELETRODUTO PEAD Ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	168,00	168,00					0,00	168,00	0,00	20,32	3.413,76	0,00	0,00	0,00	3.413,76	3.413,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.32	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00	2,00					0,00	2,00	0,00	383,17	766,34	0,00	0,00	0,00	766,34	766,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.33	MUFLA INTERNA/EXTERNA 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00		4,00					0,00	4,00	0,00	833,46	3.333,84	0,00	0,00	0,00	3.333,84	0,00	3.333,84	0,00	0,00	0,00
1.34	FIO RÍGIDO DE CU NU 25 mm² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00		50,00					0,00	50,00	0,00	16,02	801,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00
1.35	ISOLADOR PORCEL. TIPO PEDESTAL CLASSE 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00		9,00					0,00	9,00	0,00	73,44	660,96	0,00	0,00	0,00	660,96	0,00	660,96	0,00	0,00	0,00
1.36	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00		36,00					0,00	36,00	0,00	13,41	482,76	0,00	0,00	0,00	482,76	0,00	482,76	0,00	0,00	0,00
1.37	SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00		3,00					0,00	3,00	0,00	2.361,40	7.084,20	0,00	0,00	0,00	7.084,20	0,00	7.084,20	0,00	0,00	0,00
1.38	DISJUNTOR A VACUO 15KV, MARCA BEGHIM, TIPO MAF 15-630-350, MANUAL C/RELÉ URPE 7104 + JG DE CONTATO 3NF+3NA, BOBINA DE FECHAMENTO, BLOQUEIO KIRK, DISPARADOR TCC, BOBINA ABERT.+3TCS (OU SIMILAR	UN	1,00		1,00					0,00	1,00	0,00	34.850,73	34.850,73	0,00	0,00	0,00	34.850,73	0,00	34.850,73	0,00	0,00	0,00
1.39	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		3,00					0,00	3,00	0,00	988,66	2.965,98	0,00	0,00	0,00	2.965,98	0,00	2.965,98	0,00	0,00	0,00
1.40	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00	2,00	0,00	1.367,44	1.367,44	1.367,44	0,00	1.367,44	2.734,88	0,00	1.367,44	1.367,44	0,00	0,00
1.41	RELÉ DIGITAL MULTIFUNÇÃO, TRIFÁSICO, 115V, TENSÃO AUXILIAR 120Vcc - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		1,00					0,00	1,00	0,00	13.771,63	13.771,63	0,00	0,00	0,00	13.771,63	0,00	13.771,63	0,00	0,00	0,00
1.42	NO-BREAK TRIFÁSICO, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-PORTANTE EM GABINETE IP-44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	1.330,21	1.330,21	0,00	0,00	0,00	1.330,21	0,00	0,00	1.330,21	0,00	0,00
1.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	M	40,00			40,00				0,00	40,00	0,00	3,91	156,40	0,00	0,00	0,00	156,40	0,00	0,00	156,40	0,00	0,00
1.44	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA, À SECO, ISOLAÇÃO DE RESINA EPOXI, TENSÃO PRIMÁRIA 13,8 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220 V, NI 95 KV. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00		1,00	1,00				0,00	2,00	0,00	33.404,41	66.808,82	0,00	0,00	0,00	66.808,82	0,00	33.404,41	33.404,41	0,00	0,00
1.45	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00			70,00				0,00	70,00	0,00	84,75	5.932,50	0,00	0,00	0,00	5.932,50	0,00	0,00	5.932,50	0,00	0,00
1.46	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00			32,00				0,00	32,00	0,00	23,54	753,28	0,00	0,00	0,00	753,28	0,00	0,00	753,28	0,00	0,00
1.47	QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (1.80X1.90X0.60)M	UN	1,00			2,00		1,00		1,00	2,00	0,00	6.266,28	6.266,28	6.266,28	0,00	6.266,28	12.532,56	0,00	0,00	12.532,56	0,00	0,00
1.48	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00			2,00				0,00	2,00	0,00	1.859,64	3.719,28	0,00	0,00	0,00	3.719,28	0,00	0,00	3.719,28	0,00	0,00
1.49	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 1000A	UN	1,00					1,00	-1,00	0,00	0,00	14.924,52	14.924,52	0,00	14.924,52	-14.924,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00			3,00		2,00		2,00	3,00	0,00	1.134,58	1.134,58	2.269,16	0,00	2.269,16	3.403,74	0,00	0,00	3.403,74	0,00	0,00
1.51	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATÉ 50A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00
1.52	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATÉ 50A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	70,02	70,02	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00
1.53	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00			2,00				0,00	2,00	0,00	10,38	20,76	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00
1.54	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS	KG	3,60			7,20		3,60		3,60	7,20	0,00	120,02	432,07	432,07	0,00	432,07	864,14	0,00	0,00	864,14	0,00	0,00
1.55	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	310,64	310,64	0,00	0,00	0,00	310,64	0,00	0,00	310,64	0,00	0,00
1.56	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	882,23	882,23	0,00	0,00	0,00	882,23	0,00	0,00	882,23	0,00	0,00
1.57	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00			2,00				0,00	2,00	0,00	124,68	249,36	0,00	0,00	0,00	249,36	0,00	0,00	249,36	0,00	0,00
1.58	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00	0,00	49,18	0,00	0,00
1.59	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00
1.60	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	3,00		3,00					0,00	3,00	0,00	1.721,84	5.165,52	0,00	0,00	0,00	5.165,52	0,00	5.165,52	0,00	0,00	0,00
1.61	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00			6,00				0,00	6,00	0,00	13,79	82,74	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00	82,74	0,00	0,00
1.62	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00			4,00				0,00	4,00	0,00	7,78	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00
1.63	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	UN	2,00			2,00				0,00	2,00	0,00	13,87	27,74	0,00	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00
1.64	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	29,13	29,13	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	0,00	29,13	0,00	0,00
1.65	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	29,13	29,13	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	0,00	29,13	0,00	0,00
1.66	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm)	UN	2,00			2,00				0,00	2,00	0,00	8,69	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38	0,00	0,00	17,38	0,00	0,00
1.67	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm)	UN	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00
1.68	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00			12,00				0,00	12,00	0,00	11,33	135,96	0,00	0,00	0,00	135,96	0,00	0,00	135,96	0,00	0,00
1.69	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00			6,00				0,00	6,00	0,00	7,39	44,34	0,00	0,00	0,00	44,34	0,00	0,00	44,34	0,00	0,00
1.70	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00
1.71	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00			4,00				0,00	4,00	0,00	24,75	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
1.72	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00			3,00				0,00	3,00	0,00	8,85	26,55	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00
1.73	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00			2,00				0,00	2,00	0,00	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00
1.74	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2015	UN	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00
1.75	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00			6,00				0,00	6,00	0,00	5,54	33,24	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00
1.76	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00			12,00				0,00	12,00	0,00	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	59,88	0,00	0,00	59,88	0,00	0,00
1.77	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00			3,00				0,00	3,00	0,00	4,92	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00
1.78	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	M	85,00			85,00				0,00	85,00	0,00	2,86	243,10	0,00	0,00	0,00	243,10	0,00	0,00	243,10	0,00	0,00
1.79	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00			65,00				0,00	65,00	0,00	3,98	258,70	0,00	0,00	0,00	258,70	0,00	0,00	258,70	0,00	0,00
1.80	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	8,00			8,00				0,00	8,00	0,00	19,01	152,08	0,00	0,00	0,00	152,08	0,00	0,00	152,08	0,00	0,00
1.81	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	6,80					6,80	-6,80	0,00	0,00	886,46	6.027,93	0,00	6.027,93	-6.027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.82	GRADE DE FERRO CONFORME PROJETO	M2	16,30			30,40		14,10		14,10	30,40	0,00	180,10	2.935,63	2.539,41	0,00	2.539,41	5.475,04	0,00	0,00	5.475,04	0,00	0,00
1.83	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	16,30			30,40		14,10		14,10	30,40	0,00	58,78	958,11	828,80	0,00	828,80	1.786,91	0,00	0,00	1.786,91	0,00	0,00
1.84	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00	6,00					0,00	6,00	0,00	43,56	261,36	0,00	0,00	0,00	261,36	261,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.85	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00	40,00					0,00	40,00	0,00	18,97	758,80	0,00	0,00	0,00	758,80	758,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.86	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	15,00					0,00	15,00	0,00	13,41	201,15	0,00	0,00	0,00	201,15	201,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.87	CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA),COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA	M	13,80			13,80				0,00	13,80	0,00	207,63	2.865,29	0,00	0,00	0,00	2.865,29	0,00	0,00	2.865,29	0,00	0,00
1.88	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00			3,00				0,00	3,00	0,00	8,85	26,55	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00	26,55	0,00	0,00
1.89	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00			2,00				0,00	2,00	0,00	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00
1.90	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2015	UM	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00
1.91	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,15			0,15				0,00	0,15	0,00	8,28	1,24	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00
1.92	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00	5,89	0,00	0,00
1.93	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00
1.94	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00			2,00				0,00	2,00	0,00	882,23	1.764,46	0,00	0,00	0,00	1.764,46	0,00	0,00	1.764,46	0,00	0,00
1.95	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,40					3,40	-3,40	0,00	0,00	886,46	3.013,96	0,00	3.013,96	-3.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.96	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	310,64	310,64	0,00	0,00	0,00	310,64	0,00	0,00	310,64	0,00	0,00
1.97	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00			2,00				0,00	2,00	0,00	124,68	249,36	0,00	0,00	0,00	249,36	0,00	0,00	249,36	0,00	0,00
1.98	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	36,91	36,91	0,00	0,00	0,00	36,91	0,00	0,00	36,91	0,00	0,00
1.99	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	1,00			1,00				0,00	1,00	0,00	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00
1.100	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00			33,00				0,00	33,00	0,00	8,85	292,05	0,00	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00
1.101	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00			8,00				0,00	8,00	0,00	6,29	50,32	0,00	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00	50,32	0,00	0,00
1.102	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2015	UM	3,00			3,00				0,00	3,00	0,00	10,07	30,21	0,00	0,00	0,00	30,21	0,00	0,00	30,21	0,00	0,00
1.103	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	15,00			15,00				0,00	15,00	0,00	4,92	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00	0,00
1.104	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	M	165,00			165,00				0,00	165,00	0,00	3,91	645,15	0,00	0,00	0,00	645,15	0,00	0,00	645,15	0,00	0,00
1.105	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	6,00	6,00					0,00	6,00	0,00	43,56	261,36	0,00	0,00	0,00	261,36	261,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.106	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	30,00					0,00	30,00	0,00	18,97	569,10	0,00	0,00	0,00	569,10	569,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.107	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	8,00					0,00	8,00	0,00	13,41	107,28	0,00	0,00	0,00	107,28	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.108	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	18,00	18,00					0,00	18,00	0,00	81,64	1.469,52	0,00	0,00	0,00	1.469,52	1.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.109	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	8,50		8,50					0,00	8,50	0,00	64,90	551,65	0,00	0,00	0,00	551,65	0,00	551,65	0,00	0,00	0,00
1.110	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20	M2	17,00		17,00					0,00	17,00	0,00	2,08	35,36	0,00	0,00	0,00	35,36	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00
1.111	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	17,00		17,00					0,00	17,00	0,00	42,11	715,87	0,00	0,00	0,00	715,87	0,00	715,87	0,00	0,00	0,00
1.112	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	144,39		80,00	96,89		32,50		32,50	176,89	0,00	11,87	1.713,91	385,78	0,00	385,78	2.099,68	0,00	949,60	1.150,08	0,00	0,00
1.113	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	450,00					0,00	450,00	0,00	24,79	11.155,50	0,00	0,00	0,00	11.155,50	11.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.114	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3				18,90		18,90		18,90	18,90	0,00	58,03	0,00	1.096,77	0,00	1.096,77	1.096,77	0,00	0,00	1.096,77	0,00	0,00
1.115	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20	M3				0,45		0,45		0,45	0,45	0,00	539,76	0,00	242,89	0,00	242,89	242,89	0,00	0,00	242,89	0,00	0,00
1.116	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2				9,00		9,00		9,00	9,00	0,00	47,58	0,00	428,22	0,00	428,22	428,22	0,00	0,00	428,22	0,00	0,00
1.117	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2				1,68		1,68		1,68	1,68	0,00	242,93	0,00	408,12	0,00	408,12	408,12	0,00	0,00	408,12	0,00	0,00
1.118	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2				36,08		36,08		36,08	36,08	0,00	22,48	0,00	811,08	0,00	811,08	811,08	0,00	0,00	811,08	0,00	0,00
1.119	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3				0,59		0,59		0,59	0,59	0,00	36,67	0,00	21,56	0,00	21,56	21,56	0,00	0,00	21,56	0,00	0,00
1.120	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD				12,00		12,00		12,00	12,00	0,00	12,92	0,00	155,04	0,00	155,04	155,04	0,00	0,00	155,04	0,00	0,00
1.121	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2				24,15		24,15		24,15	24,15	0,00	12,80	0,00	309,12	0,00	309,12	309,12	0,00	0,00	309,12	0,00	0,00
1.122	QUADRO DE BANCOS DE CAPACITORES CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UD				2,00		2,00		2,00	2,00	0,00	8.046,91	0,00	16.093,82	0,00	16.093,82	16.093,82	0,00	0,00	16.093,82	0,00	0,00

				0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL	243.588,45	33.655,56	23.966,41	9.689,15	253.277,59	20.388,00	132.035,67	100.853,92	-	-
ASSINATURAS DA FISCALIZAÇÃO:					CONTRATADA:

	__________________________________				___________________________________					____________________________________					_______________________________________
	PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE				RAFAEL MARTINS GOMES NASCIMENTO					GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO					PAULO DE FÁTIMA FARIAS ARAÚJO
	ENG. CIVIL - FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO				ENG. ELETRICISTA - FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO					DIRETOR DIVISÃO MANUT E PROJETOS					DIRETOR JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

## 'file:///C:/Users/thiarley/AppData/P%20R%20O%20C%20E%20S%20S%20O%20S/2017/R_SUBESTA%C3%87%C3%83O%20EL%C3%89TRICA%20ED.%20MANOEL%20AR%C3%8DZIO/---%20FISCALIZA%C3%87%C3%83O%20---/Aditivos/Planilha%20do%201%C2%BA%20Aditivo%20Retrofit%20Subesta%C3%A7%C3%A3o%20JUDAH.xls'#ITENS NOVOS
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS

CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

QUADRO DE BANCOS DE CAPACITORES CONF. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS