## Plan1
OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO NO FÓRUM DE CAUCAIA – CAUCAIA/CE
CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
CONTRATO | DATA | VALOR | VALOR ACUMULADO
CONTRATO ORIGINAL | 2017-12-05 | 247989 | 247989
1º ADITIVO | 2018-03-09 | 15111.78 | 263100.77
CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES
MEDIÇÃO | DATA | VALOR | VALOR ACUMULADO
1ª MEDIÇÃO | 2018-01-16 | 54835.99 | 54835.99
2ª MEDIÇÃO | 2018-02-20 | 83467.98 | 138303.97
3ª MEDIÇÃO | 2018-03-16 | 87739.58 | 226043.55
4ª MEDIÇÃO | 2018-04-05 | 37057.22 | 263100.77