## 1ª MEDIÇÃO
OBRA: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO NO EDIFÍCIO ANEXO I
CONTRATADA: CONSTRUTORA MENDES CARNEIRO EIRELLI
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
CONTRATO: Nº 027/2021		PROAD: Nº 2.300 / 2021					2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES					VALORES (R$)
			QT. / ORIG	MEDIÇÕES					PRIMEIRO ADITIVO			QT / ORIG.+ / 1ºADIT.	SALDO QUANT	V.U. / C/BDI	TOTAL / ORIG.	PRIMEIRO ADITIVO			TOTAL ADITADO	MEDIÇÕES					SALDO / ACUM.
				1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
				1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	Acrésc.	Supres.	Líq.					Acrésc.	Supres.	Líq.		1A.	2A.	3A.	4A.	5A.
		COD	(Q)	(M1)	(M2)	(M3)	(M4)	(M5)	(a1)	(s1)	(L1=a1+s1)	(Q1=Q+L1)		(VU)	=Q.VU	(=a1*VU)	(=s1*VU)	(=L1'VU)	=Q1.VU	=M1.VU	=M2.VU	=M3.VU	=M4.VU	=M5.VU

1	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
1.1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONTRATOS ACIMA DE 15 MIL	UN	1.00	1.00	1.00					-	1.00	(1.00)	269.28	269.28	-	-	-	269.28	269.28	269.28	-	-	-	(269.28)
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MÊS	3.00	1.00	1.00					-	3.00	1.00	6,992.00	20,976.00	-	-	-	20,976.00	6,992.00	6,992.00	-	-	-	6,992.00
2	DEMOLIÇÔES / RETIRADAS/ ESCAVAÇÕES / RECOMPOSIÇÕES ETC
2.1	DEMOLIÇÔES / RETIRADAS/ ESCAVAÇÕES / RECOMPOSIÇÕES ETC
2.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M³	1.50		1.50					-	1.50	-	84.31	126.47	-	-	-	126.47	-	126.47	-	-	-	-
2.1.1.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO TIPO PARALINE	M2	80.00					-	80.00	80.00	11.90	952.00	-	-	-	952.00	-	-	-	-	-	952.00
2.1.1.3	RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO TIPO PACOTE	M2	500.00	300.00	100.00					-	500.00	100.00	10.88	5,440.00	-	-	-	5,440.00	3,264.00	1,088.00	-	-	-	1,088.00
2.1.1.4	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	und	3.00		3.00					-	3.00	-	44.47	133.41	-	-	-	133.41	-	133.41	-	-	-	-
2.1.1.5	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M	120.00		60.00					-	120.00	60.00	12.62	1,514.40	-	-	-	1,514.40	-	757.20	-	-	-	757.20
2.1.1.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	35.00		35.00					-	35.00	-	68.02	2,380.70	-	-	-	2,380.70	-	2,380.70	-	-	-	-
2.1.1.7	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M³	30.00					-	30.00	30.00	91.68	2,750.40	-	-	-	2,750.40	-	-	-	-	-	2,750.40
2.1.1.8	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	10.00		5.00					-	10.00	5.00	24.78	247.80	-	-	-	247.80	-	123.90	-	-	-	123.90
2.1.1.9	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 m³	M³	20.00		10.00					-	20.00	10.00	25.37	507.40	-	-	-	507.40	-	253.70	-	-	-	253.70
2.1.1.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	10.00		5.00					-	10.00	5.00	34.03	340.30	-	-	-	340.30	-	170.15	-	-	-	170.15
2.1.1.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	8.00					-	8.00	8.00	69.32	554.56	-	-	-	554.56	-	-	-	-	-	554.56
2.1.1.12	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES E FORRO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50.00					-	50.00	50.00	9.65	482.50	-	-	-	482.50	-	-	-	-	-	482.50
2.1.1.13	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	50.00					-	50.00	50.00	2.18	109.00	-	-	-	109.00	-	-	-	-	-	109.00
2.1.1.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E FORROS, DUAS DEMÃOS.	M2	50.00					-	50.00	50.00	14.98	749.00	-	-	-	749.00	-	-	-	-	-	749.00
2.1.1.15	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	30.00					-	30.00	30.00	25.47	764.10	-	-	-	764.10	-	-	-	-	-	764.10
2.1.1.16	ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES- PEÇA X DIA	PX D	2,000.00		2,000.00					-	2,000.00	-	0.55	1,100.00	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00	-	-	-	-
2.1.1.17	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	M	300.00		300.00					-	300.00	-	1.73	519.00	-	-	-	519.00	-	519.00	-	-	-	-
2.1.1.18	PISO VINILICO 30X30CM E-3,2mm LISO FIXADO COM COLA PAVIFLEX OU SIMILAR	M2	15.00					-	15.00	15.00	178.27	2,674.05	-	-	-	2,674.05	-	-	-	-	-	2,674.05
2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
2.2.1	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
2.2.1.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M,	290.00		250.00					-	290.00	40.00	51.62	14,969.80	-	-	-	14,969.80	-	12,905.00	-	-	-	2,064.80
2.2.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	50.00		50.00					-	50.00	-	54.32	2,716.00	-	-	-	2,716.00	-	2,716.00	-	-	-	-
2.2.1.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UD	6.00		5.00					-	6.00	1.00	74.34	446.04	-	-	-	446.04	-	371.70	-	-	-	74.34
2.2.1.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	15.00		15.00					-	15.00	-	25.59	383.85	-	-	-	383.85	-	383.85	-	-	-	-
2.2.1.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	10.00		10.00					-	10.00	-	16.78	167.80	-	-	-	167.80	-	167.80	-	-	-	-
2.2.1.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 1/8” X 7/8”	M	350.00		350.00					-	350.00	-	25.12	8,792.00	-	-	-	8,792.00	-	8,792.00	-	-	-	-
2.2.1.7	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UD	2.00					-	2.00	2.00	27.63	55.26	-	-	-	55.26	-	-	-	-	-	55.26
2.3	SISTEMA DE DECTECÇÃO
2.3.1	SISTEMA DE DECTECÇÃO
2.3.1.1	ELETRODUTO DE AÇO GLAVANIZADO 1" APARENTE, INSTALADO NO TETO FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	1,150.00	690.00	230.00					-	1,150.00	230.00	24.64	28,336.00	-	-	-	28,336.00	17,001.60	5,667.20	-	-	-	5,667.20
2.3.1.2	PETROLET PVC DE 1" TIPO C-E-LL-LR	UD	220.00	132.00	44.00					-	220.00	44.00	27.74	6,102.80	-	-	-	6,102.80	3,661.68	1,220.56	-	-	-	1,220.56
2.3.1.3	ELETRODUTO DE AÇO GLAVANIZADO 2" APARENTE, INSTALADO NO TETO FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	86.00					-	86.00	86.00	44.69	3,843.34	-	-	-	3,843.34	-	-	-	-	-	3,843.34
2.3.1.4	PETROLET DE ALUMÍNIO DE 2" TIPO L-X-L	UD	15.00					-	15.00	15.00	70.62	1,059.30	-	-	-	1,059.30	-	-	-	-	-	1,059.30
2.3.1.5	KIT DE ALARME, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	8.00					-	8.00	8.00	827.42	6,619.36	-	-	-	6,619.36	-	-	-	-	-	6,619.36
2.3.1.6	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	170.00					-	170.00	170.00	226.50	38,505.00	-	-	-	38,505.00	-	-	-	-	-	38,505.00
2.3.1.7	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	59.00					-	59.00	59.00	226.50	13,363.50	-	-	-	13,363.50	-	-	-	-	-	13,363.50
2.3.1.8	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5 mm2	M	1,600.00					-	1,600.00	1,600.00	19.96	31,936.00	-	-	-	31,936.00	-	-	-	-	-	31,936.00
2.3.1.9	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA PARA ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 COM BATERIA DE 12V E 7 AMPERES	UN	1.00					-	1.00	1.00	5,896.59	5,896.59	-	-	-	5,896.59	-	-	-	-	-	5,896.59
2.4	SINALIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA / EXTINTORES
2.4.1	SINALIZAÇÃO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA / EXTINTORES
2.4.1.1	PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ APLICAÇÃO DE ADESIVO VERDE FOTOLUMINESCENTE, ADESIVO DE RECORTE PRETO P/ OS TEXTOS, FIXAÇÃO EM DUPLA FACE, INSTALADO	M2	2.00					-	2.00	2.00	1,683.00	3,366.00	-	-	-	3,366.00	-	-	-	-	-	3,366.00
2.4.1.2	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UD	5.00					-	5.00	5.00	22.50	112.50	-	-	-	112.50	-	-	-	-	-	112.50
2.4.1.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UD	20.00					-	20.00	20.00	33.59	671.80	-	-	-	671.80	-	-	-	-	-	671.80
2.4.1.4	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UD	5.00					-	5.00	5.00	49.68	248.40	-	-	-	248.40	-	-	-	-	-	248.40
2.4.1.5	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UD	18.00		18.00					-	18.00	-	165.34	2,976.12	-	-	-	2,976.12	-	2,976.12	-	-	-	-
2.4.1.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UD	18.00					-	18.00	18.00	73.82	1,328.76	-	-	-	1,328.76	-	-	-	-	-	1,328.76
2.4.1.7	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M , TEMPO DE DESCARGA 11S, NBR9443, 9444, 10721	UN	5.00		5.00					-	5.00	-	159.21	796.05	-	-	-	796.05	-	796.05	-	-	-	-

2.5	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS COMPLEMENTARES
2.5.1	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS COMPLEMENTARES
2.5.1.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO	M	130.00	130.00					-	130.00	-	116.92	15,199.60	-	-	-	15,199.60	15,199.60	-	-	-	-	-
2.5.1.2	ADAPTAÇÃO DO CORRIMÃO EXISTENTE COM 3 TUBOS ESPAÇADOS PARA 5 TUBOS ESPAÇADOS CONFORME DETALHE DE PROJETO	M	106.00	106.00					-	106.00	-	219.17	23,232.02	-	-	-	23,232.02	23,232.02	-	-	-	-	-
2.5.1.3	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO DEMÃO DE ANTICORROSIVO - PINTURA DE TUBULAÇÃO E SUPORTES	M2	90.00	90.00					-	90.00	-	19.64	1,767.60	-	-	-	1,767.60	1,767.60	-	-	-	-	-
2.5.1.4	CORRIMÃO EM AÇO INOX 1 1/2" DUPLO H = 90cm	M	4.20					-	4.20	4.20	348.06	1,461.85	-	-	-	1,461.85	-	-	-	-	-	1,461.85

2.6	BOMBAS
2.6.1	BOMBAS
2.6.1.1	RETIRADA DE CONJUNTO MOTO BOMBA EXISTENTE	CJ	1.00					-	1.00	1.00	350.30	350.30	-	-	-	350.30	-	-	-	-	-	350.30
2.6.1.2	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3CV, SCHNEIDER MOD BC-21R OU SIMILAR	UD	1.00					-	1.00	1.00	4,149.66	4,149.66	-	-	-	4,149.66	-	-	-	-	-	4,149.66
2.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA
2.7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2,000.00					-	2,000.00	2,000.00	2.78	5,560.00	-	-	-	5,560.00	-	-	-	-	-	5,560.00

					VALOR TOTAL	267,003.67	-	-	-	267,003.67	71,387.78	49,910.09	-	-	-	145,705.80
ASSINATURAS DA FISCALIZAÇÃO:					CONTRATADA:

	__________________________________			____________________________________					______________________________________
	PAULO BRASILEIRO PIRES FREIRE			GUSTAVO DANIEL GESTEIRA MONTEIRO					RAFAEL R. MOREIRA MENDES CARNEIRO
	ENG. CIVIL - FISCAL DO TRT 7ª REGIÃO			DIRETOR DIVISÃO MANUT. E PROJETOS					DIRETOR CONST. MENDES CARNEIRO