## Detalhamento
PDTIC 2025/2026		ANEXO I	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2026 - ATUALIZADO EM 04/03/2026
ITEM	UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA / DO ORÇAMENTO)	OBJETO	DADOS GERAIS					PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO					FORMA DA CONTRATAÇÃO			CONTRATOS					OBSERVAÇÕES		ALINHAMENTO ESTRATÉGICO		CÁLCULO AUTOMÁTICO - PODE OCULTAR					PCA
			UNIDADE DEMANDANTE NO DOD	OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	PROCESSO PROAD *	ITEM SIGEO*	STATUS	PRIORIDADE SIGEO	ESSENCIALIDADE*	FONTE*	PLANO ORÇAMENTÁRIO*	NATUREZA	SOLICITAR AO CSJT*	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL*	VALOR DESCENTRALIZADO PELO CSJT*	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR PROGRAMADO*	VALOR EMPENHADO*	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR NECESSIDADE REAL	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	DFD - DOCUMENTO FORMALIZAÇÃO DEMANDA *	MODALIDADE / AÇÃO*	DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE ETP/TR OU NA SADMIN*	Nº DO CONTRATO*	DATA VIGÊNCIA DO CONTRATO*	DATA LIMITE PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA PRORROGAÇÃO OU EMPENHO*	DATA LIMITE PARA PAGAMENTO*	GESTOR DO CONTRATO / SUBSTITUTO*	FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO / SUBSTITUTO*	OBSERVAÇÕES GERAIS / RISCOS (OPCIONAL)*	DOCUMENTOS IMPORTANTES NO PROAD OU DRIVE (OPCIONAL)*	ALINHAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ALINHAMENTO ENTIC-JUD	MÊS LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE ETP/TR OU NA SADMIN*	MÊS LIMITE PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU EMPENHO*	COR FORMATAÇÃO CONDICIONAL*	TIPO*	NATUREZA DA DESPESA*	SALDO ENTRE VALOR PROGRAMADO E VALOR EMPENHADO (FÓRMULA) *	INCLUIR ITEM NO PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DO TRT
TIC26.01	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de acesso móvel à internet	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Prover acesso móvel sem-fio à internet para uso pelos magistrados e SETIC.	8894/2023	151082026000084	Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	TRT7	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	NÃO	R$ 21,024.00	R$ 21,024.00		R$ 105,200.00	R$ 21,024.00	R$ 21,024.00	R$ 21,024.00	R$ 21,024.00	R$ 1,752.00	12	Já possui	Contrato a ser mantido ou descontinuado	04/2029	25/2024	31/07/2029	31/07/2029		Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho / Meireles Silva Lira Junior	Italo Antonio Rego Leopoldo / Jose Francklin de Jesus e Silva	Modems 5G/4G utilizados pelos magistrados e servidores em viagem e servidores da SETIC. / Serviço de acesso móvel a internet é apenas para justificar a manutenção do contrato / contrato vigente até 31/07/2029	https://drive.google.com/drive/folders/18ZWMguvn2xbxBMkeEabw0jsgTniJWCov DFD: https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml?x=2023.KCTS.ZDSP	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	4	7	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 0.00	NÃO
TIC26.02	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de emissão de certificado digital A3 institucional	Presidência	Prover certificado digital aos servidores e magistrados para logon em sistemas que exijam esse meio. / Atendimento à Resolução CSJT 164/2016.	1391/2024 3583/2023	151082026000081	Em instrução	Alta	Essencial	TRT7	SEG0 - Segurança da Informação	CONTINUADA	NÃO	R$ 51,756.16	R$ 51,757.00		R$ 51,756.16	R$ 58,533.65	R$ 28,123.86	R$ 51,756.16	R$ 51,756.16	R$ 96.56	536	Já possui	Prorrogação	02/2026	21/2024	29/05/2026	29/05/2026		Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho / Meireles Silva Lira Junior	Adilson Adeodato Azevedo / Olintho Amora Gadelha Neto	Contrato de emissão de certificados digitais com pagamento unitário de acordo com a utilização. / Status:	https://drive.google.com/drive/folders/1Qid8G23xhvpMHysl30uEtlQdDzSUquL4 DFD: https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml?x=2024.KTVM.WTZP	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover a Transformação Digital / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	2	5	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 23,632.30	SIM
TIC26.03	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de videoconferência (Ferramenta de videoconferência)	Varas, Secretarias do Pleno e das Turmas e CEJUSC	Solução de videoconferência para a realização de audiências e sessões de julgamento. / Atendimento à Resolução CSJT 285/2021.	5626/2025	151082026000087	Empenhado	Alta	Essencial	TRT7	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	NÃO	R$ 60,000.00	R$ 60,000.00		R$ 60,000.00	R$ 64,292.69	R$ 64,292.69	R$ 70,296.00	R$ 70,296.00	R$ 5,858.00	12		Coparticipação ARP	01/2026	37/2021	25/02/2026	25/02/2026		Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho / Olintho Amora Gadelha Neto	Meireles Silva Lira Junior / Italo Antonio Rego Leopoldo	Ferramenta de videoconferência em nuvem utilizada por todas a área fim do tribunal. / Status:		* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário / * Promover a Transformação Digital / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	1	2	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 6,003.31	SIM
TIC26.04	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de telefonia (PABX Virtual)	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC (Atende toda a SETIC)	Necessidade de criação de fila de atendimento no telefone (URA), aumento da disponibilidade no telefone e atendimento telefônico via softfone em nuvem.	524/2023	151082026000085	Empenhado	Média	Essencial	TRT7	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	NÃO	R$ 16,056.12	R$ 16,057.00		R$ 16,056.12	R$ 16,056.12	R$ 3,345.02	R$ 16,056.12	R$ 16,056.12	R$ 1,338.01	12	Já possui	Prorrogação	01/2026	09/2024	15/03/2026	15/03/2026		Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho / Olintho Amora Gadelha Neto	Meireles Silva Lira Junior / Adilson Adeodato Azevedo	Serviço de telefonia em nuvem para utilização da Central de Serviços de TI melhorando o atendimento telefônico para todos os usuários de TI do tribunal. / Status:	https://drive.google.com/drive/folders/1kCqeYAUX_G9Dg1kacyJ-8AZAJtGLo9q3 DOD: https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml?x=2023.WCLG.JWQY	* Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos / trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	1	3	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 12,711.10	SIM
TIC26.05	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Terceirização de mão de obra de suporte	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC (Atende todo o regional)	Necessidade de suporte especializado de TIC para a sede, fórum e viagens às VTs no interior.	2780/2024	151082026000090	Em instrução	Alta	Discricionário	TRT7	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	NÃO	R$ 1.00	R$ 1.00		R$ 600,000.00	R$ 600,000.00		R$ 600,000.00	R$ 600,000.00	R$ 75,000.00	8	Já possui	Pregão	03/2026			01/05/2026		Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho / Italo Antonio Rego Leopoldo	Meireles Silva Lira Junior / Daniel Santiago de Paula	10 postos de trabalho para atendimento presencial ao interior, acompanhamento presencial das sessões, acompanhamento das audiências no Fórum Autran Nunes, acompanhamento de eventos do tribunal e no atendimento telefônico no suporte de TI.	"https://drive.google.com/drive/folders/12-sb1vtFTLLe0M9BK03ej49jTpYqArsj / DFD: / https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml?x=2024.RKMS.STQF"	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas			#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 600,000.00	SIM
TIC26.06	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Solução de Gestão de Serviços e de Conhecimento	Secretaria de TIC	Solução de gestão de serviços e gestão de conhecimento de TIC integrados à gestão ágil de softwares	8166/2023		Cancelado	Alta	Essencial	TRT7	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	NÃO	R$ 504,000.00	R$ 1.00		R$ 504,000.00			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 42,000.00	0	Já possui	Pregão	06/2026	33/2024	19/09/2026	19/09/2026		Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho / Olintho Amora Gadelha Neto	Meireles Silva Lira Junior / Italo Antonio Rego Leopoldo	Contratação de Jira Service Management e Confluence para gestão de chamados de TI e de conhecimento de forma integrada com o Jira Software utilizado pela SETIC para gestão ágil	"https://drive.google.com/drive/folders/1-slVVJMuF1AC6nNWmIc7BBELL4QuuoMV / DFD: / https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml?x=2023.ZSXR.RWGN"	* Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica / * Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas / * Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário			#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 0.00	SIM
TIC26.07	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Notebooks Corporativos	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC (Atende todo o regional)	Atualização do parque de notebooks para aumentar o percentual de equipamentos cobertos por garantia e suporte contratual.		151082026000088	Não iniciado	Média	Discricionário	CSJT	0000 - Apreciação	PERMANENTE	SIM	R$ 1.00	R$ 1.00		R$ 1,673,000.00	R$ 647,495.02		R$ 647,495.02	R$ 1,610,000.00	R$ 7,000.00	230		Coparticipação ARP	08/2026			01/10/2026		Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho / Meireles Silva Lira Junior	Italo Antonio Rego Leopoldo / Jose Francklin de Jesus e Silva			* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas			#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND4	R$ 647,495.02	SIM
TIC26.08	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Estação de trabalho	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC (Atende todo o regional)	Aquisição de estações de trabalho desktop para substituição dos equipamentos mais antigos e fora de garantia. / Necessidade de atualização devido a migração para o Windows 11.		151082026000089	Não iniciado	Alta	Essencial	CSJT	0000 - Apreciação	PERMANENTE	SIM	R$ 1.00	R$ 1.00		R$ 2,050,000.00	R$ 1.00		R$ 1.00	R$ 2,050,000.00	R$ 4,100.00	500		Coparticipação ARP	08/2026			01/10/2026		Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho / Meireles Silva Lira Junior	Italo Antonio Rego Leopoldo / Jose Francklin de Jesus e Silva			* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas			#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND4	R$ 1.00	SIM
TIC26.09	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Monitores de Vídeo	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC (Atende todo o regional)	Aquisição de monitores de vídeo para substituição dos equipamentos mais velhos e com defeito.		151082026000083	Não iniciado	Média	Discricionário	CSJT	0000 - Apreciação	PERMANENTE	SIM	R$ 1.00	R$ 1.00		R$ 476,000.00	R$ 1.00		R$ 1.00	R$ 476,000.00	R$ 1,000.00	476			08/2026			1/10/2026		Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho / Olintho Amora Gadelha Neto	Italo Antonio Rego Leopoldo / Jose Francklin de Jesus e Silva			* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas				Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND4		SIM
TIC26.10	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Webcam e headsets	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC (Atende todo o regional)	Aquisição de webcam e headset com a finalidade de possibilitar que mais servidores e magistrados participem de videoconferências, reuniões e capacitações online.		151082026000082	Não iniciado	Média	Discricionário	TRT7	0000 - Apreciação	PERMANENTE	SIM	R$ 1.00	R$ 1.00		R$ 119,000.00	R$ 1.00		R$ 1.00	R$ 119,000.00	R$ 350.00	340			08/2026			1/10/2026		Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho / Olintho Amora Gadelha Neto	Italo Antonio Rego Leopoldo / Jose Francklin de Jesus e Silva			* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas				Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND4		SIM
TIC26.11	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de emissão de certificado digital A3 em nuvem - SERPRO	Secretaria de Orçamento e Finanças	O processo de autenticação (login) no SIAFI deixará de ser acessado por CPF e senha, já a partir de 10/07/2024, sendo substituído por certificado digital emitido por autoridade certificadora de governo.	4841/2024	151082026000080	Em instrução	Alta	Essencial	TRT7	SEG0 - Segurança da Informação	CONTINUADA	NÃO	R$ 8,642.97	R$ 8,643.00		R$ 8,642.97	R$ 9,086.40	R$ 6,713.84	R$ 8,642.97	R$ 8,642.97	R$ 8,642.97	1	Já possui	Inexigibilidade	06/2026	34/2024	16/9/2025	16/9/2026		Italo Cesar Martins / Victor Marcel Oliveira Cortez	Edson Filipe da Costa Moreira / Marcos Antonio Barbosa Almeida		DFD: https://proad.trt7.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml?x=2024.BBPN.FVZD	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover a Transformação Digital / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas				Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3		SIM
TIC26.38	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Aquisição de Solução de Gerenciamento Unificado de Dispositivos / (UEM)	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC (Atende todo o regional)	Garantir o gerenciamento de todos os disipositivos (EndPoints) de forma centralizada e uniforme	8622/2024	151082026000017	Não iniciado	Alta	Essencial	CSJT	SEG0 - Segurança da Informação	SERVIÇOS	NÃO	R$0.00	R$0.00		R$483,240.87	R$ 294,575.00		R$294,575.00	R$294,575.00	R$117.83	2500	Já possui	Coparticipação ARP	20/02/2026			19/12/2026	19/12/2026	Alfredo Antonio de Araujo Malheiros Filho / Olintho Amora Gadelha Neto	Italo Antonio Rego Leopoldo / Jose Francklin de Jesus e Silva			* Fortalecer a Governança e a gestão estratégica / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados			#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3		NÃO
TIC26.12	CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	Solução para gerenciamento do atendimento ao público externo no Fórum Autran Nunes	Diretoria do Forum	A grande necessidade de gerenciamento do processo de atendimento de jurisdicionados / sem auxílio de advogados na unidade judiciária da Secretaria Administrativa e Judiciária / do Fórum Autran Nunes;	3209/2024	151082026000091	Execução Contratual Iniciada	Média	Discricionário	TRT7	0000 - Apreciação	CONTINUADA	NÃO	R$ 60,000.00	R$ 59,516.00		R$ 60,000.00	R$ 11,521.88	R$ 0.00	R$ 11,521.88	R$ 11,521.88	R$ 11,521.88	1	Já possui	Prorrogação	1/5/2025			1/9/2025				Ainda em fase de elaboração de parecer técnico de projeto. A possível solução apontada será contratação como serviço, mas ainda será submetido a Comitê de tic	https://jira.trt7.jus.br/jira/browse/CSTIC-3863	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	5	9	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 11,521.88	SIM
TIC26.13	CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	Suporte técnico ao SIABI em Nuvem	Biblioteca	Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico ao SIABI - Sistema de Automaçao de Bibliotecas.	5047/2021	151082026000092	Execução Contratual Iniciada	Baixa	Essencial	TRT7	0000 - Apreciação	CONTINUADA	NÃO	R$ 44,388.24	R$ 44,873.00		R$ 44,388.24	R$ 46,287.00	R$ 44,872.56	R$ 46,287.00	R$ 46,287.00	R$ 3,857.25	12	Já possui	Prorrogação	19/11/2025	61/2022	19/12/2025	19/11/2025		Cláudia Giovana Lopes Silva / Rejane Maria Façanha de Albuquerque	Rejane Maria Façanha de Albuquerque / Érika Santiago de Oliveira Chaves	https://pncp.gov.br/app/editais/67366310000103/2024/18	https://drive.google.com/drive/folders/15MWhSWESzbXBRVsN70GfUNLY1NxGD3N2	* Fortaceler a comunicação e as parcerias institucionais	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	11	11	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 1,414.44	SIM
TIC26.14	CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	Solução de BI	Gestão Estratégica	Fornecimento de licenças de uso para o software Microsoft PowerBI PRO, no modelo SaaS (Software as a Service).	2080/2023	151082026000093	Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	NÃO	R$ 5,144.96	R$ 5,145.00		R$ 5,144.96	R$ 10,000.00		R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	1	Já possui	Prorrogação	21/12/2025	44/2023	21/12/2026	21/12/2025		Patrícia Cabral Machado / Ênio Antônio Costa Lopes	Igor Bessa Menezes / Thiarley Fontenele Marques	Pagamento Anual 3x		* Fortaceler a Governança e a Gestão Estratégica	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	12	12	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 10,000.00	NÃO
TIC26.15	CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	Suporte técnico ao software AUTODOC	Seção de Arquivo	Contratação serviços de operacionalização, manutenção e suporte técnico em sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos de arquivos, a ser utilizado pela Seção de Gestão Documental do TRT7.	3212/2024	151082026000094	Execução Contratual Iniciada	Baixa	Essencial	TRT7	0000 - Apreciação	CONTINUADA	NÃO	R$ 4,500.00	R$ 4,500.00		R$ 22,500.00	R$ 4,500.00	R$ 4,500.00	R$ 4,500.00	R$ 4,500.00	R$ 375.00	12	Já possui	Prorrogação	01/06/2025	XXX/2024	01/09/2025	01/06/2025	31/12/2025	Ana Virgínia Lima de Lucena / Ernandro Celestino Fideles	Ernandro Celestino Fideles / Jozimá Alcântara Pinho	RDCArq (Achivemática e Atom) tem outra função / Autodoc é controle de documentação física administrativa e de pessoal / RDC Arq virá para a documentação judicial permanente judicial (digital e digitalizada) / Proad 3054/2017 se refere a contratação original que se expira em 2024 e será renovada		* Garantir a duração razoável do processo	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	6	6	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 0.00	NÃO
TIC26.16	CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance	Presidência e Secretaria de TIC	Contratação de solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance	1770/2021	151082026000097	Empenhado	Alta	Essencial	TRT7	SEG0 - Segurança da Informação	CONTINUADA	NÃO	R$ 50,824.20	R$ 50,825.00		R$ 50,824.20	R$ 50,824.20	R$ 18,353.18	R$ 50,824.20	R$ 50,824.20	R$ 4,235.35	12	Já possui	Prorrogação	10/03/2026	22/2022	10/05/2026	10/05/2026	17/12/2026	Reginaldo Garcia Dupim / Adrienne Ramos Garcia	Adrienne Ramos Garcia / Patrícia Cabral Machado			* Fortalecer a Governança e a gestão estratégica / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	3	5	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 32,471.02	SIM
TIC26.17	CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos - Subscrição	Presidência e Secretaria de TIC	Considerando a complexidade de gerenciar ferramentas sofisticadas de detecção e resposta – sejam elas focadas em endpoints ou em rede – e o número crescente de ameaças é necessário uma solução que integre ferramentas, processos e conhecimento para auxiliar no monitoraramento de segurança da infraestrutura de TIC	8002/2023	151082026000095	Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	CSJT	SEG0 - Segurança da Informação	CONTINUADA	NÃO	R$ 887,558.94	R$ 887,572.00		R$ 1,811,642.88	R$ 887,571.44	R$ 887,571.44	R$ 887,558.94	R$ 887,558.94	R$ 887,558.94	1	Já possui	Coparticipação ARP	01/12/2025			01/12/2025	01/12/2026			Solicitar ao CSJT caso licitação bem sucedida. / Licitação TRT2. / Valore estimado com base na licitação do TRT17 (emergencial, 6 meses)		* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	12	12	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	-R$ 12.50	NÃO
TIC26.18	CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF	Núcleo de Gestão de Segurança da Informação	Aumentar a proteção dos serviços do Tribunal disponibilizados na web, protegendo o TRT de ataques diversos (ex: ataques geograficamente distribuídos, vulnerabilidades diversas em sistemas web, etc), e também trazendo maior velocidade no tempo de resposta dos serviços web do Tribunal (CDN)		151082026000096	Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	CSJT	SEG0 - Segurança da Informação	CONTINUADA	NÃO	R$ 252,000.00	R$ 236,083.00		R$ 252,000.00	R$ 257,224.71	R$ 5,224.71	R$ 252,000.00	R$ 252,000.00	R$21,000.00	12	Já possui	Pregão	01/06/2025			01/09/2025	31/12/2026	Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Roberto Paulo Dias Alcântara Filho / Daniel Ney Gomes Pinheiro	Provavel nova licitação pela dificuldade de renovação do atual com a Claro		* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	6	9	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 246,775.29	SIM
TIC26.19	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de acesso a internet / (FL)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	2343/2022	151082026000074	Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	TRT7	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	NÃO	R$ 12,163.56	R$ 15,204.00		R$ 38,010.00	R$ 15,204.00	R$ 15,204.00	R$ 15,204.00	R$ 15,204.00	R$1,267.00	12	Já possui	Contrato a ser mantido ou descontinuado	19/06/2027	40/2022	30/08/2027	30/08/2027		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Roberto Paulo Dias Alcântara Filho / Daniel Ney Gomes Pinheiro	Contratação de 30 meses / Vigência 19/03/2025 a 19/09/2027		* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	6	8	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 0.00	NÃO
TIC26.20	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço redundante de acesso a internet / (DB3)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	2343/2022	151082026000073	Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	TRT7	SEG0 - Segurança da Informação	CONTINUADA	NÃO	R$ 11,640.00	R$ 14,550.00		R$ 36,375.00	R$ 14,550.00	R$ 14,550.00	R$ 14,550.00	R$ 14,550.00	R$1,212.50	12	Já possui	Contrato a ser mantido ou descontinuado	19/06/2027	41/2022	19/09/2027	19/09/2027		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Roberto Paulo Dias Alcântara Filho / Daniel Ney Gomes Pinheiro	Contratação de 30 meses / Vigência 28/02/2025 a 30/08/2027		* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	6	9	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 0.00	NÃO
TIC26.41	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de Anti-DDoS / (DB3)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	3745/2025	151082026000048	Em instrução	Alta	Essencial	TRT7	SEG0 - Segurança da Informação	CONTINUADA	NÃO	R$ 0.00			R$ 0.00	R$ 8,400.00	R$ 0.00	R$ 8,400.00	R$ 8,400.00	R$700.00	12	Já possui	Pregão	19/03/2026	21/2025	18/06/2026	18/06/2026		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Roberto Paulo Dias Alcântara Filho / Daniel Ney Gomes Pinheiro			* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	3	6	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 8,400.00	SIM
TIC26.21	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados entre a Sede e as Varas do Interior / (Telebrasília)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pela unidades (varas e posto avançado) do interior	1356/2023	151082026000070	Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	TRT7	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	NÃO	R$ 77,616.00	R$ 77,616.00		R$ 194,040.00	R$ 77,616.00	R$ 34,927.20	R$ 77,616.00	R$ 77,616.00	R$6,468.00	12	Já possui	Contrato a ser mantido ou descontinuado	11/03/2026	41/2023	11/06/2026	11/06/2026		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Roberto Paulo Dias Alcântara Filho / Daniel Ney Gomes Pinheiro	Não renovar contrato em 2026? / Considerar que haverá várias contratações e renovações a serem conduzidas no período		* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	3	6	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 42,688.80	SIM
TIC26.22	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte ao banco de dados PostgreSQL (Tecnisys)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir o suporte ao sistema gerenciador de banco de dados que suporta o PJe	5603/2020	151082026000063	Em instrução	Alta	Essencial	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	NÃO	R$ 177,103.44	R$ 193,765.00		R$ 492,011.65	R$ 196,804.66	R$ 82,548.63	R$ 177,103.44	R$ 177,103.44	R$14,758.62	12	Já possui	Coparticipação ARP	01/04/2026	15/2021	01/06/2026	01/06/2026		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Davi Angelo Rufino da Silva / Abivio Soares Pimenta	Haverá contratação nacional?		* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	4	6	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 94,554.81	SIM
TIC26.23	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem (Xertica)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens	1882/2025	151082026000076	Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	NÃO	R$ 976,050.00	R$ 976,050.00		R$ 1,952,100.00	R$ 976,050.00	R$ 976,050.00	R$ 976,050.00	R$ 976,050.00	R$81,337.50	12	Já possui	Coparticipação ARP	28/02/2025	10/2025	28/04/2027	28/04/2027		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Marcos Maciel de Castro / Marcelo Coelho Quinho	O contrato contempla 2250 contas, que são pagas por uso. / A previsão é usar 1600 contas, o que daria um total de R$ 694.080,00		* Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	2	4	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 0.00	NÃO
TIC26.24	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte ao sistema operacional Linux e demais componentes da infraestrutura ágil (Teltec)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o Pje-JT.	1777/2021	151082026000064	Empenhado	Alta	Essencial	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	NÃO	R$ 49,790.76	R$ 49,791.00		R$ 49,790.76	R$ 49,790.76	R$ 19,916.30	R$ 49,790.76	R$ 49,790.76	R$4,149.23	12	Já possui	Contrato a ser mantido ou descontinuado	24/03/2026	24/2022	24/05/2026	24/05/2026		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Marcos Maciel de Castro / Marcelo Coelho Quinho			* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	3	5	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 29,874.46	SIM
TIC26.25	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte ao banco de dados Oracle (Oracle)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir a atualização de versões e suporte técnico ao uso do SGBD Oracle	6234/2022	151082026000075	Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	NÃO	R$ 212,793.84	R$ 212,794.00		R$ 212,793.84	R$ 212,793.84	R$ 212,793.84	R$ 374,168.79	R$ 374,168.79	R$31,180.73	12	Já possui	Prorrogação	28/12/2025	08/2023	28/02/2026	28/02/2026		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Davi Angelo Rufino da Silva / Abivio Soares Pimenta	Contrato original: R$ 17.732,82 / Contrato novo: R$ 17.930,55 (a partir de abril/2026)		* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	12	2	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 161,374.95	SIM
TIC26.26	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados entre a Sede e o Fórum Autran Nunes / (DB3)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pelo Fórum Autran Nunes	3125/2024	151082026000072	Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	TRT7	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	NÃO	R$ 117,600.00	R$ 97,899.00		R$ 108,002.00	R$ 43,200.00	R$ 43,200.00	R$ 43,200.00	R$ 43,200.00	R$3,600.00	12	Já possui	Pregão	25/02/2025	23/2025	23/12/2027	23/12/2027		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Roberto Paulo Dias Alcântara Filho / Daniel Ney Gomes Pinheiro			* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	2	12	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 0.00	NÃO
TIC26.27	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados redundante entre a Sede e as Varas do Interior / (DB3)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Rede de dados redundante para interligação da sede do TRT com as unidades do interior, garantindo a máxima disponibilidade dos recursos de TIC	3126/2024	151082026000071	Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	TRT7	SEG0 - Segurança da Informação	CONTINUADA	NÃO	R$ 214,800.00	R$ 214,800.00		R$ 132,600.00	R$ 53,040.00	R$ 53,040.00	R$ 53,040.00	R$ 53,040.00	R$ 4,420.00	12	Já possui	Pregão	04/04/2025	32/2025	18/01/2028	18/01/2028		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Roberto Paulo Dias Alcântara Filho / Daniel Ney Gomes Pinheiro			* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	4	1	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 0.00	NÃO
TIC26.28	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de Certificados Digitais Wildcard A1 e e-CNPJ / (Certiminas)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Permitir a comunicação segura aos sistemas web; Permitir o funcionamento do OTP PJe; Possibilitar o uso do e-Social.	3583/2023		Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	TRT7	SEG0 - Segurança da Informação	SERVIÇOS	NÃO	R$1,034.50	R$ 1,035.00		R$13,345.00			R$1,034.50	R$ 1,034.50	R$1,034.50	1	Já possui	Contrato a ser mantido ou descontinuado	02/06/2029	29/2024	02/09/2029	02/09/2029		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Marcos Maciel de Castro / Marcelo Coelho Quinho	e-CNPJ: R$ 74,50 / Wildcard: R$ 960,00		* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	6	9	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$1,034.50	NÃO
TIC26.29	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte para equipamentos de rede SAN no Datacenter / (Hardlink)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir o funcionanamento da rede SAN do Datacenter	1722/2024	151082026000066	Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	SERVIÇOS	NÃO	R$4,800.00	R$ 4,800.00		R$4,800.00	R$4,800.00	R$ 2,000.00	R$4,800.00	R$4,800.00	R$400.00	12	Já possui	Contrato a ser mantido ou descontinuado	21/03/2026	46/2023	21/06/2026	21/06/2026		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Roberto Paulo Dias Alcântara Filho / Daniel Ney Gomes Pinheiro			* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	3	6	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$2,800.00	SIM
TIC26.30	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de switches core LAN	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir o funcionamento da rede de computadores do Tribunal		151082026000077	Não iniciado	Alta	Essencial	CSJT	0000 - Apreciação	PERMANENTE	NÃO	R$ 548,100.00	R$ 548,100.00		R$ 548,100.00	R$ 548,100.00	R$ 0.00	R$ 386,725.04	R$386,725.04	R$193,362.52	2	Precisa fazer	Contrato a ser mantido ou descontinuado	25/09/2026			25/12/2026		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Roberto Paulo Dias Alcântara Filho / Daniel Ney Gomes Pinheiro	Referências: https://portal.trf6.jus.br/wp-content/uploads/2023/07/17-Pedido.pdf https://portal.trf6.jus.br/wp-content/uploads/2023/07/5-TR.pdf		* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	9	12	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND4	R$386,725.04	SIM
TIC26.31	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviços de computação e armazenamento em nuvem	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviços de computação e armazenamento em nuvem	3129/2024	151082026000069	Não iniciado	Alta	Item sem orçamento	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	SIM	R$ 1.00	R$ 1.00		R$ 1.00	R$ 850,000.00	R$ 0.00	R$ 850,000.00	R$ 850,000.00	R$850,000.00	1	Já possui	Coparticipação ARP	01/06/2026			01/08/2026				TRT-24 - 2025 (contrato antigo) Serviços de Nuvem: R$ 1.715.062,12 TRT-17 - 2025 (contrato antigo) Contratação de Serviços de Nuvem para suporte às Soluções de TIC: R$ 1.595.058,75 Serviço de Contingenciamento em Nuvem de Infraestrutura e/ou Serviços de TI: R$ 35.757,40 TRT-17 - 2026 (contrato novo) Contratação de Serviços de Nuvem para suporte às Soluções de TIC (2026): R$ 3.964.793,16 TRT-8 - 2025 (contrato antigo) Serviços de Computação em nuvem: R$ 1.800.000,00 Solução de Proteção de Dados em ambiente nuvem: R$ 1.152.000,00 TRT-7: Estudos a serem realizados em 2026, com previsão de R$ 1.000.000,00 para o último quadrimestre, levando em conta o novo contrato do TRT-17. Conforme últimoa reunião com o CSJT, o Tribunal deverá fazer um ETP próprio, submeter ao CSJT, aguardar o de acordo para firmar termo com o Serpro e entrar na fila da Equipe de Exceência em Nuvem para ser acompanhado no processo de migração em si.		* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	6	8	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 850,000.00	SIM
TIC26.32	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Manuntenção preventiva para Sala Cofre / (Green4T)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir o funcionamento pleno da sala-cofre e consequentemente de todos os sistemas de TIC	7641/2025	151082026000068	Em licitação ou contratação	Alta	Essencial	CSJT	SEG0 - Segurança da Informação	CONTINUADA	NÃO	R$ 267,721.80	R$ 267,709.00		R$ 267,721.80	R$ 267,721.80	R$ 39,414.60	R$ 267,721.80	R$ 267,721.80	R$22,310.15	12	Já possui	Pregão	23/11/2025			23/2/2027		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Herdine Thiago Rodrigues / João Paulo Colares de Andrade	Valores baseados na estimativa de preços da licitação, que ainda será realizada		* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	11	2	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 228,307.20	SIM
TIC26.33	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Retrofit de sistemas de climatização, monitoramento e automação da Sala Cofre	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir o funcionamento pleno da sala-cofre e consequentemente de todos os sistemas de TIC	7641/2025	151082026000062	Em licitação ou contratação	Alta	Essencial	CSJT	SEG0 - Segurança da Informação	SERVIÇOS	NÃO	R$ 661,472.00	R$ 661,472.00		R$ 661,472.00	R$ 1,053,332.20	R$ 0.00	R$ 1,053,332.20	R$ 1,053,332.20	R$1,053,332.20	1	Precisa fazer	Pregão	23/2/2026			23/2/2026		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Herdine Thiago Rodrigues / João Paulo Colares de Andrade	Valores baseados na estimativa de preços da licitação, que ainda será realizada		* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	2	2	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 1,053,332.20	SIM
TIC26.34	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Manutenção preventiva do Site Backup / (Virtual)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir que os sistemas considerados essenciais ao negócio permaneçam em funcionamento em caso de sinistro com o datacenter principal.	6121/2025	151082026000065	Em licitação ou contratação	Alta	Essencial	CSJT	SEG0 - Segurança da Informação	CONTINUADA	NÃO	R$ 141,126.84	R$ 154,134.00		R$ 141,126.84	R$ 161,667.14	R$ 161,667.14	R$ 163,200.00	R$ 163,200.00	R$13,600.00	12	Já possui	Pregão	29/9/2025			29/12/2026		Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Abivio Soares Pimenta / João Paulo Colares de Andrade	Contrato anteriores renovado expepcionalmente até dezembro de 2026		* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	9	12	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 1,532.86	SIM
TIC26.35	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Extensão de garantia dos servidores dos centros de dados / (HP)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Estender garantia dos computadores servidores adquiridos em 2019	856/2024	151082026000067	Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	SERVIÇOS	NÃO	R$ 64,040.00	R$ 64,040.00		R$ 39,105.24	R$ 39,105.24	R$ 27,320.00	R$ 39,105.24	R$ 39,105.24	R$39,105.24	1	Já possui	Contrato a ser mantido ou descontinuado	11/08/2026	30/2024	11/11/2026	11/11/2026	19/12/2026	Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	João Paulo Colares de Andrade / Joavner Negreiros de Freitas	HPe (R$ 39.105,24, em parcela única, para garantia de 12 meses) / TIC26.35 didivido em dois: TIC26.35 e TIC26.39		* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	8	11	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 11,785.24	SIM
TIC26.39	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Extensão de garantia dos servidores dos centros de dados / (Dell)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Estender garantia dos computadores servidores adquiridos em 2019	7203/2024	151082026000025	Execução Contratual Iniciada	Alta	Essencial	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	SERVIÇOS	NÃO	R$ 0.00			R$ 27,320.00	R$ 27,320.00	R$ 0.00	R$ 27,320.00	R$ 27,320.00	R$27,320.00	1	Já possui	Contrato a ser mantido ou descontinuado	11/08/2026	08/2025	20/02/2027	20/02/2027	19/12/2026	Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	João Paulo Colares de Andrade / Joavner Negreiros de Freitas	Dell (R$ 27.320,00, em parcela única, para garantia de 12 meses) / TIC26.35 didivido em dois: TIC26.35 e TIC26.39		* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	8	2	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$ 27,320.00	SIM
TIC26.36	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de firewall / (NTSEC)	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir a segurança no acesso a equipamentos e aplicações	5185/2025		Cancelado	Alta	Essencial	CSJT	SEG0 - Segurança da Informação	PERMANENTE	NÃO	R$2,000,000.00	R$ 2,000,000.00		R$2,000,000.00			R$0.00	R$0.00	R$0.00	2	Não precisa fazer (item cancelado)	Coparticipação ARP	28/02/2026			19/12/2026	19/12/2026	Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Roberto Paulo Dias Alcântara Filho / Daniel Ney Gomes Pinheiro			* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	0	0	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND4	R$0.00	SIM
TIC26.40	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de firewall SD-WAN para Varas	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir a segurança no acesso a equipamentos e aplicações a partir das Varas do interior		151082026000011	Não iniciado	Alta	Essencial	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	PERMANENTE	NÃO	R$ 0.00			R$ 0.00	R$ 400,000.00	R$ 0.00	R$ 400,000.00	R$ 400,000.00	R$400,000.00	1	Precisa fazer	Pregão	11/08/2026			19/12/2026	19/12/2026	Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Roberto Paulo Dias Alcântara Filho / Daniel Ney Gomes Pinheiro			* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	8	12	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND4	R$ 400,000.00	SIM
TIC26.37	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de storages para os Datacenter	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir o armazenamento dos dados corporativos do Tribunal		151082026000079	Não iniciado	Alta	Essencial	CSJT	SEG0 - Segurança da Informação	PERMANENTE	NÃO	R$4,400,000.00	R$ 4,871,566.00		R$4,400,000.00	R$3,798,221.29	R$ 0.00	R$3,798,221.29	R$3,798,221.29	R$3,798,221.29	1	Precisa fazer	Pregão	30/06/2026			19/12/2026	19/12/2026	Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	João Paulo Colares de Andrade / Joavner Negreiros de Freitas	Referências: / PMDF - 1 storage de 1 PB ~ R$ 4 milhões / https://pncp.gov.br/app/editais/08942610000116/2025/78		* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	6	12	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND4	R$3,798,221.29	SIM
TIC26.42	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Solução de virtualização de servidores	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Subscrição de suporte da solução de virtualização de servidores		151082026000013	Não iniciado	Alta	Essencial	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	SERVIÇOS	NÃO	R$0.00			R$395,112.38	R$395,112.38	R$0.00	R$395,112.38	R$395,112.38	R$395,112.38	1	Precisa fazer	Pregão	30/06/2026			19/12/2026	19/12/2026	Robson Teixeira da Silva / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	João Paulo Colares de Andrade / Joavner Negreiros de Freitas			* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	6	12	#NAME?	Plano de Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (PCTIC)	GND3	R$395,112.38	SIM
	TOTAL							R$ 11,903,754.33	R$ 11,871,327.00	R$ 0.00	R$ 20,107,223.91	R$ 12,171,824.42	R$ 2,766,653.01	R$ 12,148,235.73	R$ 15,755,737.71

## Painel Público
PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC - 202. / PAINEL DE ACOMPANHAMENTO

CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	5	R$ 942,073.02	R$ 4,549,575.00
Em instrução	3	R$ 660,399.13	R$ 660,399.13
Em licitação ou contratação	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Empenhado	2	R$ 86,352.12	R$ 86,352.12
Execução Contratual Iniciada	1	R$ 21,024.00	R$ 21,024.00
Cancelado	1	R$ 0.00	R$ 0.00
Total (exceto cancelados)	11	R$ 1,709,848.27	R$ 5,317,350.25

CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	5	R$ 5,830,058.71	R$ 5,830,058.71
Em instrução	2	R$ 185,503.44	R$ 185,503.44
Em licitação ou contratação	3	R$ 1,484,254.00	R$ 1,484,254.00
Empenhado	1	R$ 49,790.76	R$ 49,790.76
Execução Contratual Iniciada	11	R$ 1,626,088.53	R$ 1,626,088.53
Cancelado	1	R$ 0.00	R$ 0.00
Total (exceto cancelados)	22	R$ 9,175,695.44	R$ 9,175,695.44

CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Em instrução	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Em licitação ou contratação	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Empenhado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Execução Contratual Iniciada	4	R$ 72,308.88	R$ 72,308.88
Cancelado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Total (exceto cancelados)	4	R$ 72,308.88	R$ 72,308.88

CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Em instrução	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Em licitação ou contratação	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Empenhado	1	R$ 50,824.20	R$ 50,824.20
Execução Contratual Iniciada	2	R$ 1,139,558.94	R$ 1,139,558.94
Cancelado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Total (exceto cancelados)	3	R$ 1,190,383.14	R$ 1,190,383.14

SETIC (CONSOLIDADO)	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	10	R$ 6,772,131.73	R$ 10,379,633.71
Em instrução	5	R$ 845,902.57	R$ 845,902.57
Em licitação ou contratação	3	R$ 1,484,254.00	R$ 1,484,254.00
Empenhado	4	R$ 186,967.08	R$ 186,967.08
Execução Contratual Iniciada	18	R$ 2,858,980.35	R$ 2,858,980.35
Cancelado	2	R$ 0.00	R$ 0.00
Total (exceto cancelados)	40	R$ 12,148,235.73	R$ 15,755,737.71

ORÇAMENTO POR UNIDADE GESTORA	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	11	R$ 1,709,848.27	R$ 5,317,350.25
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	22	R$ 9,175,695.44	R$ 9,175,695.44
Coordenadoria de Sistemas de TIC	4	R$ 72,308.88	R$ 72,308.88
Coordenadoria de Segurança da Informação	3	R$ 1,190,383.14	R$ 1,190,383.14
Total (exceto cancelados)	40	R$ 12,148,235.73	R$ 15,755,737.71

ORÇAMENTO POR NATUREZA E UNIDADE GESTORA - FONTE TRT7
CONTRATOS CONTINUADOS			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC			R$ 661,480.25	R$ 157,483.00	R$ 767,775.25	R$ 767,775.25
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC			R$ 433,819.56	R$ 420,069.00	R$ 212,010.00	R$ 212,010.00
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação			R$ 50,824.20	R$ 50,825.00	R$ 50,824.20	R$ 50,824.20
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC			R$ 108,888.24	R$ 108,889.00	R$ 62,308.88	R$ 62,308.88
SUB-TOTAL			R$ 1,255,012.25	R$ 737,266.00	R$ 1,092,918.33	R$ 1,092,918.33
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC			R$ 1,034.50	R$ 1,035.00	R$ 1,034.50	R$ 1,034.50
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
SUB-TOTAL			R$ 1,034.50	R$ 1,035.00	R$ 1,034.50	R$ 1,034.50
MATERIAL PERMANENTE			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC			R$ 1.00	R$ 1.00	R$ 1.00	R$ 119,000.00
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
SUB-TOTAL			R$ 1.00	R$ 1.00	R$ 1.00	R$ 119,000.00
TOTAL PLANO ORÇAMENTÁRIO TRT7			R$ 1,256,047.75	R$ 738,302.00	R$ 1,093,953.83	R$ 1,212,952.83

ORÇAMENTO POR NATUREZA E UNIDADE GESTORA - FONTE - CSJT
CONTRATOS CONTINUADOS			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC			R$ 1,824,587.68	R$ 1,854,244.00	R$ 2,858,034.79	R$ 2,858,034.79
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação			R$ 1,139,558.94	R$ 1,123,655.00	R$ 1,139,558.94	R$ 1,139,558.94
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC			R$ 5,144.96	R$ 5,145.00	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00
SUB-TOTAL			R$ 2,969,291.58	R$ 2,983,044.00	R$ 4,007,593.73	R$ 4,007,593.73
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 294,575.00	R$ 294,575.00
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC			R$ 730,312.00	R$ 730,312.00	R$ 1,519,669.82	R$ 1,519,669.82
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
SUB-TOTAL			R$ 730,312.00	R$ 730,312.00	R$ 1,814,244.82	R$ 1,814,244.82
MATERIAL PERMANENTE			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC			R$ 3.00	R$ 3.00	R$ 647,497.02	R$ 4,136,000.00
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC			R$ 6,948,100.00	R$ 7,419,666.00	R$ 4,584,946.33	R$ 4,584,946.33
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
SUB-TOTAL			R$ 6,948,103.00	R$ 7,419,669.00	R$ 5,232,443.35	R$ 8,720,946.33
TOTAL PLANO ORÇAMENTÁRIO CSJT			R$ 10,647,706.58	R$ 11,133,025.00	R$ 11,054,281.90	R$ 14,542,784.88

ORÇAMENTO POR NATUREZA E UNIDADE GESTORA (FONTE CSJT E TRT7)
CONTRATOS CONTINUADOS			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC			R$ 661,480.25	R$ 157,483.00	R$ 767,775.25	R$ 767,775.25
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC			R$ 2,258,407.24	R$ 2,274,313.00	R$ 3,070,044.79	R$ 3,070,044.79
Coordenadoria de Segurança da Informação			R$ 1,190,383.14	R$ 1,174,480.00	R$ 1,190,383.14	R$ 1,190,383.14
Coordenadoria de Sistemas de TIC			R$ 114,033.20	R$ 114,034.00	R$ 72,308.88	R$ 72,308.88
SUB-TOTAL			R$ 4,224,303.83	R$ 3,720,310.00	R$ 5,100,512.06	R$ 5,100,512.06
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 294,575.00	R$ 294,575.00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC			R$ 731,346.50	R$ 731,347.00	R$ 1,520,704.32	R$ 1,520,704.32
Coordenadoria de Segurança da Informação			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Coordenadoria de Sistemas de TIC			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
SUB-TOTAL			R$ 731,346.50	R$ 731,347.00	R$ 1,815,279.32	R$ 1,815,279.32
MATERIAL PERMANENTE			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC			R$ 4.00	R$ 4.00	R$ 647,498.02	R$ 4,255,000.00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC			R$ 6,948,100.00	R$ 7,419,666.00	R$ 4,584,946.33	R$ 4,584,946.33
Coordenadoria de Segurança da Informação			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Coordenadoria de Sistemas de TIC			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
SUB-TOTAL			R$ 6,948,104.00	R$ 7,419,670.00	R$ 5,232,444.35	R$ 8,839,946.33
ORÇAMENTO GERAL DA SETIC			R$ 11,903,754.33	R$ 11,871,327.00	R$ 12,148,235.73	R$ 15,755,737.71

ORÇAMENTO UNIDADE GESTORA E NATUREZA (FONTE CSJT E TRT7)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
MATERIAL PERMANENTE			R$ 4.00	R$ 4.00	R$ 647,498.02	R$ 4,255,000.00
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 294,575.00	R$ 294,575.00
CONTRATOS CONTINUADOS			R$ 661,480.25	R$ 157,483.00	R$ 767,775.25	R$ 767,775.25
SUB-TOTAL			R$ 661,484.25	R$ 157,487.00	R$ 1,709,848.27	R$ 5,317,350.25
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
MATERIAL PERMANENTE			R$ 6,948,100.00	R$ 7,419,666.00	R$ 4,584,946.33	R$ 4,584,946.33
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS			R$ 731,346.50	R$ 731,347.00	R$ 1,520,704.32	R$ 1,520,704.32
CONTRATOS CONTINUADOS			R$ 2,258,407.24	R$ 2,274,313.00	R$ 3,070,044.79	R$ 3,070,044.79
SUB-TOTAL			R$ 9,937,853.74	R$ 10,425,326.00	R$ 9,175,695.44	R$ 9,175,695.44
Coordenadoria de Segurança da Informação			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
MATERIAL PERMANENTE			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
CONTRATOS CONTINUADOS			R$ 1,190,383.14	R$ 1,174,480.00	R$ 1,190,383.14	R$ 1,190,383.14
SUB-TOTAL			R$ 1,190,383.14	R$ 1,174,480.00	R$ 1,190,383.14	R$ 1,190,383.14
Coordenadoria de Sistemas de TIC			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
MATERIAL PERMANENTE			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS			R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
CONTRATOS CONTINUADOS			R$ 114,033.20	R$ 114,034.00	R$ 72,308.88	R$ 72,308.88
SUB-TOTAL			R$ 114,033.20	R$ 114,034.00	R$ 72,308.88	R$ 72,308.88
ORÇAMENTO GERAL DA SETIC			R$ 11,903,754.33	R$ 11,871,327.00	R$ 12,148,235.73	R$ 15,755,737.71

					R$ 5,232,444.35	5393819.31
DEMANDA DE TIC NA APRECIAÇÃO (FONTE TRT7)					R$ 6,915,791.38	6754416.43
ORÇAMENTO TIC			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024	R$ 12,148,235.73
MATERIAL PERMANENTE			R$ 1.00	R$ 953,001.00
CONTRATOS CONTINUADOS			R$ 1,255,012.25	R$ 976,980.91
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS			R$ 1,034.50	R$ 292,388.00
TOTAL			R$ 1,256,047.75	R$ 2,222,369.91
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2022 POR PLANO ORÇAMENTÁRIO				-43.48%

DEMANDA NA POTIC (FONTE CSJT)
ORÇAMENTO TIC			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
MATERIAL PERMANENTE			R$ 6,948,103.00	R$ 550,005.00
CONTRATOS CONTINUADOS			R$ 2,969,291.58	R$ 1,635,949.20
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS			R$ 730,312.00	R$ 1,524,609.97
TOTAL			R$ 10,647,706.58	R$ 3,710,564.17
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2022 / GERAL				186.96%

PDRAP (PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PARA AÇÕES PRIORITÁRIAS) DO CSJT			Valor para eventual descentralização em 2025
			R$ 1,497,498.02

DEMANDA DE TIC (FONTE CSJT + TRT7)
TOTAL ORÇAMENTO PLANO ORÇAMENTÁRIO TRT7			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024	LIMITE / (VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025 + IPCA)
MATERIAL PERMANENTE			R$ 6,948,104.00	R$ 1,503,006.00	R$ 6,207,035.63
CONTRATOS CONTINUADOS			R$ 4,224,303.83	R$ 2,612,930.11
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS			R$ 731,346.50	R$ 1,816,997.97
TOTAL GERAL			R$ 11,903,754.33	R$ 5,932,934.08
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2024				100.64%

DEMANDA DE TIC POR PLANO ORÇAMENTÁRIO
PLANO ORÇAMENTÁRIO		Qtd	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025	VALOR APROVADO COMITÊ (TOTAL)	VALOR APROVADO COMITÊ / (PDRAP - NÃO)	VALOR APROVADO COMITÊ / (PDRAP - SIM)
0000 - Apreciação		8	R$ 656,992.24	R$ 1,096,531.94	R$ 449,033.92	R$ 647,498.02
0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC		19	R$ 2,298,184.68	R$ 4,146,846.73	R$ 3,296,846.73	R$ 850,000.00
SEG0 - Segurança da Informação		15	R$ 8,948,577.41	R$ 6,904,857.06	R$ 6,904,857.06	R$ 0.00
TOTAL GERAL		42	R$ 11,903,754.33	R$ 12,148,235.73	R$ 10,650,737.71	R$ 1,497,498.02

IPCA ACUMULADO	4.62%

## Painel Privado
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	LEGENDA	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Vermelho	Problema - Datas limite estouradas ou ação ainda não iniciada	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Amarelo	Alerta - Datas limite se aproximando	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Verde	Empenhado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Branco	Sem alertas	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Cinza	Cancelado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Total (exceto cancelados)		0	R$ 0.00	R$ 0.00

CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	LEGENDA	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Vermelho	Problema - Datas limite estouradas ou ação ainda não iniciada	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Amarelo	Alerta - Datas limite se aproximando	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Verde	Empenhado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Branco	Sem alertas	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Cinza	Cancelado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Total (exceto cancelados)		0	R$ 0.00	R$ 0.00

CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	LEGENDA	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Vermelho	Problema - Datas limite estouradas ou ação ainda não iniciada	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Amarelo	Alerta - Datas limite se aproximando	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Verde	Empenhado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Branco	Sem alertas	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Cinza	Cancelado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Total (exceto cancelados)		0	R$ 0.00	R$ 0.00

CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	LEGENDA	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Vermelho	Problema - Datas limite estouradas ou ação ainda não iniciada	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Amarelo	Alerta - Datas limite se aproximando	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Verde	Empenhado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Branco	Sem alertas	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Cinza	Cancelado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Total (exceto cancelados)		0	R$ 0.00	R$ 0.00

SETIC (CONSOLIDADO)	LEGENDA	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Vermelho	Problema - Datas limite estouradas ou ação ainda não iniciada	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Amarelo	Alerta - Datas limite se aproximando	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Verde	Empenhado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Branco	Sem alertas	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Cinza	Cancelado	0	R$ 0.00	R$ 0.00
Não preenchido		33
Total (exceto cancelados)		0	R$ 0.00	R$ 0.00

DFD - DOCUMENTO FORMALIZAÇÃO DEMANDA
UNIDADE		Já possui	Precisa fazer	Não precisa fazer (item cancelado)	TOTAL
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC		7	0	0	7
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC		17	5	1	23
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC		4	0	0	4
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação		3	0	0	3
TOTAL		31	5	1	37

COLUNA "DATA LIMITE PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU EMPENHO" / QUANTIDADE POR MÊS		CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	Total (exceto cancelados)
JANEIRO	1	0	1	0	0	1
FEVEREIRO	2	1	4	0	0	5
MARÇO	3	1	0	0	0	1
ABRIL	4	0	1	0	0	1
MAIO	5	1	1	0	1	3
JUNHO	6	0	4	1	0	5
JULHO	7	1	0	0	0	1
AGOSTO	8	0	2	0	0	2
SETEMBRO	9	0	2	1	1	4
OUTUBRO	10	0	0	0	0	0
NOVEMBRO	11	0	1	1	0	2
DEZEMBRO	12	0	6	1	1	8
Obs: / - Se a coluna DATA LIMITE PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU EMPENHO estiver vazia, cai em Dezembro. / - Não inclui linhas com status "Cancelado"		4	22	4	3	33

COLUNAS "DATA LIMITE PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU EMPENHO" e / "VALOR AJUSTADO REAL" POR MÊS / (STATUS "EMPENHADO")		CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	Soma (apenas empenhados)
JANEIRO	1	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
FEVEREIRO	2	R$ 70,296.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 70,296.00
MARÇO	3	R$ 16,056.12	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 16,056.12
ABRIL	4	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
MAIO	5	R$ 0.00	R$ 49,790.76	R$ 0.00	R$ 50,824.20	R$ 100,614.96
JUNHO	6	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
JULHO	7	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
AGOSTO	8	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
SETEMBRO	9	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
OUTUBRO	10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
NOVEMBRO	11	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
DEZEMBRO	12	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Obs: / - Se a coluna DATA LIMITE PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU EMPENHO estiver vazia, cai em Dezembro. / - Inclui APENAS linhas com status "Empenhado"		R$ 86,352.12	R$ 49,790.76	R$ 0.00	R$ 50,824.20	R$ 186,967.08

COLUNAS "DATA LIMITE PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU EMPENHO" e / "VALOR AJUSTADO REAL" POR MÊS / (EXCETO EMPENHADOS E CANCELADOS)		CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	Soma (exceto empenhados e cancelados)
JANEIRO	1	R$ 0.00	R$ 53,040.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 53,040.00
FEVEREIRO	2	R$ 0.00	R$ 1,722,542.79	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1,722,542.79
MARÇO	3	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
ABRIL	4	R$ 0.00	R$ 976,050.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 976,050.00
MAIO	5	R$ 51,756.16	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 51,756.16
JUNHO	6	R$ 0.00	R$ 267,919.44	R$ 4,500.00	R$ 0.00	R$ 272,419.44
JULHO	7	R$ 21,024.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 21,024.00
AGOSTO	8	R$ 0.00	R$ 865,204.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 865,204.00
SETEMBRO	9	R$ 0.00	R$ 15,584.50	R$ 11,521.88	R$ 252,000.00	R$ 279,106.38
OUTUBRO	10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
NOVEMBRO	11	R$ 0.00	R$ 39,105.24	R$ 46,287.00	R$ 0.00	R$ 85,392.24
DEZEMBRO	12	R$ 0.00	R$ 5,186,458.71	R$ 10,000.00	R$ 887,558.94	R$ 6,084,017.65
Obs: / - Se a coluna DATA LIMITE PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU EMPENHO estiver vazia, cai em Dezembro. / - Não inclui linhas com status "Cancelado" OU "Empenhado"		R$ 72,780.16	R$ 9,125,904.68	R$ 72,308.88	R$ 1,139,558.94	R$ 10,410,552.66

NATUREZA (EVOLUÇÃO POR NATUREZA	FONTE TRT7 (APRECIAÇÃO DE CAUSAS)
	COD.	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	DIFERENÇA
INVESTIMENTO	GND4	R$ 1.00	R$ 1.00	R$ 0.00
CONTINUADO+SERVIÇOS	GND3	R$ 738,301.00	R$ 1,093,952.83	-R$ 355,651.83

NATUREZA (EVOLUÇÃO POR NATUREZA	FONTE CSJT (POTIC)
	COD.	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	DIFERENÇA
INVESTIMENTO	GND4	R$ 7,419,669.00	R$ 5,232,443.35	R$ 2,187,225.65
CONTINUADO+SERVIÇOS	GND3	R$ 3,713,356.00	R$ 5,821,838.55	-R$ 2,108,482.55

			Dif. Geral	-R$ 276,908.73

ORÇAMENTO POR NATUREZA - PDTIC JT
CONTRATOS CONTINUADOS			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR TOTAL EMPENHADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO (VALOR APROVADO COMITÊ)
TOTAL			R$ 4,224,303.83	R$ 3,720,310.00	R$ 5,100,512.06	R$ 5,100,512.06	R$ 2,737,333.01	53.67%
CONTRATOS CONTINUADOS (GND3)			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR EMPENHADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
Prorrogação			R$ 445,463.52	R$ 445,467.00	R$ 565,114.15	R$ 565,114.15	R$ 311,988.46	55.21%
Contrato a ser mantido ou descontinuado			R$ 172,234.32	R$ 178,185.00	R$ 178,184.76	R$ 178,184.76	R$ 0.00	0.00%
SUB-TOTAL			R$ 617,697.84	R$ 623,652.00	R$ 743,298.91	R$ 743,298.91	R$ 311,988.46	41.97%
A - CONTRATOS NOVOS CONTINUADOS (Pregão, arp...) (GND3)			R$ 3,606,605.99	R$ 3,096,658.00	R$ 4,357,213.15	R$ 4,357,213.15	R$ 2,425,344.55	55.66%
TOTAL CONTINUADOS (GND3)			R$ 4,224,303.83	R$ 3,720,310.00	R$ 5,100,512.06	R$ 5,100,512.06	R$ 2,737,333.01	53.67%
B - CONTRATOS SERVIÇOS (GND3)			R$ 731,346.50	R$ 0.00	R$ 1,815,279.32	R$ 1,815,279.32	R$ 29,320.00	1.62%
A + B = PRO-GOVG-02 - Execução de 90% em GND3 para novos contratos em relação ao planejado em TIC			R$ 4,337,952.49	R$ 3,096,658.00	R$ 6,172,492.47	R$ 6,172,492.47	R$ 2,454,664.55	39.77%
CONTRATAÇÕES PERMANENTE (GND4)			VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR EMPENHADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
TOTAL			R$ 6,948,104.00	R$ 7,419,670.00	R$ 5,232,444.35	R$ 8,839,946.33	R$ 0.00	0.00%
ORÇAMENTO TRT7			R$ 11,903,754.33	R$ 11,139,980.00	R$ 12,148,235.73	R$ 15,755,737.71	R$ 2,766,653.01	22.77%
Detalhamento das Contratações

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sp88EJDWW1kQBKu4m9T2i5McfziKOB8qq-VGQasVjh0/edit#gid=0

## Publicação
PDTIC 2025/2026		ANEXO I	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2026 - ATUALIZADO EM 04/03/2026
ITEM	UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA / DO ORÇAMENTO)	OBJETO	DADOS GERAIS			PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO					ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
			OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	STATUS	PRIORIDADE SIGEO	NATUREZA	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC26.01	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de acesso móvel à internet	Prover acesso móvel sem-fio à internet para uso pelos magistrados e SETIC.	Execução Contratual Iniciada	Alta	CONTINUADA	R$ 21,024.00	R$ 21,024.00	R$ 1,752.00	12	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.02	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de emissão de certificado digital A3 institucional	Prover certificado digital aos servidores e magistrados para logon em sistemas que exijam esse meio. / Atendimento à Resolução CSJT 164/2016.	Em instrução	Alta	CONTINUADA	R$ 51,756.16	R$ 51,756.16	R$ 96.56	536	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover a Transformação Digital / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.03	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de videoconferência (Ferramenta de videoconferência)	Solução de videoconferência para a realização de audiências e sessões de julgamento. / Atendimento à Resolução CSJT 285/2021.	Empenhado	Alta	CONTINUADA	R$ 60,000.00	R$ 70,296.00	R$ 5,858.00	12	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário / * Promover a Transformação Digital / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.04	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de telefonia (PABX Virtual)	Necessidade de criação de fila de atendimento no telefone (URA), aumento da disponibilidade no telefone e atendimento telefônico via softfone em nuvem.	Empenhado	Média	CONTINUADA	R$ 16,056.12	R$ 16,056.12	R$ 1,338.01	12	* Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / * Assegurar o tratamento adequado dos conflitos / trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.05	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Terceirização de mão de obra de suporte	Necessidade de suporte especializado de TIC para a sede, fórum e viagens às VTs no interior.	Em instrução	Alta	CONTINUADA	R$ 1.00	R$ 600,000.00	R$ 75,000.00	8	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.06	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Solução de Gestão de Serviços e de Conhecimento	Solução de gestão de serviços e gestão de conhecimento de TIC integrados à gestão ágil de softwares	Cancelado	Alta	CONTINUADA	R$ 504,000.00	R$ 0.00	R$ 42,000.00	0	* Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica / * Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas / * Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
TIC26.07	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Notebooks Corporativos	Atualização do parque de notebooks para aumentar o percentual de equipamentos cobertos por garantia e suporte contratual.	Não iniciado	Média	PERMANENTE	R$ 1.00	R$ 647,495.02	R$ 7,000.00	230	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.08	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Estação de trabalho	Aquisição de estações de trabalho desktop para substituição dos equipamentos mais antigos e fora de garantia. / Necessidade de atualização devido a migração para o Windows 11.	Não iniciado	Alta	PERMANENTE	R$ 1.00	R$ 1.00	R$ 4,100.00	500	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.09	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Monitores de Vídeo	Aquisição de monitores de vídeo para substituição dos equipamentos mais velhos e com defeito.	Não iniciado	Média	PERMANENTE	R$ 1.00	R$ 1.00	R$ 1,000.00	476	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.10	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Webcam e headsets	Aquisição de webcam e headset com a finalidade de possibilitar que mais servidores e magistrados participem de videoconferências, reuniões e capacitações online.	Não iniciado	Média	PERMANENTE	R$ 1.00	R$ 1.00	R$ 350.00	340	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.11	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de emissão de certificado digital A3 em nuvem - SERPRO	O processo de autenticação (login) no SIAFI deixará de ser acessado por CPF e senha, já a partir de 10/07/2024, sendo substituído por certificado digital emitido por autoridade certificadora de governo.	Em instrução	Alta	CONTINUADA	R$ 8,642.97	R$ 8,642.97	R$ 8,642.97	1	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover a Transformação Digital / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.38	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Aquisição de Solução de Gerenciamento Unificado de Dispositivos / (UEM)	Garantir o gerenciamento de todos os disipositivos (EndPoints) de forma centralizada e uniforme	Não iniciado	Alta	SERVIÇOS	R$ 0.00	R$ 294,575.00	R$ 117.83	2500	* Fortalecer a Governança e a gestão estratégica / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC26.12	CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	Solução para gerenciamento do atendimento ao público externo no Fórum Autran Nunes	A grande necessidade de gerenciamento do processo de atendimento de jurisdicionados / sem auxílio de advogados na unidade judiciária da Secretaria Administrativa e Judiciária / do Fórum Autran Nunes;	Execução Contratual Iniciada	Média	CONTINUADA	R$ 60,000.00	R$ 11,521.88	R$ 11,521.88	1	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.13	CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	Suporte técnico ao SIABI em Nuvem	Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico ao SIABI - Sistema de Automaçao de Bibliotecas.	Execução Contratual Iniciada	Baixa	CONTINUADA	R$ 44,388.24	R$ 46,287.00	R$ 3,857.25	12	* Fortaceler a comunicação e as parcerias institucionais	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.14	CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	Solução de BI	Fornecimento de licenças de uso para o software Microsoft PowerBI PRO, no modelo SaaS (Software as a Service).	Execução Contratual Iniciada	Alta	CONTINUADA	R$ 5,144.96	R$ 10,000.00	R$ 10,000.00	1	* Fortaceler a Governança e a Gestão Estratégica	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
TIC26.15	CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	Suporte técnico ao software AUTODOC	Contratação serviços de operacionalização, manutenção e suporte técnico em sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos de arquivos, a ser utilizado pela Seção de Gestão Documental do TRT7.	Execução Contratual Iniciada	Baixa	CONTINUADA	R$ 4,500.00	R$ 4,500.00	R$ 375.00	12	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.16	CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance	Contratação de solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance	Empenhado	Alta	CONTINUADA	R$ 50,824.20	R$ 50,824.20	R$ 4,235.35	12	* Fortalecer a Governança e a gestão estratégica / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC26.17	CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos - Subscrição	Considerando a complexidade de gerenciar ferramentas sofisticadas de detecção e resposta – sejam elas focadas em endpoints ou em rede – e o número crescente de ameaças é necessário uma solução que integre ferramentas, processos e conhecimento para auxiliar no monitoraramento de segurança da infraestrutura de TIC	Execução Contratual Iniciada	Alta	CONTINUADA	R$ 887,558.94	R$ 887,558.94	R$ 887,558.94	1	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC26.18	CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF	Aumentar a proteção dos serviços do Tribunal disponibilizados na web, protegendo o TRT de ataques diversos (ex: ataques geograficamente distribuídos, vulnerabilidades diversas em sistemas web, etc), e também trazendo maior velocidade no tempo de resposta dos serviços web do Tribunal (CDN)	Execução Contratual Iniciada	Alta	CONTINUADA	R$ 252,000.00	R$ 252,000.00	R$ 21,000.00	12	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC26.19	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de acesso a internet / (FL)	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	Execução Contratual Iniciada	Alta	CONTINUADA	R$ 12,163.56	R$ 15,204.00	R$ 1,267.00	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.20	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço redundante de acesso a internet / (DB3)	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	Execução Contratual Iniciada	Alta	CONTINUADA	R$ 11,640.00	R$ 14,550.00	R$ 1,212.50	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.41	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de Anti-DDoS / (DB3)	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	Em instrução	Alta	CONTINUADA	R$ 0.00	R$ 8,400.00	R$ 700.00	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.21	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados entre a Sede e as Varas do Interior / (Telebrasília)	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pela unidades (varas e posto avançado) do interior	Execução Contratual Iniciada	Alta	CONTINUADA	R$ 77,616.00	R$ 77,616.00	R$ 6,468.00	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.22	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte ao banco de dados PostgreSQL (Tecnisys)	Garantir o suporte ao sistema gerenciador de banco de dados que suporta o PJe	Em instrução	Alta	CONTINUADA	R$ 177,103.44	R$ 177,103.44	R$ 14,758.62	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.23	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem (Xertica)	Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens	Execução Contratual Iniciada	Alta	CONTINUADA	R$ 976,050.00	R$ 976,050.00	R$ 81,337.50	12	* Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.24	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte ao sistema operacional Linux e demais componentes da infraestrutura ágil (Teltec)	Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o Pje-JT.	Empenhado	Alta	CONTINUADA	R$ 49,790.76	R$ 49,790.76	R$ 4,149.23	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.25	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte ao banco de dados Oracle (Oracle)	Garantir a atualização de versões e suporte técnico ao uso do SGBD Oracle	Execução Contratual Iniciada	Alta	CONTINUADA	R$ 212,793.84	R$ 374,168.79	R$ 31,180.73	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.26	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados entre a Sede e o Fórum Autran Nunes / (DB3)	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pelo Fórum Autran Nunes	Execução Contratual Iniciada	Alta	CONTINUADA	R$ 117,600.00	R$ 43,200.00	R$ 3,600.00	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.27	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados redundante entre a Sede e as Varas do Interior / (DB3)	Rede de dados redundante para interligação da sede do TRT com as unidades do interior, garantindo a máxima disponibilidade dos recursos de TIC	Execução Contratual Iniciada	Alta	CONTINUADA	R$ 214,800.00	R$ 53,040.00	R$ 4,420.00	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.28	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de Certificados Digitais Wildcard A1 e e-CNPJ / (Certiminas)	Permitir a comunicação segura aos sistemas web; Permitir o funcionamento do OTP PJe; Possibilitar o uso do e-Social.	Execução Contratual Iniciada	Alta	SERVIÇOS	R$ 1,034.50	R$ 1,034.50	R$ 1,034.50	1	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.29	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte para equipamentos de rede SAN no Datacenter / (Hardlink)	Garantir o funcionanamento da rede SAN do Datacenter	Execução Contratual Iniciada	Alta	SERVIÇOS	R$ 4,800.00	R$ 4,800.00	R$ 400.00	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.30	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de switches core LAN	Garantir o funcionamento da rede de computadores do Tribunal	Não iniciado	Alta	PERMANENTE	R$ 548,100.00	R$ 386,725.04	R$ 193,362.52	2	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.31	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviços de computação e armazenamento em nuvem	Serviços de computação e armazenamento em nuvem	Não iniciado	Alta	CONTINUADA	R$ 1.00	R$ 850,000.00	R$ 850,000.00	1	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.32	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Manuntenção preventiva para Sala Cofre / (Green4T)	Garantir o funcionamento pleno da sala-cofre e consequentemente de todos os sistemas de TIC	Em licitação ou contratação	Alta	CONTINUADA	R$ 267,721.80	R$ 267,721.80	R$ 22,310.15	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.33	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Retrofit de sistemas de climatização, monitoramento e automação da Sala Cofre	Garantir o funcionamento pleno da sala-cofre e consequentemente de todos os sistemas de TIC	Em licitação ou contratação	Alta	SERVIÇOS	R$ 661,472.00	R$ 1,053,332.20	R$ 1,053,332.20	1	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.34	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Manutenção preventiva do Site Backup / (Virtual)	Garantir que os sistemas considerados essenciais ao negócio permaneçam em funcionamento em caso de sinistro com o datacenter principal.	Em licitação ou contratação	Alta	CONTINUADA	R$ 141,126.84	R$ 163,200.00	R$ 13,600.00	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.35	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Extensão de garantia dos servidores dos centros de dados / (HP)	Estender garantia dos computadores servidores adquiridos em 2019	Execução Contratual Iniciada	Alta	SERVIÇOS	R$ 64,040.00	R$ 39,105.24	R$ 39,105.24	1	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC26.39	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Extensão de garantia dos servidores dos centros de dados / (Dell)	Estender garantia dos computadores servidores adquiridos em 2019	Execução Contratual Iniciada	Alta	SERVIÇOS	R$ 0.00	R$ 27,320.00	R$ 27,320.00	1	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC26.36	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de firewall / (NTSEC)	Garantir a segurança no acesso a equipamentos e aplicações	Cancelado	Alta	PERMANENTE	R$ 2,000,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00	2	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.40	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de firewall SD-WAN para Varas	Garantir a segurança no acesso a equipamentos e aplicações a partir das Varas do interior	Não iniciado	Alta	PERMANENTE	R$ 0.00	R$ 400,000.00	R$ 400,000.00	1	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.37	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de storages para os Datacenter	Garantir o armazenamento dos dados corporativos do Tribunal	Não iniciado	Alta	PERMANENTE	R$ 4,400,000.00	R$ 3,798,221.29	R$ 3,798,221.29	1	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário / * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados / * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC26.42	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Solução de virtualização de servidores	Subscrição de suporte da solução de virtualização de servidores	Não iniciado	Alta	SERVIÇOS	R$ 0.00	R$ 395,112.38	R$ 395,112.38	1	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas / * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
	TOTAL						R$ 11,903,754.33	R$ 12,148,235.73